## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | PTC 성능 증대 관련 고객사 대응 | 1. R로직 개발현황 자료 작성 1) R로직 튜닝 (100%) : 100_110 측정 데이터 : -40℃, 40℃ R로직 영향성 검증 2) R로직 평가 결과 작성 (100%) : 블로워 단수 별 작동 여부, 블로워 가변 시 정상 동작 구간 영향도 평가 3) R로직 개요 작성 (80%) : R Sensing 컨셉 (전류 센싱, Threshold 저항 산정 및 이유) : R 로직 컨셉 : Temp Sensor & R 로직 운용 로직 컨셉 (100%) 4) 회신 : 익일 예정 |  | 
2 | EOL | 2. MX5a EOL 모드 추가 및 마스터 샘플 성능 측정 - EOL 모드 추가 및 동작 검증 (100%) - 마스터 샘플 3대 듀티 81%, 95%, 풍량 300kph, 400kph 기준 성능 측정 : 듀티 별, 측정 시간 확정 필요 : 칼로리 일정 이슈로 야간 측정 - 마스터 샘플 측정 데이터 기반 EOL 성능 검사 기준표 작성 3. EOL 셋업 검토 - S/W 버전 - LV Cut Off Test - HV Cut Off Test - 성능 검사 | 야간 성능 측정 예정 | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | MX5a | 1. 03/20 까지 마스터 샘플 3대, 평택 공장 박민우 선임에게 전달 2. SP1 납품 (04/06~ 한온 납품 예정) : R로직 튜닝 반영, EOL 모드 추가된 S/W 설계 변경 (~03/27) : SP1 물량, 입고 위치 확인, S/W 리라이팅 진행 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | MX5a | 1. R로직 개발현황 자료 회신 2. 마스터 샘플 측정 데이터 기반 EOL 성능 검사 기준표 작성 |  | 
MX5a
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 2
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | Proto 대응 | 1. NX5e와 변경점 비교 : NX5e Pilot 사양과 동일하나 샤시 와이어 길이 다름 : 전압 범위 240V ~ 413V, Core Temp 85℃ 리밋, 리커버리, 90℃ Fault : RATED MAX 6,300W, LINEAR MAX 7,000W |  | 
 |  | 2. NQ6e Proto 대응 1) 승인도 수령 2) Git 폴더 생성 필요 3) S/W 시험 샘플 수령 (~3/20) 4) NX5e와 동일한 버전 및 S/W 적용 (캐리 오버 제품) 5) LV, HV, 전력 값, 체크리스트 기반 점검 6) Proto 납품 샘플 S/W 라이팅 |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | NQ6e | 1. Proto 납품 (03/27 한온 납품) : S/W 시험 샘플 수령 03/20 예정 2. NX5e PHEV와 동일 증상 가능성 있음 (Core Temp Over Fault 증상) |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
NQ6e
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 3
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 사이버 보안 대응 | 1. 사이버 보안 활성화 시점 문의 (사이버보안품질연구팀 윤승구 매니저) - M단계 적용 (유선) 2. 공정 검사 시, Secure Debug, OTP 2가지 다 확인 하는지 문의 (메일 문의) - Secure Debug 확인 (유선) - 유선 통화 시, OTP 내용 없었음. : 메일 회신 필요 |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | NX5e | 1. Core Temp Over Fault 증상 : NX5e 공조 담당자에게 03/12 메일 재발송, 담당자 수신 완료, 회신 없음, 유선 통화 필요 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | NX5e | 1. 공조 담당자 유선 통화 |  | 
NX5e
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 4
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | HE1i | 1. SP1 납품 (04/15 ~ 04/20 두원 납품 예정) : 04/03 까지 S/W R로직 튜닝 및 설계변경 필요 : SP1 물량 파악, SP1 물량 평택 도착 시, 리라이팅 필요 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | HE1i | 1. R로직 튜닝 포인트 기준 수립 (야간) 1) -40℃ 튜닝 값 별 Cut 온도 및 유효 대기 시간 체크 2) 튜닝 값 선정 후, 저, 중, 고전압 구간 95% 초반 저항 역전 현상 체크 : 95% 초반 역전 없을 시, 듀티별 저항 역전 현상 체크 3) Thd 저항, 저항 하강 속도 확인 : R로직 영향성 평가 시, 저항 마진 계산용 4) 저, 중, 고전압 듀티 별, Cut 안되는 구간 찾기 5) 듀티 별 Cut 핀 온도, Cut Temp Sensor 온도, Cut 시간, thd 저항, 유효 대기 시간 체크 6) R로직 영향성 검증 7) -20 ~ 80℃ 듀티 별 검증 |  | 
HE1i
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 5
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
금일 수행 업무 |  |  |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | 문서 중앙화 | 1. 원격 제어 시, PC 사용 불가 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
문서 중앙화
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”