## Slide 1
EV Heater S/W 1팀 주간보고 자료
EV Heater S/W 1팀
2026.03.19
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
우리산업㈜ 기술연구소

## Slide 2
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 담당 | 비고
1 | MX5a | 2. SP1 납품 (04/06 한온 납품 예정) : S/W 설계 변경 (~03/27)  R로직 튜닝 반영 및 EOL 모드 추가 : S/W 변경 건 적용하여 S/W 리라이팅 진행 (3월 말, 약 200EA) | - | 임제훈 사원 | 
2 | Y2V | 1. Design Review 진행 - 일정 : EMC 시험 위한 초도 S/W 배포 (26년 4월말) : 컨트롤 지그 S/W 설계 및 배포 (26년 4월말) : DV 시험 및 Proto S/W 배포 (26년 5월말) 2. Gate#2 리뷰 심사 - 일정 : 3/20, 16:00 3. S/W 개발 진행 |  | 조현진 전임 | 
3 | SX3k | 1. PCB 검증위한 S/W 요청 (H/W팀) : 신규 S/W 설계 진행 중으로 기 QV 프로젝트로 대응 - 일자 : 3/20 | - | 조현진 전임 | 
4 | NQ6e | 1. Proto 납품 (3/27 한온 납품) : 시험 샘플 S/W 팀 입수일 : 3/20 : S/W 전체 기능 시험 : ~3/25 |  | 임제훈 사원 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 – PTC Heater
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 3
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 행/종료 | 담당 | 비고
1 | 4WayValve | 1. EOL <-> Master Sample / 각도 측정 장비 편차에 따른 원인 분석 회의 참석 - 일자 : 3/19 - 장소 : 평택공장 - 참석자 : 품질, 제조, PM, 기구, H/W, S/W - 각도 편차 : 약 7도 2. S/W 2차 검증 - 주최 : 기능 사양대비 S/W 설계 검증 - 날짜 : 4월 10일 고객사로 제안 | - | 김강일 사원 | 
2 | MV EMP US4PE (MV C/O) | 1. 고객사(현대위아) 로부터 이슈 접수 - 전압강하 시험 시 영구 Fault 진입에 따른 분석 요청  영구 Fault 진입 분석 결과 - Motor Open Fault / Short Fault / MCU VCC UV Fault - 영하 30도 에서 Valve 타겟 미수행 : 기구팀 시험 시 지원 예정 |  | 오세영 수석 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 - Motor
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 4
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 담당 | 비고
2 | JG1 | 1. P2 납품 용 S/W 변경 및 시험 (3/16) - 시험 완료 (3/15) : 크랭킹 및 악의파형 23개외 기능 정상 동작 확인 완료 : 기능 시험 및 스톨 및 부스트 발생 시의 2P 조건 기능 확인완료 - S/W 업데이트 진행 : 수량 (912EA) : S/W Version : V1.02.01 : 용도 (P2) 2. 우리 <-> 한온 합동 평가 진행 - 일정 : 3/17 - 장소 : 한온시스템 본사 - 참석자 : 이자효 책임, 박준형 전임 - 목적 : 전압 변동 시험 - 결과 : Cranking 및 악의파형 23case 시험 : 승인 (P2 적용) 실차에서 발생 하지 않는 전압 변동 시험 : S/W 변경 요청 (M(SOP) 단계 적용)  우리산업 의견 : 극악 조건의 전압 변동은 실차에서 문제가 있다고 판단 되며, 스톨 발생 후 Off-On 시 다시 2P CAL 진행이 맞다고 판단  한온 의견 : 극악 조건이며, 드문 조건인것은 이해하나, 동작 범위 내에서는 스톨 미발생이 맞다고 판단 - S/W 변경 및 시험 : ~3/20 - 한온 합동 재 평가 : 3/23 3. 설계변경 진행 - 한온 합동 재 평가 이후 S/W 설계 변경 진행 : 3/25 | - | 이자효 책임 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 - Motor
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 5
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
(담당자 : 임제훈 사원)
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 6
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
(담당자 : 임제훈 사원)
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.05.01
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 7
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 | 1. 고전압 PTC 전력 증대 사양 R로직 개발 사항 (~03/20) [ 내용 ] - R 로직 개발 검토 내용 공유 [ 요청사항 ] - 평가 조건 : 온도 측정 위치 외 평가 방법 - 기존 로직 대비 변경 사항 정리 - 블로워 별 작동 평가 (블로워 1~8단, 블로워 가변 평가 (8→1단, 1→8단 등) : 외기온 -20℃, 0℃, 20℃ [ 진행 및 검토 ] - R로직 튜닝 완료 (26/3/17) - R로직 개발 사항 자료 작성 (90%) 및 고객사 회신 (3/20) 2. SP1 납품 (04/06 한온 납품 예정) : S/W 설계 변경 (~03/27)  R로직 튜닝 반영 및 EOL 모드 추가 : S/W 변경 건 적용하여 S/W 리라이팅 진행 (3월 말, 약 200EA) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
(담당자 : 임제훈 사원)
25.08.15
P#0
26.09.01
T2
26.12.15
LP2
27.04.15
SOP
26.04.15
SP#1
27.03.15
M
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 8
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 9
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
(담당자 :임제훈 사원)
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.09.21
P#2
27.03.15
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 10
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.04.27
26.04.27
P#2
26.07.15
26.7.20
SOP
26.9.30
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 11
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 | 1. Design Review 진행 - 일정 : EMC 시험 위한 초도 S/W 배포 (26년 4월말) : 컨트롤 지그 S/W 설계 및 배포 (26년 4월말) : DV 시험 및 Proto S/W 배포 (26년 5월말) 2. Gate#2 리뷰 심사 - 일정 : 3/20, 16:00 3. S/W 개발 진행 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Y2V (Suzuki)
(담당자 : 조현진 전임)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 12
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 | 1. PCB 검증위한 S/W 요청 (H/W팀) : 신규 S/W 설계 진행 중으로 기 QV 프로젝트로 대응 - 일자 : 3/20 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
(담당자 : 조현진 전임)
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 13
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 |  | 1 SP1 대응에 따른 진행 계획 - 현지 생산 시 Proto S/W 로 생산 진행 R로직 튜닝 완료 이후 평택 입고 시 S/W 업데이후 납품 - S/W 설계 변경 계획 (~4/3) : R 로직 튜닝값 이외 변경 사항 없음. - SP1 수량 : 약 200EA
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
HE1i
(담당자 : 임제훈 사원)
25.10.15
P#0
26.5.11
SP#1
26.09.21
P#2
26.12.1
SOP
26.3.31
MCAR
RHD
LHD
26.5.11
26.09.21
26.12.1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 14
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
XV1
(담당자 : 조현진 전임)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 15
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 | 1. Proto 납품 (3/27 한온 납품) : 시험 샘플 S/W 팀 입수일 : 3/20 : S/W 전체 기능 시험 : ~3/25 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NQ6e
(담당자 : 임제훈 사원)
26.4.1
P#0
26.7.1
P#1
26.12.25
P#2
27.10.31
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
27.6.16
M

## Slide 16
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SANDEN Air PTC
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 17
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 | 1. P2 납품 용 S/W 변경 및 시험 (3/16) - 시험 완료 (3/15) : 크랭킹 및 악의파형 23개외 기능 정상 동작 확인 완료 : 기능 시험 및 스톨 및 부스트 발생 시의 2P 조건 기능 확인완료 - S/W 업데이트 진행 : 수량 (912EA) : S/W Version : V1.02.01 : 용도 (P2) 2. 우리 <-> 한온 합동 평가 진행 - 일정 : 3/17 - 장소 : 한온시스템 본사 - 참석자 : 이자효 책임, 박준형 전임 - 목적 : 전압 변동 시험 - 결과 : Cranking 및 악의파형 23case 시험 : 승인 (P2 적용) 실차에서 발생 하지 않는 전압 변동 시험 : S/W 변경 요청 (M(SOP) 단계 적용)  우리산업 의견 : 극악 조건의 전압 변동은 실차에서 문제가 있다고 판단 되며, 스톨 발생 후 Off-On 시 다시 2P CAL 진행이 맞다고 판단  한온 의견 : 극악 조건이며, 드문 조건인것은 이해하나, 동작 범위 내에서는 스톨 미발생이 맞다고 판단 - S/W 변경 및 시험 : ~3/20 - 한온 합동 재 평가 : 3/23 3. 설계변경 진행 - 한온 합동 재 평가 이후 S/W 설계 변경 진행 : 3/25 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
JG
(담당자 : 이자효 책임)
24.10.15
P#0
25.9.15
P#1
3.1
P#2
9.15
SOP
-
MCAR
7.15
M
4.30
Post P#2
6.15
Pre M
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 18
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 | 1. EOL <-> Master Sample / 각도 측정 장비 편차에 따른 원인 분석 회 의 참석 - 일자 : 3/19 - 장소 : 평택공장 - 참석자 : 품질, 제조, PM, 기구, H/W, S/W - 각도 편차 : 약 7도 2. S/W 2차 검증 - 주최 : 기능 사양대비 S/W 설계 검증 - 날짜 : 4월 10일 고객사로 제안 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
4WayValve
(담당자 : 김강일 사원)
SP#1/26.4.15
HKMC
LP#1/26.4.10
SP#1/26.3.01
명화공업
LP#2/26.6.20
LP#1/26.7.15
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 19
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 | 1. NovoSense 개발 환경 구성 완료 : 2P CAL 기능 및 S/W 분석 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
CI30 Stepper Act’r
(담당자 : Vignesh 전임)
-
P#0
-
SP#1
-
LP#1
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 20
구분 | 실적3/13~3/19) | 계획(3/20~3/26)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Denso STLA XEV
(담당자 : 이자효 책임)
-
P#0
-
SP#1
-
LP#1
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 21
EV Heater SW2팀 업무분장
오세영 팀장
1. 팀 관리 업무 2. Air PTC SW 개발 및 관리 3. Act’r/Valve SW 개발 및 관리
임제훈 사원
1. Air PTC SW 개발 - SVm, BJ1, NX5e, HE1i, AY 2. 고품 분석 및 대응 - SU2i, KY
조현진 전임
1. Air PTC SW 개발 - SX3e, NEaW, MX5a, QV 2. 고품 분석 및 대응 - MVa, Nea, Mea, Cva
최은혁 전임
1. Actuator 개발 - JG1, RS4PE
김강일 사원
1. Valve 개발 - 4Way/6Way Valve
김진겸 사원
1. Air PTC 검증 2. Motor 검증 3. ES 수행
PTC
Motor
공통업무
이자효 책임
1. CI30 Stepper Act’r 개발 2. BLDC Motor 개발 지원 3. Act’r/Valve 개발 지원
VIGNESH 전임
1. Motor Control Zig 개발 2. S/W 정/동적 검증 수행
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”