## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | BJ1 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 한온 합동 평가 (11/12) : 조건  9/4 실차 평가 좌우 편차 NG 시료 HVAC 상태에서 평가 : 결과  좌우 편차 (1.5℃) OK | 25/7/15 ~ | BJ1 차종 시험 평가 중 접수 | 
2 | SVm | 1. 사이버 보안 QV와 동일하게 적용 요청 - 공조 시스템팀 내부 협의 결과 SVm 사이버 보안 적용 요청 수신 (11/5) - QV와 동일하게 LP2 5EA 납품, M단계 전량 사이버 보안 적용 진 행 요청 |  |  | 
3 | MX5a | 1. 난방 성능 NG에 따른 긴급 회의 진행 - 일정 : 11월 10일 - 장소 : 현대자동차 남양연구소 - 참석자 : 권병수 상무, 박철효 수석, 김민수 선임, 현주영 수석 오세영 수석 - 결과 : 패키지 증대(10mm) 및 방열핀 산수 증대 & 두께 증대 검토 (기구) : PTC 스톤 작동 저항 축소 및 증대 검토 (기구) | 10/31 ~ |  | 
4 | NX5e | 1. ES 항목 진행 - ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험 (~11/14) - ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 사양서 (~11/14) - ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 (~11/21) - ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 (~11/14) - ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 (~11/14) |  |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 2
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
5 | SX3 | 1. ASPICE 프로세스에 따른 Pre Kick-Off 회의 진행 - 장소 : 우리산업 본관 회의실 1 - 날짜 : 11월 5일 16:00~17:00 - 목적 : 프로젝트 조직도 및 일정 외 - 진행 현황 : 2026년 SPQA ASPICE 4.0 진행에 대한 확답 수신 - ASIPE 4.0 이나 3.1 기준 Process 로 심사 진행  H/W Engineering 심사 미진행  POA (Pontential of Analysis) 추가 심사 진행 (SPQA 를 진행 할 수 있는 조직에 대한 심사 추가) - 12월중 설명회 예정 : 2026년 SPQA 심사 우리산업 프로젝트? - 2차사에 해당하는 Control Part 심사 미대상 - 1차사에 해당 하는 모델 심사 대상  PTC 심사 대상 여부는 12월 중 설명회 진행 후 확정 : H/W System 영역 진행 불가 - H/W 팀 Five Star 로 인하여 System 영역 참여 인력 부족하 여, System 팀에서 주관을 하고, H/W 팀은 Support 하는 방 법에 한 안건 제시 |  |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 3
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
6 | 4WayValve | 1. 미해결 S/W 7건 검토 2. 건우 솔루션 계약 진행 (긴급) - SYSTEM 으로 이관 완료 : 자금 집행 건 관련하여, 기안 상신 계약서와, 현 시점 계약서 상이 하여 확인 필요 3. ES253EE 심사일 - 12월 10일  12월 23일 제안 : 건우 계약 지연 및 ES253EE 산출물 지연에 따른 일정 조율 제안 4. ES253EE 진행 사항 - SysRS 문서 Review 1차 진행 : 11/11 - SysRS 문서 Review 2차 진행 : 11/14 | - |  | 
7 | JG1 | 1. 고객사 요청에 따른 시험 진행 - 온도 상승 평가 진행 완료 (11/3) : 평가 결과 분석 (~11/14) - 정확도 평가 (P2 사양) : 테스트 환경 구축 완료 (11/10) (커바이져 + 각도지그 / 자동 각도 측정 환경) : Window 기반 Python 자동 시뮬레이션 설계 (정확도 평가 및 각도 측정)  각도 측정 기능 구현 완료  Kvaser 통신 기능 구현 완료  LDF Parser 기능 구현 완료 : 시험 방법 구상 중  시험 방법 구상 완료 후 자동 시뮬레이션 프로그램 설계 (~11/21) 2. P2 용 프로그램 선 배포 - 대영EP (베트남) 에서 PCB 생산 (11/12~)  SW 선 배포 (11/12) - P2 완제품 평택공장 입고일 : 12/12  전체 기능 테스트 완료 하여 S/W 개선 시 평택 공장 방문하 여 Rewriting (총 수량 : 1,840EA) |  |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 4
Air PTC Heater

## Slide 5
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 | 1. SPQA 후속 진행 - SPQA Unit Detail Design 작성 (진행률 96%) - SWE2, SWE3, S/W TEST Result ALM 병행 등록 (~11/21) : SX3 Forword 진행에 따른 업무 과부하로, QV 프로젝트는 미흡한 내용 작성 및 최종 S/W 기준으로 작업 진행 | 1. SPQA 후속 진행
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
(담당자 : 조현진 전임)
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 6
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 | 1. 사이버 보안 QV와 동일하게 적용 요청 : 공조 시스템팀 내부 협의 결과 SVm 사이버 보안 적용 요청 수신 (11/5) : QV와 동일하게 LP2 5EA 납품, M단계 전량 사이버 보안 적용 진 행 요청 2. 설계변경 진행 완료(~11/10) | 1. 설계변경 진행
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
(담당자 : 임제훈 사원)
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 7
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 한온 합동 평가 (11/12) : 조건  9/4 실차 평가 좌우 편차 NG 시료 HVAC 상태에서 평가 : 결과  좌우 편차 (1.5℃) OK | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 11/18(화) ~ 11/20(목) 리워크 완료 AP2 차량 국내 트립 진행 (HKMC) - 11/25(화) ~ 11/26(수) 트립 평가 후 실차 난방 평가 진행 장소 : 열에너지시험팀 2. 설계변경 위한 기능 시험 진행 - 체크리스트에 준한 기능 시험 진행 (~11/21) - LHD R로직 튜닝 (~11/21) - RHD R로직 튜닝 : 기구팀 한온 출장 2대 수령 (11/12)
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
(담당자 : 임제훈 사원)
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.05.01
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 | 1. 난방 성능 NG에 따른 긴급 회의 진행 - 일정 : 11월 10일 - 장소 : 현대자동차 남양연구소 - 참석자 : 권병수 상무, 박철효 수석, 김민수 선임, 현주영 수석 오세영 수석 - 결과 : 패키지 증대(10mm) 및 방열핀 산수 증대 & 두께 증대 검토 (기구) : PTC 스톤 작동 저항 축소 및 증대 검토 (기구) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 10
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 | 1. ES 항목 진행 - ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험 (~11/14) - ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 사양서 (~11/14) - ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 (~11/21) - ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 (~11/14) - ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 (~11/14) | 1. 제어사양서, 고장진단 사양, 로직점검 체크리스트 확인 및 갱신
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
(담당자 :임제훈 사원)
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 11
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 12
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 13
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 | 1. Kick-Off 회의에 따른 일본 Suzuki 해외 출장 - 일정 : 11/16 ~ 11/18 - 개발 계획서 및 S/W 안건 작성 (11/13) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
(담당자 : 오세영 수석)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 14
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 | 1. ASPICE 프로세스에 따른 Pre Kick-Off 회의 진행 - 장소 : 우리산업 본관 회의실 1 - 날짜 : 11월 5일 16:00~17:00 - 목적 : 프로젝트 조직도 및 일정 외 - 진행 현황 : 2026년 SPQA ASPICE 4.0 진행에 대한 확답 수신 - ASIPE 4.0 이나 3.1 기준 Process 로 심사 진행  H/W Engineering 심사 미진행  POA (Pontential of Analysis) 추가 심사 진행 (SPQA 를 진행 할 수 있는 조직에 대한 심사 추가) - 12월중 설명회 예정 : 2026년 SPQA 심사 우리산업 프로젝트? - 2차사에 해당하는 Control Part 심사 미대상 - 1차사에 해당 하는 모델 심사 대상  PTC 심사 대상 여부는 12월 중 설명회 진행 후 확정 : H/W System 영역 진행 불가 - H/W 팀 Five Star 로 인하여 System 영역 참여 인력 부족하 여, System 팀에서 주관을 하고, H/W 팀은 Support 하는 방 법에 한 안건 제시 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
(담당자 : 조현진 전임)
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR

## Slide 15
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
HE1i
(담당자 : 임제훈 사원)
25.10.15
P#0
26.5.15
P#1
26.10.15
P#2
26.11.1
SOP
-
MCAR

## Slide 16
MOTOR

## Slide 17
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 | 1. 고객사 요청에 따른 시험 진행 - 온도 상승 평가 진행 완료 (11/3) : 평가 결과 분석 (~11/14) - 정확도 평가 (P2 사양) : 테스트 환경 구축 완료 (11/10) (커바이져 + 각도지그 / 자동 각도 측정 환경) : Window 기반 Python 자동 시뮬레이션 설계 (정확도 평가 및 각도 측정)  각도 측정 기능 구현 완료  Kvaser 통신 기능 구현 완료  LDF Parser 기능 구현 완료 : 시험 방법 구상 중  시험 방법 구상 완료 후 자동 시뮬레이션 프로그램 설계 (~11/21) 2. P2 용 프로그램 선 배포 - 대영EP (베트남) 에서 PCB 생산 (11/12~)  SW 선 배포 (11/12) - P2 완제품 평택공장 입고일 : 12/12  전체 기능 테스트 완료 하여 S/W 개선 시 평택 공장 방문하 여 Rewriting (총 수량 : 1,840EA) | 1. 고객사 요청에 따른 시험 진행
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
JG
(담당자 : 최은혁 전임)
24.10.15
P#0
25.9.15
P#1
26.1.15
P#2
26.6.15
SOP
-
MCAR
26.3.15
M

## Slide 18
구분 | 실적(11/07~11/13) | 계획(11/14~11/20)
주요 업무 | 1. 미해결 S/W 7건 검토 2. 건우 솔루션 계약 진행 (긴급) - SYSTEM 으로 이관 완료 : 자금 집행 건 관련하여, 기안 상신 계약서와, 현 시점 계약서 상이 하여 확인 필요 3. ES253EE 심사일 - 12월 10일  12월 23일 제안 : 건우 계약 지연 및 ES253EE 산출물 지연에 따른 일정 조율 제안 4. ES253EE 진행 사항 - SysRS 문서 Review 1차 진행 : 11/11 - SysRS 문서 Review 2차 진행 : 11/14 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
4WayValve
(담당자 : 김강일 사원)
25.8.1
P#0
26.4.15
SP#1
26.7.15
LP#1
27.2.1
SOP
-
MCAR