## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | T2 Event | 1. 튜닝 진행 샘플 5EA 대여 (4/8 수령 예정) 2. MX5a T2 Event PCBA 생산 일정 파악 : 샘플 발주 현황 없음, 현재 생산 일정 미정 (김명규 선임) : PCBA 국내  미국 운항 일정 고려 시, 04/17 까지 튜닝 완료 후, 설계 변경 진행 필요 3. MX5a HV, 전류 튜닝 (4/8 진행 예정) : 정격 전압 +4V로 인식될 수 있게 튜닝 포인트 체크 : 1EA 튜닝 포인트 체크 후, HV Low, HV High 체크, 문제 없을 시, 전체 튜닝 진행 |  | 
2 | 미국 법인 요청 사항 | 1. MX5a PCB 단품 재고 41EA 처리 방안 : T2 샘플 한국 발송, PCB 재고 동봉  PCB 수령 후, S/W 라이팅  LP2 Event 사용, 미국 발송 : 위 내용으로 팀장님 검토 및 재가 후, 미국 법인에 제안 예정 2. 미국 법인 양산 차종 Sub Software Version : MX5a 신규 사양으로 별도 관리 필요, 현재 V01.00.01 (Sub : 01) : MVa, MEa, NEa V01.13.01 (Sub : 01) |  | 
3 | 고객사 요청 | 1. MX5k/a 품질예방가이드 반영 업데이트 및 ISIR 업로드 요청 건 (04/07 15:00 내 회신) : 점검 결과, S/W 추가 요청 사항 없음 2. MX5(a) 개조 XRT/XRTPRO 변동부품 작성 요청건 (04/08 내 회신) : 고객사 확인 결과, MX5a EREV 차량 XRT 해당 내용 아님 (김민수 책임 확인) |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | T2 Event | 1. T2 국내 대응, 미국 생산  국내 : PCB 생산 일정 파악 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
MX5a
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
T2
9/1
성능 기준표 검토 및
유관 부서 공유
~4/8
미국 T2 샘플 생산
및 한국 발송
6/1~
T2 샘플 한국 도착
및 T2 한국 대응
8/1~
T2 Event
PCB 생산 일정 파악
~4/8
HV, 전류 튜닝 진행
~4/17
SP1 생산 샘플
5EA 수령
4/8
S/W 설계 변경
~4/17

## Slide 2
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | NQ6e PHEV 차량 시스템 영향으로 인한 증상 | 1. NX5e PHEV와 동일 증상 가능성 있음 (Core Temp Over Fault 증상) : Target Duty 있을 때만 리밋 제어 동작 코드 추가 : NX5e PHEV 동일 이슈 진행 상황 확인 후, NQ6e PHEV 공조 담당자 협의 필요 |  | 
2 | P1 Event | 1. S/W 이원화 관련 유관 부서 협의 진행 필요 : S/W 이원화 될 시, MVa, MEa, NEa 공정처럼 관리 및 진행 필요 (차량 ID 추가) : NX5e PHEV, NQ6e PHEV 차량 다름, R로직 변경 가능성 있음. : HVAC 형상 변경 유무 확인 필요 : Proto 납품 V01.01.02 : 유관 부서 담당자 확인 후, 메일 발송 예정 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
NQ6e
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
P1
7/1
S/W 이원화 관련
유관 부서
협의 메일 발송
4/13~
P1 제품 수령 후,
LV, HV, 전류, 전력
튜닝 진행
TBD
S/W 이원화 시,
공정 관리용 S/W
추가
TBD

## Slide 3
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | NX5e PHEV 차량 시스템 영향으로 인한 증상 | 1. 공조 담당자 회의 (정재근 책임 연구원, 임제훈 사원) : 정재근 책임 연구원 부재중 (오후), 4/8 재통화 예정 | O | 
2 | 사이버 보안 | 1. 사이버 보안 결과 회신 (윤승구 매니저) : Secure Debug가 적용된 SW를 writing 하면 Secure Debug가 정상 활성화 됨 : Secure Debug 활성화 이후 F1C0 응답이 해당 보안 상태에 맞게 유효하게 응답됨 : OTP Lock 적용 후 re-writing이 불가능함을 확인함 : 따라서 양산 시 업데이트 불가 요구사항 측면에서도 적절하게 동작하는 것으로 판단됨 2. 사이버 보안 추가 문의 (윤승구 매니저) 1) 양산 시 OTP Lock도 함께 진행하는 것이 맞는지  OTP까지 같이 포함 되는 것이 맞습니다. 사이버 보안 적용 시점 부터, re-writing이 불가능 합니다. 2) 외부 통신 채널을 통한 업데이트 기능 존재 여부 확인 요청  외부 통신 채널 및 CAN / LIN 통신 등을 이용한 업데이트 기능이 없는 것이 맞습니다. 사이버 보안 적용 시점 부터, 통신 업데이트가 불가능 합니다. : 위 내용으로 답변 예정, 피드백 요청 예정 3. 현대 품질팀 정지훈 매니저, 공조 정재근 책임과 사이버 보안 적용 시점 협의 예정 | O | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | NX5e PHEV 차량 시스템 영향으로 인한 증상 | 1. Core Temp Over Fault 증상 : Heater 동작 없이, 높은 온도 70℃ ~ 100℃ 수렴으로 인한 Fault 발생 : Target Duty 있을 때만 리밋 제어 동작 코드 추가 : 공조 담당자에게 빠른 답변 요구 필요 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
NX5e
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
T2 Event
6/15
사이버 보안
결과 회신
4/6
Core Temp
Over Fault
관련 회의 진행
4/8~
사이버 보안
적용 시점 협의
4/8~
HMMC 개발 회의
(CFT 전원 참석)
4/9
P2 제품 수령 후,
LV, HV,
전류, 전력
튜닝 진행
TBD
S/W 이원화 시,
공정 관리용
S/W 추가
TBD
LP2
TBD
사이버 보안 및
S/W 변경점 반영
S/W 설계 변경
9/21
ISIR
~6/9

## Slide 4
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 위클리 미팅 | 1. 다음 주 회의 마지막으로 위클리 미팅 종료 : 이후 SUZUKI 위클리 미팅으로 변경 |  | 
2 | S/W R로직 튜닝 | 1. -40℃ 튜닝 값 별 Cut 온도 체크 (신형 칼로리 -40℃, HE1i TC 180℃) - 스탠다드 377V, 입력 전압 377V (항속형 정격 전압) : 기존 값(200-200) – Dr 213℃, Ps 216℃ Cut : 250-250 – Dr 205℃, Ps 207℃ Cut : 300-300 – Dr 197℃, Ps 199℃ Cut - 스탠다드 377V, 입력 전압 271V (기본형 정격 전압) : 기존 값(200-200) – Dr 215℃, Ps 217℃ Cut : 250-250 – Dr 207℃, Ps 208℃ Cut : 300-300 – Dr 201℃, Ps 202℃ Cut - 377V, 271V 별로 350-350 튜닝 값 Cut 온도 체크 예정 : 칼로리 사용 제한으로 익일 측정 예정 2. CORE_R_CUT_HE1i_DR(PS)_PERCENT_OFFSET 값 QV와 차이 나는 이유 분석 : 스케일 값, R로직, 센싱, 컨버전 로직 비교 결과 특이 사항 없음 : 튜닝 값이 Thd 저항 값과 연관 있으니 관련 부분 비교 예정 |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | SP1 Event | 1. SP1 납품 (4/30 두원 납품) |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
HE1i
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
SP1
5/15
R로직 튜닝 &
S/W 설계 변경
~4/17
220EA
S/W 리라이팅
(평택)
4/27 ~ 4/28
RHD 125EA
LHD 95EA
평택 입고
4/27 ~ 4/28
RHD 120EA
LHD 70EA
두원 납품
4/30

## Slide 5
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 위클리 미팅 | 1. AY RHD 변경점 및 EO컷 요청 (인도 법인) : P1 대비 변경점(H/W, S/W, 기구) 자료 취합 후 회신 요청 2. 다음 주 회의 마지막으로 위클리 미팅 종료 : 이후 SUZUKI 위클리 미팅으로 변경 |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
AY RHD
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
LP2
4/27
P1 대비 변경점
자료 작성
TBD

## Slide 6
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 고객사 대응 | 1. S/W 부분 작성 후 내부 메일 회신 완료 : 신지훈 전임 H/W 작성 후, 김응영 책임 연구원에게 회신 예정 | O | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
SVm
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
M Event
5/30
4/3
SV 필드 클레임
관련
S/W 부분 작성 후
회신 완료

## Slide 7
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 사이버 보안 관련 LP2 Event | 1. LP2 사이버 보안 관련 현대 품질팀 권혁규 책임 매니저 문의 : 권혁규 책임 매니저 담당에서 정지훈 매니저 담당으로 변경 2. 정지훈 매니저 문의 : 완성차 평가 때, 권혁규 책임 매니저에게 문의 했고, QV와 동일하게 LP2 진행 요청 받았다고 설명 : LP2 때 5EA만 납품하는 이유가 무엇인지?  QV 당시 협의를 통해 확정 되었음을 설명 : QV와 동일한 제품이고, QV는 양산 진행 중인데, BJ1 LP2 때 전량이 아닌 이유가 무엇인지?  전량 진행 했을 경우, 업데이트 불가 및 리워크 리스크 설명 : 권혁규 책임 참조해서 메일로 LP2 납품 수량 및 사이버 보안 이력 작성 요청 (정지훈 매니저) 3. BJ1 사이버 보안 업데이트 테스트 1) E2 라이팅 시, 사이버 보안 미적용 환경, 사이버 보안 미적용 S/W 라이팅 : 사이버 보안 적용 S/W로 부트로더 1회 업데이트 가능, 이후 업데이트 불가 : Seure Debug 활성화 체크 시, 0으로 응답 2) E2 라이팅 시, 사이버 보안 적용 환경, 사이버 보안 미적용 S/W 라이팅 : 부트로더 업데이트 진행 시, Out Of Range로 업데이트 불가 |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | 사이버 보안 관련 LP2 Event | 1. LP2 납품 전량 사이버 보안 적용 제품으로 납품된 것으로 파악됨 : LP2 납품 수량 109EA, 관련 내용 유관 부서 공유 예정 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
BJ1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
LP2
4/15
LP2 납품 관련
현황 파악 및
유관 부서 공유
~4/6
M
6/1
사이버 보안 관련
메일 회신
(정지훈 매니저)
4/6

## Slide 8
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 문서 중앙화 | 1. 연구소 문서중앙화 도입을 위한 기존 연구소 파일서버의 데이터 이전 회의 : 문서 중앙화에 부서별 폴더 생성 (정보팀) : 부서별 폴더에 데이터 이전 (각 부서) : 4월 4주차 ~ 5월 1주차 서버 접속 가능, 이외 일정 접속 제한 예정 |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | 문서 중앙화 | 1. 원격 제어 시, PC 사용 불가 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
문서 중앙화
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
문서중앙화
데이터 이전 회의
3/26