## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | QV 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 (항속형) - 일정 : 9월 2주차 시험 예정 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 | 25/4/15 ~ | QV 차종 시험 평가 중 접수 | 
2 | SVm 좌우 온도 편차 및 최대 난방 평가 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - SVm 최대 난방 평가 진행 평가시료 : 핀 26mm핀 TC165℃  24mm, TC165℃ 일정 : 9/4일 결과 예상 : 최대 난방 평가 PASS 후, 좌우 온도 편차 S/W 튜닝 진행 예정 | 25/4/15 ~ | SVm 차종 시험 평가 중 접수 | 
3 | BJ1 최대 난방 및 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - BJ1 최대 난방 평가 진행 평가시료 : 핀 26mm핀 TC165℃  24mm, TC165℃ 일정 : 9/5일 결과 예상 : 최대 난방 평가 PASS 후, 좌우 온도 편차 S/W 튜닝 진행 예정 | 25/7/15 ~ | BJ1 차종 시험 평가 중 접수 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 2
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 (항속형) - 일정 : 9월 2주차 시험 예정 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 2. 기본형 LP2 대응 위한 S/W 시험 진행 중 (~9/8) - R로직 튜닝 진행 중 - 로직 체크리스트에 따른 시험 진행 - 설계변경 진행 (9/10일) 3. SPQA 육성 프로젝트 진행 - SWE. 1, 2, 3 산출물 작성 및 검토 (80%  90%) - SW Unit Test Case Specification (90%  100%) - SW Integration Test Case Specification (90%  95%) - SW Qualification Test Case Specification (70%  75%) - SW Static Test 완료 및 Report 생성 - SW Unit Test 수행 - 씨앤비스 3차 점검 보완내용 수정 | 1. SPQA 육성 프로젝트 진행 - Code Review 진행 후 Review Report 작성 - SW Static Analysis Report Review 실시 후 Review Report 작성 - SW Unit Test 완료 및 Report 생성 - SW Integration Test 수행 - SWE. 1, 2, 3, 4, 5, 6 순차적으로 ALM 등록
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 3
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - SVm 최대 난방 평가 진행 평가시료 : 핀 24mm, TC165℃ 일정 : 9/4일 2. TC 165℃ 변경에 따른 Soft-Start 로직 설계 - TC 가 높아짐으로 ES 무풍 저풍량 시험 불만족 : Soft-Start 로직 설계 진행 : (~9/19) : 완료 시 BJ/QV 수평 전개 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - SVm 최대 난방 평가 진행 일정 : 9/4일 장소 : 현대 남양연구소 환경 시험동 | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 4
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - BJ1 최대 난방 평가 진행 평가시료 : 핀 24mm, TC165℃ 일정 : 9/5일 2. BJ1 RHD Sample 납품 : 5EA | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - BJ1 최대 난방 평가 진행 일정 : 9/5일 장소 : 현대 남양연구소 환경 시험동 | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
25.04.15
P#0
25.11.01
P#1
26.04.15
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 5
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 6
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 7
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 | 1. 사이버 보안 관련 문의 (To 공조 설계팀) - QV 와 동일하게 진행 하면 되는지? (8/20일 요청하였으나 답변 지연) [QV 적용사항] 1. Debug Port에 대하여, 비전으로 납땜이 되지 않은것을 검출 하며, 공정 상 추가하여 추적 관리 할 수 있어야 한다. 2. EOL 상에서 MCU의 Secure Debug 가 적용 되었는지 표시 해야만 한다. 3. 양산이후 ReWriting 할 수 없도록 Bootloader 를 제거해야한다. 4. LP2 납품 시 5EA에 한하여 사이버 보안 적용 품 납품. M 단계부터 전량에 대하여 사이버 보안 적용 품 납품. | 1. 사이버 보안 관련 문의 (To 공조 설계팀) - QV 와 동일하게 진행 하면 되는지? (유선 연락 하여 확인 예정)
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 10
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 11
구분 | 실적(8/29~9/4) | 계획(9/5~9/11)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR