## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | QV 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 8/22 최종 시험 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 - 결과 : 최대 난방 및 좌우 편차 시험 PASS | 25/4/15 ~ | QV 차종 시험 평가 중 접수 | 
2 | SVm 좌우 온도 편차 및 최대 난방 평가 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - HVAC 챔버(한온)에서 SV 대비 SVm 성능 평가 및 원인 분석 시험시료 : SV (두원), SVm (24mm) 시험 NG 품, SVm (26mm, 24mm, TC165℃) 시료 일정 : 8/28일 (실차 시험 NG PTC 수거) 8/29일 (한온 HVAC 평가) | 25/4/15 ~ | SVm 차종 시험 평가 중 접수 | 
3 | BJ1 최대 난방 및 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 9/1~2일 (HP 적용차량, 미적용차량 2대 시료 교체 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 - 실차 평가 : 미정 | 25/7/15 ~ | BJ1 차종 시험 평가 중 접수 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 2
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 8/22 최종 시험 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 - 결과 : 최대 난방 및 좌우 편차 시험 PASS 2. SPQA 육성 프로젝트 진행 - SWE. 1, 2, 3 산출물 작성 및 검토 - SW Unit Test Case Specification (80%  90%) - SW Integration Test Case Specification (80%  90%) - SW Static Test 진행 - 씨앤비스 3차 점검 8/28 | 1. SPQA 육성 프로젝트 진행
출장내용 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 원인 분석위한 한온 방문 - 일정 : 8/26 - 장소 : 한온 연구소 - 결과 : SV and QV 좌우 편차 동일 한 증상 재현 현대 공조설계팀으로부터 한온 담당자에게 Floor 모드에 좌우 풍향 재 평가 요청 | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 3
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - HVAC 챔버(한온)에서 SV 대비 SVm 성능 평가 및 원인 분석 시험시료 : SV (두원), SVm (24mm) 시험 NG 품, SVm (26mm, 24mm, TC165℃) 시료 일정 : 8/28일 (실차 시험 NG PTC 수거) 8/29일 (한온 HVAC 평가) | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 | 1. SVm 이슈 대책 회의 참석 - 일정 : 8/27 - 장소 : 현대 남양연구소 | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 4
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 일정 : 9/1~2일 (HP 적용차량, 미적용차량 2대 시료 교체 - 장소 : 현대 남양 연구소 에너지 시험팀 실차 챔버 - 실차 평가 : 미정 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
25.04.15
P#0
25.11.01
P#1
26.04.15
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 5
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 6
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 7
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 | 1. 사이버 보안 관련 문의 (To 공조 설계팀) - QV 와 동일하게 진행 하면 되는지? (8/20일 요청하였으나 답변 지연) [QV 적용사항] 1. Debug Port에 대하여, 비전으로 납땜이 되지 않은것을 검출 하며, 공정 상 추가하여 추적 관리 할 수 있어야 한다. 2. EOL 상에서 MCU의 Secure Debug 가 적용 되었는지 표시 해야만 한다. 3. 양산이후 ReWriting 할 수 없도록 Bootloader 를 제거해야한다. 4. LP2 납품 시 5EA에 한하여 사이버 보안 적용 품 납품. M 단계부터 전량에 대하여 사이버 보안 적용 품 납품. | 1. 사이버 보안 관련 문의 (To 공조 설계팀) - QV 와 동일하게 진행 하면 되는지? (유선 연락 하여 확인 예정)
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 10
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 | 1. 개발 사전 기술 미팅 - 일정 : 8/25일 주차 미팅 일정 조율 진행 중 - 결과 : 사이버 보안 및 기능안전 미적용 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 11
구분 | 실적(8/22~8/28) | 계획(8/29~9/4)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR