## 요약
분류 | Open | In Progress | Closed | 합계
SW | 0 | 0 | 0 | 0
HW | 0 | 0 | 1 | 1
기구 | 0 | 0 | 1 | 1
합계 | 0 | 0 | 2 | 2

## 이슈 이력
No. | 분류 | 심각도 | 상태 | 일시 | 발생내용 | 발생원인 | 후속조치 | 개선대책 | 특이사항 | 담당자 | 링크
1 | 라인 | Major | Closed | 2020-08-26 | 찍힘 파손 불량 | - | 재고품 선별 후 사용 | - |  | GUO JUAN | WRC-TIANJIN-2020-042
2 | 라인 | Major | Closed | 2021-08-09 | ES6 PTC HEAT ROD ASS'Y 사출 불량 | - | 재고품 재검사 | - |  | GUO JUAN | WRC-TIANJIN-NCR-2021-041
3 | 라인 | Major | Closed | 2021-11-19 | ES6 PTC THERMISTOR 조립불량 | - | 재고품 재검사 | - |  | GUO JUAN | WRC-TIANJIN-NCR-2021-047
4 | 기구 | Major | Closed | 2022-05-23 | 규격 불일치 - 외경 치수 문제 | - | 재고품 선별 후 사용 | - |  | Robert Sevcik | NCR-WRS-20220523-01
5 | 라인 | Major | Closed | 2023-03-24 | PNA Body upper 외관 불량 | 1) upper body Burr 불량 - 조립시 Core pin 파손 | 재고품 선별 후 사용 | - |  | Angelika Neuwirthová | WRS-NCR-2023.03.24
6 | 라인 | Major | Closed | 2024-11-07 | PTC MVa FRONT Body 가압 리크 NG | 1) UPPER HOUSING 커넥터부 크랙 (관통) | 1) LBK 전수 육안 검사 실시 2) 휴노브&LBK(제일테크) 커넥터부 형상 차이 조사 - 휴노브 : 웰드 가공 처리 - LBK : 사상 작업 처리 3) 개선대책서 공유 4) Body Ass'y NG 품 클레임 협의서 송부 (부품개발&구매) | - |  | GUO JUAN | NCR-WRV-20241107-015
7 | 라인 | Major | Closed | 2025-07-03 | SU2I PTC CORE ASS'Y 불량 | 1) 코어 핀 단차 발생 : 29개 - PCB 안착 시 단차로 인해 솔더링 불량 2) 코어핀 접착 이탈 발생 : 26개 - 템프센서 조립시 코어핀 완전 이탈 발생 | 1) 해당 품목 인도법인 전수 검사 실시 2) 우리 베트남 임시대책/근본대책 수립요청 3) 클린 포인트 회신 | - |  | 권순현 전임 | WRI-NCR-250703
8 | HW | Major | Closed | 2026-01-29 | CDPO 48V LV PTC HTR 작동불량 | 1) Short circuit CTP fault : 3개 | 1) 고품 분석 진행 - MOSFET 저항 측정 : PTC LOT(202601070424) -> FET 3 손상 : PTC LOT(202601080275) -> FET 2 손상 : PTC LOT(202601140317) -> FET 3 손상 | 1) 본사 연구소 합동 분석 진행 및 대책 2) FET 소자 정밀 분석 진행 |  | 방민영 전임 | CDPO 48V LV PTC HTR 불량
9 | 라인 | Major | Closed | 2026-02-25 | QV HV PTC - BODY ASS'Y 리크 불량 | 1) COVER 부(사내조립) : 기포발생이 없음 2) BODY ASS'Y(입고품) : 코어아세이&어퍼하우징 조립부 기포 발생 | 1) QV 라인 긴급 생산 중지 2) 전수 라인 공급품 및 입고품 격리 조치 3) 격리품 전수 LEAK 검사 실시 - 26.02.26 - 검사수량 : 126개, 불량수량 : 15개, 불량율 : 11.9% | 1) 개선품 입고 전, WRS 전수 리크 검사 실시 예정 - 즉시 2) WRV 원인분석 및 개선대책서 수립 접수 3) WRV 클린포인트 이전품에 대한 불량발생품 클레임 처리 | QV 100일 작전 기간에 따른, 리워크 사용품 공급 불가 | 방민영 전임 | WRS-260227-001
10