## Slide 1
EV Heater S/W 1팀 주간보고 자료
EV Heater S/W 1팀
2026.02.25
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
우리산업㈜ 기술연구소

## Slide 2
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 담당 | 비고
1 | SVm | 1. 고객사 북미 윈터 트립 평가 진행 (1월 24일 ~ 2월 7일) - 최대 난방 및 좌우 온도 편차 평가 결과 : 양호 | - | 임제훈 사원 | 
2 | MX5a | 1. R 로직 원리 및 구현 현황 작성 후 고객사 회신 (~3/2) | - | 임제훈 사원 | 
3 | NX5e | 1. 공정 감사 대응 - 2/23 부품개발팀 주관 공정 감사 대응 완료 : EOL 성능 검사기 Setting 완료 - 3/5 품질 주관 공정 감사 대응 : 고객사 품질 담당 PTC 아이템 최초 진행, 질의 응답 대응 | - | 임제훈 사원 | 
4 | Y2V | 1. Y2V MCU 변경에 따른 신규 설계 진행 - 폴더 구조 및 아키텍처 정립 (2/27) - 신규 프로젝트 생성 및 Build & 디버깅 가능토록 설계 진행 완료 (2/25) | - | 조현진 전임 | 
5 | SX3k | 1. 고객사 담당자 변경에 따른 Kick-Off 재 진행 - 일자 : 3/5 9시 - 고객사 담당자 (김응영 책임, 이웅기 연구 → 정재근 책임, 유준상/이승헌 연구) | - | 조현진 전임 | 
6 | HE1i | 1. HE1i 22호차/62호차 실차 점검 (02/23) [ 요청사항 ] - 히터 미동작에 따른 실차 점검 진행 [ 진행 및 결과 ] - 22호차 : 실차 Can 통신 커넥터 접점 불량에 의한 통신 이상 발 생 - 62호차 : HVAC Act’r RHD/LHD 반대 설치에 따른 히터 과열 발생에 의한 문제 발생  22호차/62호차 모두 ATCU / PTC Heater 정상 동작으로 종결 | - | 임제훈 사원 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 – PTC Heater
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 3
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 담당 | 비고
1 | SANDEN | 1. SANDEN Japan YAE 5kW HV PTC - 신규 프로그램 대응 관련하여, 우리산업이 설계 검토 제시한 방 안에 대해 긍정적 반응 회신 2. 미팅 진행 - 일정 : 26/3/5 오후 2시 - 고객사 아젠다 a. HV PTC 히터 설명 : 풍량차이에 따른 난방성능, 소비전력, 통풍저항, 제품의 고정 방법, 냉각기 필요한 장송, 이상시의 HVAC접속부분의 온도 등 b. 전자기판내부의 HV / LV의 구성과 절연에 대한 대책(의견) c. PTC 소자 큐리온도, PTC소자 배치와 통전방법／절연에 대한 생각(대책) d. ISO 26262 에 대한 대응 상황 e. 히터 전력 제어 방식 설명 f. 보호기능, Fail safe, LIN통신 프로토콜 g. EMC 스펙에 대한 대책(계획/예상)  고객사 아젠다에 따른 문서 작성 진행 : ~3/3 | - | 오세영 수석 | 
2 | NQ6e | 1. 제어기 개발 현황 조사 (02/24) [ 요청사항 ] - 제어기 개발 현황 계획 요청 (기아샤시시스템품질팀 김제일 매니저) [ 진행 및 검토 ] - 제어기 개발 현황 계획 회신 완료 - 3/5일 이내 제어기 개발 현황 자료 작성후 회신 진행 | - | 임제훈 사원 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 – PTC Heater
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 4
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 담당 | 비고
1 | JG1 | 1. LP2 납품 분 -40℃ 12V/16V 구간 16토크 가승인 - 한온 평가 진행 (HVAC 상태) : 16 토크 시료 제작 후 고객사 제출 8EA (2/12)  평가 결과 미 회신 - 우리산업 평가 진행 (HVAC 상태) : 시료 4EA 10,000 Cycle진행 완료  문제없음 (기어 및 스토퍼 소손 현상 없음) 2. Post P2 적용 s/w 설계 - 모든구간 7 ~ 13토크 적용 : 1차 S/W 설계 완료 후 측정 진행 (1EA, 2/25)  0 ~ -40도 구간 토크 튜닝 SW : 특정 구간 토크 스펙 미준수  10 ~ -40도 구간 토크 튜닝 S/W 재 측정 진행 (2/26) : 고객사 회의 진행 후 다수 시료 측정 진행 (2/26) 3. 크랭킹 적용 사항 세부 대책서 작성(02/26) 4. 상전류/통합전류 필요 여부 명확화 진행 - 상전류 / 통합전류 해석 진행 (~2/26) 5. 2번 ~ 4번 결과로 고객사 회의 진행 - 일정 : 2/26 13:00 | - | 이자효 책임 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 - Motor
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 5
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 담당 | 비고
2 | 4WayValve | 1. SP1 S/W 배포일 (~3/6) : 일렉스 PCB 생산 3/6 진행 2. S/W 강건화 1-1 S/W 전 영역에 대한 기능 품질 안정성 부족 판단 : S/W 전 영역 상세 디버깅 진행 및 강건화 설계 진행 : 필요 항목 List-Up 후 계획 일정 수립 (3/3) 1-2 고장 진단 S/W 모듈화 - 고장진단 모듈화 진행 중 (50%, 2/13) - 웨이모 및 라인 T/O 샘플 제작 지원에 따른 지연 발생 3. 웨이모 필드 교체 요청 - 일정 : 3/15 ~ 3/28 - 출장 인원 : 명화 (2명), 우리산업(1명) | - | 김강일 사원 | 
3 | CI30 | 1. NovoSense 개발 환경 구성 완료 : Build 완료 (Compiler Version 5  6 변경 작업 완료) 2. Act’r S/W 검증 시료 요청 (From H/W, 기구팀) | - |  | 
4 | Denso STLA XEV | 1. 개발 미팅 진행 - 일정 : 2/26 16시 | - |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 - Motor
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 6
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
(담당자 : 조현진 전임)
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 7
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. 고객사 북미 윈터 트립 평가 진행 (1월 24일 ~ 2월 7일 - 최대 난방 및 좌우 온도 편차 평가 결과 : 양호 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
(담당자 : 임제훈 사원)
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 8
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. ATCU, HVAC, PTC 합동 벤치 테스트 [ 요청사항 ] - ATCU, HVAC, PTC 간 신호 정합성 및 로직 정합성 검증 [ 진행 및 검토 ] - 한온에서 실차 평가 진행 제안 : 실차 평가 진행 시, Heater 리워크 및 제한 사항 전달 완료 : 실차 평가 진행 시, S/W 시뮬레이션으로 진행 제안 - 일정 미정 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
(담당자 : 임제훈 사원)
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.05.01
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 9
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. R 로직 원리 및 구현 현황 작성 후 고객사 회신 (~3/2) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
(담당자 : 임제훈 사원)
25.08.15
P#0
26.09.01
T2
26.12.15
LP2
27.04.15
SOP
26.04.15
SP#1
27.03.15
M
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 10
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. 과거차 문제점 검토결과 품질팀 송부 : RHD/LHD 신호별 DR/PS 변경 가능 여부 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 11
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. Core Temp Fault 발생에 따른 고객사 협의 진행 중  P1 납품 시 PTC가 미 동작 하더라도, Core Temp Fault 는 안전 상 동작 되도록 적용 후 납품  공조 설계 팀 대안 검토 중 (고객사 미회신) 2. 공정 감사 대응 - 2/23 부품개발팀 주관 공정 감사 대응 : EOL 성능 검사기 Setting 완료 - 3/5 품질 주관 공정 감사 대응 : 고객사 품질 담당 PTC 아이템 최초 진행으로 질의 응답 대응 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
(담당자 :임제훈 사원)
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.09.21
P#2
27.03.15
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 12
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.05.01
26.03.01
P#2
26.07.15
26.7.20
SOP
26.9.30
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 13
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. Y2V MCU 변경에 따른 신규 설계 진행 - 폴더 구조 및 아키텍처 정립 (2/27) - 초기 프로젝트 생성 및 Build & 디버깅 가능 설계 진행 완료 (2/25) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Y2V (Suzuki)
(담당자 : 조현진 전임)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 14
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. 고객사 담당자 변경에 따른 Kick-Off 재 진행 - 일자 : 3/5 9시 - 고객사 담당자 (김응영 책임, 이웅기 연구 → 정재근 책임, 유준상/이승헌 연구) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
(담당자 : 조현진 전임)
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 15
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. HE1i 22호차/62호차 실차 점검 (02/23) [ 요청사항 ] - 히터 미동작에 따른 실차 점검 진행 [ 진행 및 결과 ] - 22호차 : 실차 Can 통신 커넥터 접점 불량에 의한 통신 이상 발 생 - 62호차 : HVAC Act’r RHD/LHD 반대 설치에 따른 히터 과열 발생에 의한 문제 발생  22호차/62호차 모두 ATCU / PTC Heater 정상 동작으로 종결 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
HE1i
(담당자 : 임제훈 사원)
25.10.15
P#0
26.5.11
P#1
26.09.21
P#2
26.12.1
SOP
26.3.31
MCAR
RHD
LHD
26.5.11
26.09.21
26.12.1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 16
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
XV1
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 17
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. 제어기 개발 현황 조사 (02/24) [ 요청사항 ] - 제어기 개발 현황 계획 요청 (기아샤시시스템품질팀 김제일 매니저) [ 진행 및 검토 ] - 제어기 개발 현황 계획 회신 완료 - 3/5일 이내 제어기 개발 현황 자료 작성후 회신 진행 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NQ6e
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 18
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. SANDEN Japan YAE 5kW HV PTC - 신규 프로그램 대응 관련하여, 우리산업이 설계 검토 제시한 방 안에 대해 긍정적 반응 회신 2. 미팅 진행 - 일정 : 26/3/5 오후 2시 - 고객사 아젠다 a. HV PTC 히터 설명 : 풍량차이에 따른 난방성능, 소비전력, 통풍저항, 제품의 고정 방법, 냉각기 필요한 장송, 이상시의 HVAC접속부분의 온도 등 b. 전자기판내부의 HV / LV의 구성과 절연에 대한 대책(의견) c. PTC 소자 큐리온도, PTC소자 배치와 통전방법／절연에 대한 생각(대책) d. ISO 26262 에 대한 대응 상황 e. 히터 전력 제어 방식 설명 f. 보호기능, Fail safe, LIN통신 프로토콜 g. EMC 스펙에 대한 대책(계획/예상)  고객사 아젠다에 따른 문서 작성 진행 : ~3/3 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SANDEN Air PTC
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 19
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. LP2 납품 분 -40℃ 12V/16V 구간 16토크 가승인 - 한온 평가 진행 (HVAC 상태) : 16 토크 시료 제작 후 고객사 제출 8EA (2/12)  평가 결과 미 회신 - 우리산업 평가 진행 (HVAC 상태) : 시료 4EA 10,000 Cycle진행 완료  문제없음 (기어 및 스토퍼 소손 현상 없음) 2. Post P2 적용 s/w 설계 - 모든구간 7 ~ 13토크 적용 : 1차 S/W 설계 완료 후 측정 진행 (1EA, 2/25)  0 ~ -40도 구간 토크 튜닝 SW : 특정 구간 토크 스펙 미준수  10 ~ -40도 구간 토크 튜닝 S/W 재 측정 진행 (2/26) : 고객사 회의 진행 후 다수 시료 측정 진행 (2/26) 3. 크랭킹 적용 사항 세부 대책서 작성(02/26) 4. 상전류/통합전류 필요 여부 명확화 진행 - 상전류 / 통합전류 해석 진행 (~2/26) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
JG
(담당자 : 이자효 책임)
24.10.15
P#0
25.9.15
P#1
3.1
P#2
9.15
SOP
-
MCAR
7.15
M
4.30
Post P#2
6.15
Pre M
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 20
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. SP1 S/W 배포일 (~3/6) : 일렉스 PCB 생산 3/6 진행 2. S/W 강건화 1-1 S/W 전 영역에 대한 기능 품질 안정성 부족 판단 : S/W 전 영역 상세 디버깅 진행 및 강건화 설계 진행 : 필요 항목 List-Up 후 계획 일정 수립 (3/3) 1-2 고장 진단 S/W 모듈화 - 고장진단 모듈화 진행 중 (50%, 2/13) - 웨이모 및 라인 T/O 샘플 제작 지원에 따른 지연 발생 3. 웨이모 필드 교체 요청 - 일정 : 3/15 ~ 3/28 - 출장 인원 : 명화 (2명), 우리산업(1명) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
4WayValve
(담당자 : 김강일 사원)
SP#1/26.4.15
HKMC
LP#1/26.4.10
SP#1/26.3.01
명화공업
LP#2/26.6.20
LP#1/26.7.15
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 21
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. NovoSense 개발 환경 구성 완료 : Build 완료 (Compiler Version 5  6 변경 작업 완료) 2. Act’r S/W 검증 시료 요청 (From H/W, 기구팀) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
CI30 Stepper Act’r
(담당자 : Vignesh 전임)
-
P#0
-
SP#1
-
LP#1
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 22
구분 | 실적(2/20~2/26) | 계획(2/27~3/5)
주요 업무 | 1. 개발 미팅 진행 - 일정 : 2/26 16시 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Denso STLA XEV
(담당자 : 이자효 책임)
-
P#0
-
SP#1
-
LP#1
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 23
EV Heater SW2팀 업무분장
오세영 팀장
1. 팀 관리 업무 2. Air PTC SW 개발 및 관리 3. Act’r/Valve SW 개발 및 관리
임제훈 사원
1. Air PTC SW 개발 - SVm, BJ1, NX5e, HE1i, AY 2. 고품 분석 및 대응 - SU2i, KY
조현진 전임
1. Air PTC SW 개발 - SX3e, NEaW, MX5a, QV 2. 고품 분석 및 대응 - MVa, Nea, Mea, Cva
최은혁 전임
1. Actuator 개발 - JG1, RS4PE
김강일 사원
1. Valve 개발 - 4Way/6Way Valve
김진겸 사원
1. Air PTC 검증 2. Motor 검증 3. ES 수행
PTC
Motor
공통업무
이자효 책임
1. CI30 Stepper Act’r 개발 2. BLDC Motor 개발 지원 3. Act’r/Valve 개발 지원
VIGNESH 전임
1. Motor Control Zig 개발 2. S/W 정/동적 검증 수행
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”