## Slide 1
EV Heater S/W 1팀 주간보고 자료
EV Heater S/W 1팀
2026.03.26
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
우리산업㈜ 기술연구소

## Slide 2
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 담당 | 비고
1 | BJ1 | 1. BJ1 LP2 물량 사이버 보안 적용품 납품 (109EA) [고객사 협의 사항] - 사이버 보안 LP2 5대 적용 / M 전량 적용 협의 完 - S/W 설계 변경 통보 시 사이버 보안 LP2 5대 적용 / M 전량 적용 기입 [현상황 발생 사유] - 일렉스 생산 시 사이버 보안 적용 S/W로 MCU 라이팅 진행 : 부품 개발팀 발주 시 S/W 설계변경 통보 링크 有 | - | 임제훈 사원 | 
2 | MX5a | 1. EOL NG 고품 분석 - 승인도 기준 532V ±5V 으로 H/W 편차에 따른 간헐적 EOL 가성 불량 NG 발생 [HV 튜닝 기준] : Standby 시 정격 532V 튜닝 진행 [NG 발생 사유] : H/W LDO 편차 4.9V ~ 5.1V MCU로 인가되는 Vref 전압 기준 ADC 처리함에 따른 편차 발생 : H/W 편차에 따라 Heater 동작 시 HV Drop 발생에 따른 NG 발생 (상위제어기 기준 4V)  Standby 시 정격 528V 로 측정 되는 시료 Heater 동작 시 524V로 Spec Out : 현대차 Can HS DBc Factor 4 적용에 의한 2차 편차 발생 [가성 불량 방지 위한 S/W보완] : HW LDO 출력 5.1V 시료 S/W 인식 전압 536V로 튜닝 진행 | - | 임제훈 사원 | 
3 | XV1 | 1. Kick-Off 진행 - 일정 : 4/9, 14:00 | - | 임제훈 사원 | 
4 | SANDEN | 1. 고객사 2차 컨퍼런스 콜 진행 - 일정 : 4/9, 10시 | - | 조현진 전임 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 – PTC Heater
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 3
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 행/종료 | 담당 | 비고
1 | JG1 | 1. 우리 <-> 한온 합동 최종 평가 진행 - 일정 : 4/7 - 장소 : 한온시스템 본사 - 참석자 : [우리산업] S/W 팀 오세영 수석, 이자효 책임 품질팀 이세혁 책임, PM팀 김규섭 책임 [한온] 품질팀 홍지훈 책임 설계 담당자 오상호 책임, 이상근 전임 - 목적 : 기본 기능 커버리지 검증 및 전압 변동 시험 - 결과 : 전압 변동 및 기능 커버리지 검증 문제 없음 2. 양산 S/W 최종 검증 진행 (4/14) - 자체 체크리스트 보완/검증 - 온도별/전압별 기능 동작 확인 및 Side Effect 검증 3. 설계변경 진행 - 한온 합동 재 평가 이후 S/W 설계 변경 진행 : 4/14 - PostP2 물량 S/W 업데이트 진행 4. 사이버 보안 미적용 확정 | - | 이자효 책임 | 
2 | MV 통합 드라이버 | 1. MV 통합드라이버 최종 S/W 파일 확인 완료 (4/9) - 기존 S/W 형상관리가 되지 않아, 최종 S/W 찾는데 많은 시간 소 요됨. - 서버 S/W 중 내용을 수정하여, 일렉스에서 생산중인 최종 파일과 재 빌드한 파일의 일치 확인 |  |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 - Motor
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 4
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 | 1. SVm / BJ LP2 물량 사이버 보안 적용품 납품 [고객사 협의 사항] - 사이버 보안 LP2 5대 적용 / M 전량 적용 협의 完 - S/W 설계 변경 통보 시 사이버 보안 LP2 5대 적용 / M 전량 적 용 기입 [현상황 발생 사유] - S/W 설계 변경 통보 시, 명확하 했음에도 불구하고, 일렉스 생산 시 사이버 보안 적용 S/W로 MCU 라이팅 진행 [납품수량] - BJ1 : 109EA - SVM : 8,095EA | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
(담당자 : 임제훈 사원)
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 5
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
(담당자 : 임제훈 사원)
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.05.01
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 6
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 | 1. EOL NG 고품 분석 - 승인도 기준 532V ±5V 으로 H/W 편차에 따른 간헐적 EOL 가성 불량 NG 발생 [HV 튜닝 기준] : Standby 시 정격 532V 튜닝 진행 [NG 발생 사유] : H/W LDO 편차 4.9V ~ 5.1V MCU로 인가되는 Vref 전압 기준 ADC 처리함에 따른 편차 발생 : H/W 편차에 따라 Heater 동작 시 HV Drop 발생에 따른 NG 발생 (상위제어기 기준 4V)  Standby 시 정격 528V 로 측정 되는 시료 Heater 동작 시 524V로 Spec Out : 현대차 Can HS DBc Factor 4 적용에 의한 2차 편차 발생 [가성 불량 방지 위한 S/W보완] : HW LDO 출력 5.1V 시료 S/W 인식 전압 536V로 튜닝 진행 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
(담당자 : 임제훈 사원)
25.08.15
P#0
26.09.01
T2
26.12.15
LP2
27.04.15
SOP
26.04.15
SP#1
27.03.15
M
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 7
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 8
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
(담당자 :임제훈 사원)
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.09.21
P#2
27.03.15
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 9
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.04.27
26.04.27
P#2
26.07.15
26.7.20
SOP
26.9.30
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 10
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 | 1. S/W 개발 진행 - PWM 순차제어 Toggle Mode 변경 1) 기존 PWM Mode 1/Mode 2  Toggle Mode(0x30) + CC ISR 전환 2) 핀 상태 피드백(PC_IDR 읽기) 추가하여 정확한 duty 제어 구현 - 전류 센서 필터 강화 1) 이동평균 버퍼 32100 samples 2) 전류 센서 정상 동작 확인 완료 - H/W 편차에 따른 ADC/LV/HV 튜닝 (~4/15) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Y2V (Suzuki)
(담당자 : 조현진 전임)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 11
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
(담당자 : 조현진 전임)
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 12
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 | 1. 설계 변경 자료 작성 : Release Note, 제어사양서, 로직점검 체크리스트, CAN DB, S/W 바이너리 파일 : 설계 변경 영향성 평가서 2. R로직 튜닝 (~4/16) | 1 SP1 대응에 따른 진행 계획 - 현지 생산 시 Proto S/W 로 생산 진행 R로직 튜닝 완료 이후 평택 입고 시 S/W 업데이후 납품 - S/W 설계 변경 계획 (~4/16) : R 로직 튜닝값 이외 변경 사항 없음. - SP1 수량 : 약 200EA
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
HE1i
(담당자 : 임제훈 사원)
25.10.15
P#0
26.5.11
SP#1
26.09.21
P#2
26.12.1
SOP
26.3.31
MCAR
RHD
LHD
26.5.11
26.09.21
26.12.1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 13
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 | 1. CAN-FD Driver 적용 후 S/W 전달 완료 (To H/W, 4/7) 2. Kick-Off 진행 - 일정 : 4/9, 14:00 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
XV1
(담당자 : 조현진 전임)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 14
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NQ6e
(담당자 : 임제훈 사원)
26.4.1
P#0
26.7.1
P#1
26.12.25
P#2
27.10.31
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
27.6.16
M

## Slide 15
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 | 1. 고객사 2차 컨퍼런스 콜 진행 - 일정 : 4/9, 10시 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SANDEN Air PTC
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 16
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 | 1. 우리 <-> 한온 합동 최종 평가 진행 - 일정 : 4/7 - 장소 : 한온시스템 본사 - 참석자 : [우리산업] S/W 팀 오세영 수석, 이자효 책임 품질팀 이세혁 책임, PM팀 김규섭 책임 [한온] 품질팀 홍지훈 책임 설계 담당자 오상호 책임, 이상근 전임 - 목적 : 기본 기능 커버리지 검증 및 전압 변동 시험 - 결과 : 전압 변동 및 기능 커버리지 검증 문제 없음 2. 양산 S/W 최종 검증 진행 (4/14) - 자체 체크리스트 보완/검증 - 온도별/전압별 기능 동작 확인 및 Side Effect 검증 3. 설계변경 진행 - 한온 합동 재 평가 이후 S/W 설계 변경 진행 : 4/14 - PostP2 물량 S/W 업데이트 진행 4. 사이버 보안 미적용 확정 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
JG
(담당자 : 이자효 책임)
24.10.15
P#0
25.9.15
P#1
3.1
P#2
9.15
SOP
-
MCAR
7.15
M
4.30
Post P#2
6.15
Pre M
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 17
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 | 1. 출장 결과 보고서 결재 상신 (4/9) 2. S/W 모듈화 진행 - Fail-Safe 모듈화 구조 설계 (~4/11) 3. S/W 점검 (From 현대 열에너지 시스템팀) - 일자 : 4/21 - 실제 S/W가 요구사항에 맞도록 설계 되었는지 검증 . | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
4WayValve
(담당자 : 김강일 사원)
SP#1/26.4.15
HKMC
LP#1/26.4.10
SP#1/26.3.01
명화공업
LP#2/26.6.20
LP#1/26.7.15
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 18
구분 | 실적(4/3~4/9) | 계획(4/10~4/16)
주요 업무 | 1. 소음 감소 검토 : JG1대비 소음 개선 진행 중 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
CI30 Stepper Act’r
(담당자 : Vignesh 전임)
-
P#0
-
SP#1
-
LP#1
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 19
EV Heater SW2팀 업무분장
오세영 팀장
1. 팀 관리 업무 2. Air PTC SW 개발 및 관리 3. Act’r/Valve SW 개발 및 관리
임제훈 사원
1. Air PTC SW 개발 - SVm, BJ1, NX5e, HE1i, AY 2. 고품 분석 및 대응 - SU2i, KY
조현진 전임
1. Air PTC SW 개발 - SX3e, NEaW, MX5a, QV 2. 고품 분석 및 대응 - MVa, Nea, Mea, Cva
최은혁 전임
1. Actuator 개발 - JG1, RS4PE
김강일 사원
1. Valve 개발 - 4Way/6Way Valve
김진겸 사원
1. Air PTC 검증 2. Motor 검증 3. ES 수행
PTC
Motor
공통업무
이자효 책임
1. CI30 Stepper Act’r 개발 2. BLDC Motor 개발 지원 3. Act’r/Valve 개발 지원
VIGNESH 전임
1. Motor Control Zig 개발 2. S/W 정/동적 검증 수행
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”