## Slide 1
EV Heater S/W 1팀 주간보고 자료
EV Heater S/W 1팀
2026.03.26
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
우리산업㈜ 기술연구소

## Slide 2
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 담당 | 비고
1 | MX5a | 1. SP1 납품 (04/06~ 한온 납품) : R로직 튜닝 반영, EOL 모드 추가된 S/W 설계 변경 결재 상신 (3/31) : SP1 납품 물량 113EA, S/W 리라이팅 진행 (220EA) (3/31) | - | 임제훈 사원 | 
2 | NX5e | 2. HMMC 개발 회의 참석 : 2세대 PTC에서 원가 절감 반영된 3세대 PTC Cost에 대한 비교 자료 요청 : 체코에서 알고 있는 Capa (27k)와 우리산업 자료 Capa(20k) 내역이 다 름에 대한 확인 요청 : 과거차 문제점 자료 요청 : 2차 회의 진행 4.2 (목) 16:00 | - | 임제훈 사원 | 
3 | HE1i | 1. 설계 변경 자료 작성 : Release Note, 제어 사양서, 로직 점검 체크리스트, CAN DB, S/W 바이너리 파일 : 설계 변경 영향성 평가서 2. R로직 튜닝 (~4/17) 3. 인도법인 부트로더 업데이트 툴 1EA 지원 : 인도 출장자를 통한 부트로더 동글 전달 (3/31) : 만약의 사태를 대비하여 완제품 기준 S/W 업데이트 할 수 있도록 업데이트 툴 요청 | - | 조현진 전임 | 
4 | NQ6e (NX5e C/O) | 1. Proto 시료 2대 튜닝 진행 (3/27) : LV, HV, Core Temp Sensor, Current 2. Proto 납품 (03/31 한온 납품) : NQ6e 바이너리로 라이팅 완료 (27EA) : 25EA 납품, S/W 테스트 샘플 2EA | - | 임제훈 사원 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 – PTC Heater
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 3
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 담당 | 비고
5 | Y2V | 1. S/W 개발 진행 - Scheduler v1.0 적용 완료 : static task table + stage-return pipeline + 스케줄링 계측 : 디버거 검증: tick/skip 비율 10.01 (10ms 정확), miss=0, late=0 - HS Gate 제어 체인 완성 : heater_ctrl  scheduler  RTE  HAL  PC3 GPIO : 디버거 검증: init OFF (PC3=0), MOE ON, CCR=0 정상 - HV/전류 풀스케일 확정 : HV: 500V  753V (분압비 0.00664, HW팀 확인) : 전류: 30A  50A (Shunt 1mΩ × Gain 100, 회로도 확인) - Debug Override HV UV/OV 검증 (753V 기준) : UV 해제 (ADC=300, ~221V) : OV 진입 (ADC=700, ~515V) - .ubsct 메모리 Overflow 해결 : Release/Debug 메모리 모델 통일 (+modsl) : CRT 충돌 해결 (Custom .lkf) : RAM 사용률 26% (여유 충분) - LIN 진단 프레임 인프라 구축 (0x3C/0x3D) - lin_diag v1.1 (middleware) - dcm_manager v1.0 (app) - heater_ctrl v2.1 | - | 임제훈 사원 | 
6 | SVm | 1. SV 필드 클레임 관련 SVm 문제 소지 파악 및 개선 대책 요청 (공조 김응영 책임 연구원) : SV 필드 클레임 438건 : 총 58건 (971시트 57건, 972시트 1건) IGBT Fail - 초록색, 16건 (Dr 2건, Ps 14건) Interlock Fail - 보라색, 5건 LV Low Fail - 회색, 1건 HV Low Fail - 갈색, 37건 | - | 임제훈 사원 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 – PTC Heater
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 4
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 행/종료 | 담당 | 비고
1 | MV EMP US4PE (MV C/O) | 1. 고객사(현대위아) 로부터 이슈 접수 - 대책서 회신 (3/25) - 대책서 기반으로 4월 중순까지 S/W 변경 진행 |  | 오세영 수석 | 
2 | JG1 | 1. 우리 <-> 한온 합동 평가 3차 진행 (연구소) - 일정 : 4/1 - 장소 : 한온시스템 본사 - 참석자 : 오세영 수석, 이자효 책임, 김진겸 전입 - 목적 : 전압 변동 시험 - SW 변경 사항 : 전구간 전압 변동 대응 위한 전체 S/W 로직 변경 : SPEC 기준 2.5kgf/cm 부하 설정 후 측정 a. 500ms 동안 1m 샘플링 주기로 전압 저장 b. Stall 발생시 500ms 동안 Max, Min 전압 차가 Threshold 이 상일 경우, Stall 미발생  2P 진행 중 변동 감지시 2P Cal 재시작 : 10회 진행 시 2P Cal Error  노멀 동작 중 변동 감지시 모터 정지 1초 후 재시작 - 검증 결과 : 2.5kgf/cm 부하에서 동작 검증 완료 : HVAC 설치 위치 마다 부하가 0.7 ~ 2.5kgf/cm 로 상이함으로, 전 부하에서 문제 없도록 추가 수정 - S/W 추가 방안 : 1차 전압 변동에서 감지 못할 경우, 100ms 이후 2차 전압 변동 감지 로직 추가 (기본 검증 완료) - 4차 합동 평가 진행 : 4/7 (한온 품질, 연구소, 우리산업 품질, PM) | - | 이자효 책임 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황
EV Heater SW 1팀 - Motor
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 5
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. SV 필드 클레임 관련 SVm 문제 소지 파악 및 개선 대책 요청 (공조 김응영 책임 연구원) : SV 필드 클레임 438건 : 총 58건 (971시트 57건, 972시트 1건) IGBT Fail - 초록색, 16건 (Dr 2건, Ps 14건) Interlock Fail - 보라색, 5건 LV Low Fail - 회색, 1건 HV Low Fail - 갈색, 37건 (971시트 36건, 972시트 1건) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
(담당자 : 임제훈 사원)
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 6
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
(담당자 : 임제훈 사원)
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.05.01
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 7
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. SP1 납품 (04/06~ 한온 납품) : R로직 튜닝 반영, EOL 모드 추가된 S/W 설계 변경 결재 상신 (3/31) : SP1 납품 물량 113EA, S/W 리라이팅 진행 (220EA) (3/31) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
(담당자 : 임제훈 사원)
25.08.15
P#0
26.09.01
T2
26.12.15
LP2
27.04.15
SOP
26.04.15
SP#1
27.03.15
M
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 8
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 9
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. Core Temp Over Fault 증상 - Heater 동작 없이, 높은 온도 70℃ ~ 100℃ 수렴으로 인한 Fault 발생 : Falult 시나리오 재 문의 (3/31) : 현 상황 및 대책 방안 정리 하여, 다음 주 회신 예정 (정재근 책임 연구원), 2. HMMC 개발 회의 참석 : 2세대 PTC에서 원가 절감 반영된 3세대 PTC Cost에 대한 비교 자료 요청 : 체코에서 알고 있는 Capa와 비교 시 Capa 내역이 다름에 대한 확 인 요청 : PV Test를 국내 생산품으로 진행해도 된다는 증빙 자료 요청 : 과거차 문제점 자료 요청 : 4.2 (목) 16:00 추가 미팅 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
(담당자 :임제훈 사원)
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.09.21
P#2
27.03.15
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 10
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.04.27
26.04.27
P#2
26.07.15
26.7.20
SOP
26.9.30
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 11
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. S/W 개발 진행 - Scheduler v1.0 적용 완료 : static task table + stage-return pipeline + 스케줄링 계측 : 디버거 검증: tick/skip 비율 10.01 (10ms 정확), miss=0, late=0 - HS Gate 제어 체인 완성 : heater_ctrl  scheduler  RTE  HAL  PC3 GPIO : 디버거 검증: init OFF (PC3=0), MOE ON, CCR=0 정상 - HV/전류 풀스케일 확정 : HV: 500V  753V (분압비 0.00664, HW팀 확인) : 전류: 30A  50A (Shunt 1mΩ × Gain 100, 회로도 확인) - Debug Override HV UV/OV 검증 (753V 기준) : UV 해제 (ADC=300, ~221V) : OV 진입 (ADC=700, ~515V) - .ubsct 메모리 Overflow 해결 : Release/Debug 메모리 모델 통일 (+modsl) : CRT 충돌 해결 (Custom .lkf) : RAM 사용률 26% (여유 충분) - LIN 진단 프레임 인프라 구축 (0x3C/0x3D) - lin_diag v1.1 (middleware) - dcm_manager v1.0 (app) - heater_ctrl v2.1 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Y2V (Suzuki)
(담당자 : 조현진 전임)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 12
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. 차주 PCB 입수 예정 : SW writing 후 H/W 팀 전달 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
(담당자 : 조현진 전임)
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 13
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. 설계 변경 자료 작성 : Release Note, 제어사양서, 로직점검 체크리스트, CAN DB, S/W 바이너리 파일 : 설계 변경 영향성 평가서 2. R로직 튜닝 (~4/2) 3. 인도법인 부트로더 업데이트 툴 1EA 지원 : 인도 출장자를 통한 부트로더 동글 전달 (3/31) : 만약의 사태를 대비하여 완제품 기준 S/W 업데이트 할 수 있도록 업데이트 툴 요청 | 1 SP1 대응에 따른 진행 계획 - 현지 생산 시 Proto S/W 로 생산 진행 R로직 튜닝 완료 이후 평택 입고 시 S/W 업데이후 납품 - S/W 설계 변경 계획 (~4/3) : R 로직 튜닝값 이외 변경 사항 없음. - SP1 수량 : 약 200EA
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
HE1i
(담당자 : 임제훈 사원)
25.10.15
P#0
26.5.11
SP#1
26.09.21
P#2
26.12.1
SOP
26.3.31
MCAR
RHD
LHD
26.5.11
26.09.21
26.12.1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 14
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. CAN-FD Driver 적용 후 S/W 전달 예정(To H/W, ~4/7) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
XV1
(담당자 : 조현진 전임)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 15
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. Proto 시료 2대 튜닝 진행 (3/27) : LV, HV, Core Temp Sensor, Current 2. Proto 납품 (03/31 한온 납품) : NQ6e 바이너리로 라이팅 완료 (27EA) : 25EA 납품, S/W 테스트 샘플 2EA | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NQ6e
(담당자 : 임제훈 사원)
26.4.1
P#0
26.7.1
P#1
26.12.25
P#2
27.10.31
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
27.6.16
M

## Slide 16
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SANDEN Air PTC
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 17
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. 우리 <-> 한온 합동 평가 3차 진행 - 일정 : 4/1 - 장소 : 한온시스템 본사 - 참석자 : 오세영 수석, 이자효 책임, 김진겸 전입 - 목적 : 전압 변동 시험 - 이슈사항 : 전구간 전압 변동 대응 위한 전체 S/W 로직 변경 a. 500ms 동안 1m 샘플링 주기로 전압 저장 b. Stall 발생시 500ms 동안 Max, Min 전압 차가 Threshold 이 상일 경우, Stall 미발생  2P 진행 중 변동 감지시 2P Cal 재시작 : 10회 진행 시 2P Cal Error  노멀 동작 중 변동 감지시 모터 정지 1초 후 재시작 2. 설계변경 진행 - 한온 합동 재 평가 이후 S/W 설계 변경 진행 : 4/3 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
JG
(담당자 : 이자효 책임)
24.10.15
P#0
25.9.15
P#1
3.1
P#2
9.15
SOP
-
MCAR
7.15
M
4.30
Post P#2
6.15
Pre M
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 18
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. 담당 미국 출장 복귀 (4/5) 진행 사항 : Fedex 통관 지연으로 반송 처리 예정. | 1. S/W 2차 검증 - 주최 : HKMC 열에너지 시스템 팀 - 날짜 : 4월 13일
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
4WayValve
(담당자 : 김강일 사원)
SP#1/26.4.15
HKMC
LP#1/26.4.10
SP#1/26.3.01
명화공업
LP#2/26.6.20
LP#1/26.7.15
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 19
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 | 1. 소음 감소 검토 : JG1과 동일 모터를 사용하나, 소음 발생으로 인하여 검토 요청 입수 (3/31) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
CI30 Stepper Act’r
(담당자 : Vignesh 전임)
-
P#0
-
SP#1
-
LP#1
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 20
구분 | 실적(3/27~4/2) | 계획(4/3~4/9)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Denso STLA XEV
(담당자 : 이자효 책임)
-
P#0
-
SP#1
-
LP#1
-
SOP
-
MCAR
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”

## Slide 21
EV Heater SW2팀 업무분장
오세영 팀장
1. 팀 관리 업무 2. Air PTC SW 개발 및 관리 3. Act’r/Valve SW 개발 및 관리
임제훈 사원
1. Air PTC SW 개발 - SVm, BJ1, NX5e, HE1i, AY 2. 고품 분석 및 대응 - SU2i, KY
조현진 전임
1. Air PTC SW 개발 - SX3e, NEaW, MX5a, QV 2. 고품 분석 및 대응 - MVa, Nea, Mea, Cva
최은혁 전임
1. Actuator 개발 - JG1, RS4PE
김강일 사원
1. Valve 개발 - 4Way/6Way Valve
김진겸 사원
1. Air PTC 검증 2. Motor 검증 3. ES 수행
PTC
Motor
공통업무
이자효 책임
1. CI30 Stepper Act’r 개발 2. BLDC Motor 개발 지원 3. Act’r/Valve 개발 지원
VIGNESH 전임
1. Motor Control Zig 개발 2. S/W 정/동적 검증 수행
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”