## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | MX5a | 1. 난방 성능 NG에 따른 S/W 재 튜닝 진행 - 기구 변경 사항 : Stone (190℃, R/T 커브 기울기 조정), 핀 산수 최대 증대 - S/W팀 시료 입수 12/17 - Linear Rated / Max Watt 변경 Linear Rated Watt : 6,200W  6,300W Max Watt : 7200W  8200W | 10/31 ~ |  | HMC 사양배포 오류 (MVa CO)
2 | Y2V (Suzuki) | 1. LIN 통신 체크리스트 접수 - SMC_LIN_CheckList_PL_V2.0 (26년 1월 중순까지 회신) : 26년 1월 말일까지 회신 하도록 협의 完 - SMC_LIN_CheckList_Aplication_Ver1.0 : 26년 1월 말일까지 회신 하도록 협의 完 | - |  | 
3 | XV1 | 1. 통신 사양 변경 - CAN HS  CAN FD : CAN DBc 입수 후 약 2개월 S/W 개발 기간 필요  SW 기본 설계 (1개월)  CAN FD 적용 PCB 및 전체 시나리오 설계 및 시험 (1개월) : S/W 설계 완료 일자 : 2월 말 |  |  | 
이슈현황

## Slide 2
이슈현황
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
4 | 4WayValve | 1. ES253EE 심사 2차 심사 진행 : 26년 1월 초 산출물 제출 일정 : 25년 12월 26일 (ES 성적서 포함) 장소 : 명화공업 진행 사항 : - Sys 산출물 1차 완료 - SW 산출물 요구사항 대비 방향성 확립 : 12월17일 - SW 산출물 1차 완료 : 12월 19일(건우)  Review 진행 (우리산업) - ES253EE 성적서내의 산출물 작성 요청 (건우) 2. 고장 Log 저장 1차 설계 완료 (12/17)  시험 진행 (12/27) 3. 현 상태 이슈 사항 7건 수정 및 시험 완료 - 명화공업으로 대책서 송부 (12/17) | - |  | 

## Slide 3
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
5 | JG1 | 1. EOL 성능 검사 시 NAD ID Read 기능 추가 2. 크랭킹 시 전압 Drop 에 따른 로직 추가 및 검증 - 실차 평가 진행 (25.12.10) 참석자 : 오세영 수석, 최은혁 전임, 김진겸 사원 - 실차 평가 후 문제 없을 시 RS4PE 및 JG1 의 업데이트 진행 (업데이트 수량 및 위치는 확인 필요) - JG1 P2 물량 업데이트 12/17 : 한온 단품 (580EA), 한국 산업 모형 담품 (60EA) 스마트 DNS (60EA) 12/18 : 한온 단품 (580EA) 정상 업데이트 여부 전수 검사 실차 조립 상태 (9대 / 120EA)는 요청 시 업데이트 진행 3. 악의 파형 23개 테스트 진행 (~12/26) 4. 정상 동작 중 전압 Drop 발생에 따른 Stall Fault 우회 로직 설계 (~12/26) : 전압 Drop 확인 시 모터 움직임 일시 정지 후 전압 정상으로 복귀 시 모터 동작 로직 가능 여부 확인 : 모터 동작 시작 전 전압 대비 동작 중 전압 Drop 확인 시 Stall Fault 처리 하지 않고, 다음 시동시 2P Cal 로직 가능 여부 확인 5. 토크 감소 : 토크 감소 후 Stall 감지 튜닝 및 Side Effect 점검 (~12/31) 6. 정확도 튜닝 : 정확도 1도 틀어짐에 따른 튜닝 진행 (~12/31) | - |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 4
Air PTC Heater

## Slide 5
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 | 1. SPQA 후속 진행 (타 프로젝트 진행에 따른 지연) - SPQA Unit Detail Design 작성 (진행률 97%) - SWE2, SWE3, S/W TEST Result ALM 병행 등록 (~11/21) : SX3 Forword 진행에 따른 업무 과부하로, QV 프로젝트는 미흡한 내용 작성 및 최종 S/W 기준으로 작업 진행 | 1. SPQA 후속 진행
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
(담당자 : 조현진 전임)
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 6
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
(담당자 : 임제훈 사원)
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 7
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
(담당자 : 임제훈 사원)
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.05.01
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 | 1. 난방 성능 NG에 따른 S/W 재 튜닝 진행 - 기구 변경 사항 : Stone (190℃, R/T 커브 기울기 조정), 핀 산수 최대 증대 - S/W팀 시료 입수 12/17 - Linear Rated / Max Watt 변경 Linear Rated Watt : 6,200W  6,300W Max Watt : 7200W  8200W | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 10
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 | 1. ES 항목 진행 - ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험 (~12/19) - ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 사양서 (~12/19) - ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 (12/19) - ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 (완료) - ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 (완료) 2. 사양 변경 - PTC Stone TC 변경 : 160℃  165℃ - 정격 전압 변경 : 360V  351V - HV OV 변경 : 403.2V  413V - Linear Max Watt 변경 : 7,200W  7,000W  변경 시료 입수 일자 : 12/12  기구 사양 변경에 따른 P1 납품용 제작시 S/W Rewriting 진행 : 수량 총 300EA (LHD 150EA, RHD 150EA) | w
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
(담당자 :임제훈 사원)
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 11
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 12
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 13
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 | 1. LIN 통신 체크리스트 접수 - SMC_LIN_CheckList_PL_V2.0 (26년 1월 중순까지 회신) : 26년 1월 말일까지 회신 하도록 협의 完 - SMC_LIN_CheckList_Aplication_Ver1.0 : 26년 1월 말일까지 회신 하도록 협의 完 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Y2V (Suzuki)
(담당자 : 조현진 전임)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 14
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
(담당자 : 조현진 전임)
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR

## Slide 15
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
HE1i
(담당자 : 임제훈 사원)
25.10.15
P#0
26.5.15
P#1
26.10.15
P#2
26.11.1
SOP
-
MCAR

## Slide 16
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 | 1. 통신 사양 변경 - CAN HS  CAN FD : CAN DBc 입수 후 약 2개월 S/W 개발 기간 필요  SW 기본 설계 (1개월)  CAN FD 적용 PCB 및 전체 시나리오 설계 및 시험 (1개월) : S/W 설계 완료 일자 : 2월 말 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
XV1
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 17
MOTOR

## Slide 18
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 | 1. EOL 성능 검사 시 NAD ID Read 기능 추가 2. 크랭킹 시 전압 Drop 에 따른 로직 추가 및 검증 - 실차 평가 진행 (25.12.10) 참석자 : 오세영 수석, 최은혁 전임, 김진겸 사원 - 실차 평가 후 문제 없을 시 RS4PE 및 JG1 의 업데이트 진행 (업데이트 수량 및 위치는 확인 필요) - JG1 P2 물량 업데이트 12/17 : 한온 단품 (580EA), 한국 산업 모형 담품 (60EA) 스마트 DNS (60EA) 12/18 : 한온 단품 (580EA) 정상 업데이트 여부 전수 검사 실차 조립 상태 (9대 / 120EA)는 요청 시 업데이트 진행 3. 악의 파형 23개 테스트 진행 (~12/26) 4. 정상 동작 중 전압 Drop 발생에 따른 Stall Fault 우회 로직 설계 (~12/26) : 전압 Drop 확인 시 모터 움직임 일시 정지 후 전압 정상으로 복귀 시 모터 동작 로직 가능 여부 확인 : 모터 동작 시작 전 전압 대비 동작 중 전압 Drop 확인 시 Stall Fault 처리 하지 않고, 다음 시동시 2P Cal 로직 가능 여부 확인 5. 토크 감소 : 토크 감소 후 Stall 감지 튜닝 및 Side Effect 점검 (~12/31) 6. 정확도 튜닝 : 정확도 1도 틀어짐에 따른 튜닝 진행 (~12/31) | 1. 고객사 요청에 따른 시험 진행
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
JG
(담당자 : 최은혁 전임)
24.10.15
P#0
25.9.15
P#1
26.1.15
P#2
26.6.15
SOP
-
MCAR
26.3.15
M

## Slide 19
구분 | 실적(12/05~12/11) | 계획(12/12~12/18)
주요 업무 | 1. ES253EE 심사 2차 심사 진행 : 26년 1월 초 산출물 제출 일정 : 25년 12월 26일 (ES 성적서 포함) 장소 : 명화공업 진행 사항 : - Sys 산출물 1차 완료 - SW 산출물 요구사항 대비 방향성 확립 : 12월17일 - SW 산출물 1차 완료 : 12월 19일(건우)  Review 진행 (우리산업) - ES253EE 성적서내의 산출물 작성 요청 (건우) 2. 고장 Log 저장 1차 설계 완료 (12/17)  시험 진행 (12/27) 3. 현 상태 이슈 사항 7건 수정 및 시험 완료 - 명화공업으로 대책서 송부 (12/17) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
4WayValve
(담당자 : 김강일 사원)
25.8.1
P#0
26.4.15
SP#1
26.7.15
LP#1
27.2.1
SOP
-
MCAR

## Slide 20
EV Heater SW2팀 업무분장
오세영 팀장
1. 팀 관리 업무 2. Air PTC SW 개발 및 관리 - Suzuki, VX3 3. Act’r/Valve SW 개발 및 관리
임제훈 사원
1. Air PTC SW 개발 - SVm, BJ1, NX5e, HE1i, AY 2. 고품 분석 및 대응 - SU2i, KY
조현진 전임
1. Air PTC SW 개발 - SX3e, NEaW, MX5a, QV 2. 고품 분석 및 대응 - MVa, Nea, Mea, Cva
최은혁 전임
1. Actuator 개발 - JG1, RS4PE
김강일 사원
1. Valve 개발 - 4Way/6Way Valve
김진겸 사원
1. Air PTC 검증 2. Motor 검증 3. ES 수행
* 26년 현대 2챔버 수가열 히터/ Ford Air PTC 수주 시 충원 2명 계획
PTC
Motor
공통업무