## SWE 산출물
■ | QV PTC Heater SPQA 육성 프로젝트 Software Engineering Schedule
| Process Group | 결과물 | Functional List |  | 세부 목표 일정 | 진행율 | 업무상태 | Progress | Total 진행율
|  |  | 컴포지션 | 컴포넌트 | [5 empty] | 7월 |  |  | 8월 |  |  |  |  | 9월 |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  |  | 12월
[10 empty] | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 1w | 2w | 3w | 4w | 1w | 2w | 3w | 4w | 5w | 1w | 2w | 3w | 4w
| SWE1 | SwRS (Software Requirement Specification) | Operation System |  | 2025-07-25 | 50% | 진행중 | 50% | 47% | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 5%; 8월 2w: 20%; 8월 3w: 20%
|  |  | Protection |  | 2025-07-25 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 30%; 7월 4w: 70%
|  |  | Heater Control |  | 2025-07-25 | 35% | 진행중 | 35% |  | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 5%; 8월 2w: 20%; 8월 3w: 5%
|  |  | Communication |  | 2025-07-25 | 35% | 진행중 | 35% |  | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 5%; 8월 2w: 20%; 8월 3w: 5%
|  |  | Monitoring |  | 2025-07-25 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 5%; 7월 4w: 30%; 8월 1w: 25%; 8월 2w: 5%; 8월 3w: 35%
| SWE2 | SwADS (Software Architecture Design Specification) | Operation System | Main | 2025-08-20 | 20% | 진행중 | 20% |  | 7월 3w: 5%; 8월 3w: 15%
|  |  |  | Init | 2025-08-20 | 20% | 진행중 | 20% |  | 7월 3w: 5%; 8월 3w: 15%
|  |  |  | Task | 2025-08-20 | 20% | 진행중 | 20% |  | 7월 3w: 5%; 8월 3w: 15%
|  |  |  | State Management | 2025-08-20 | 20% | 진행중 | 20% |  | 7월 3w: 5%; 8월 3w: 15%
|  |  |  | Reset | 2025-08-20 | 20% | 진행중 | 20% |  | 7월 3w: 5%; 8월 3w: 15%
|  |  |  | WatchDog Timer | 2025-08-20 | 20% | 진행중 | 20% |  | 7월 3w: 5%; 8월 3w: 15%
|  |  | Protection | Temp Sensor Protection | 2025-08-20 | 55% | 진행중 | 55% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 40%; 8월 3w: 5%
|  |  |  | PCB Sensor Protection | 2025-08-20 | 55% | 진행중 | 55% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 40%; 8월 3w: 5%
|  |  |  | LV Sensor Protection | 2025-08-20 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 90%
|  |  |  | Low Voltage Batterty Protection | 2025-08-20 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 90%
|  |  |  | Interlock Protection | 2025-08-20 | 55% | 진행중 | 55% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 40%; 8월 3w: 5%
|  |  |  | HV Sensor Protection | 2025-08-20 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 90%
|  |  |  | High Voltage Battery Protection | 2025-08-20 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 90%
|  |  |  | HV Over Current Fault Detection | 2025-08-20 | 55% | 진행중 | 55% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 40%; 8월 3w: 5%
|  |  |  | PCB Temp Over Fault Detection | 2025-08-20 | 55% | 진행중 | 55% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 40%; 8월 3w: 5%
|  |  |  | Core Temp Over Fault Detection | 2025-08-20 | 55% | 진행중 | 55% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 40%; 8월 3w: 5%
|  |  |  | IGBT Short Fault Detection | 2025-08-20 | 55% | 진행중 | 55% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 40%; 8월 3w: 5%
|  |  |  | IGBT Core Open Load Fault Detection | 2025-08-20 | 55% | 진행중 | 55% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 40%; 8월 3w: 5%
|  |  |  | CSR Fault Detection | 2025-08-20 | 55% | 진행중 | 55% |  | 7월 3w: 10%; 8월 1w: 40%; 8월 3w: 5%
|  |  | Heater Control | Control | 2025-08-20 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 7월 3w
|  |  |  | Process | 2025-08-20 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 7월 3w
|  |  | Communication | CAN Tx | 2025-08-20 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 7월 3w
|  |  |  | CAN Tx Process | 2025-08-20 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 7월 3w
|  |  |  | CAN Rx | 2025-08-20 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 7월 3w
|  |  |  | CAN Rx Process | 2025-08-20 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 7월 3w
|  |  | Monitoring | Sensing | 2025-08-20 | 60% | 진행중 | 60% |  | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 45%; 8월 3w: 10%
|  |  |  | Sensing Process | 2025-08-20 | 60% | 진행중 | 60% |  | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 45%; 8월 3w: 10%
|  |  |  | LV Sensor Response | 2025-08-20 | 60% | 진행중 | 60% |  | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 45%; 8월 3w: 10%
|  |  |  | Low Voltage Input Pulse Duty Process | 2025-08-20 | 50% | 진행중 | 50% |  | 7월 3w: 5%; 8월 3w: 45%
|  |  |  | Conversion | 2025-08-20 | 50% | 진행중 | 50% |  | 7월 3w: 5%; 8월 3w: 45%
| SWE3 | SwDDS (Software Detail Design Specification) | Operation System | Main | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Init | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Task | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | State Management | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Reset | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | WatchDog Timer | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  | Protection | Temp Sensor Protection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  |  | PCB Sensor Protection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  |  | LV Sensor Protection | 2025-09-08 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 95%
|  |  |  | Low Voltage Batterty Protection | 2025-09-08 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 95%
|  |  |  | Interlock Protection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  |  | HV Sensor Protection | 2025-09-08 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 95%
|  |  |  | High Voltage Battery Protection | 2025-09-08 | 100% | 완료 | 100% |  | 7월 3w: 5%; 8월 1w: 95%
|  |  |  | HV Over Current Fault Detection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  |  | PCB Temp Over Fault Detection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  |  | Core Temp Over Fault Detection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  |  | PTC Fault Detection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  |  | IGBT Short Fault Detection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  |  | IGBT Core Open Load Fault Detection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  |  | CSR Fault Detection | 2025-09-08 | 10% | 진행중 | 10% | bar: 7월 3w; 8월 3w
|  |  | Heater Control | Control | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Process | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  | Communication | CAN Tx | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | CAN Tx Process | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | CAN Rx | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | CAN Rx Process | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  | Monitoring | Sensing | 2025-09-08 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 8월 3w
|  |  |  | Sensing Process | 2025-09-08 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 8월 3w
|  |  |  | LV Sensor Response | 2025-09-08 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 8월 3w
|  |  |  | Low Voltage Input Pulse Duty Process | 2025-09-08 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 8월 3w
|  |  |  | Conversion | 2025-09-08 | 5% | 진행중 | 5% | bar: 8월 3w
| SWE4 | SwUTS (Software Unit Test Specification) | Operation System | Main | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Init | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Task | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | State Management | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Reset | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | WatchDog Timer | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  | Protection | Temp Sensor Protection | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | PCB Sensor Protection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | LV Sensor Protection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | Low Voltage Batterty Protection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | Interlock Protection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | HV Sensor Protection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | High Voltage Battery Protection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | HV Over Current Fault Detection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | PCB Temp Over Fault Detection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | Core Temp Over Fault Detection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | PTC Fault Detection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | IGBT Short Fault Detection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | IGBT Core Open Load Fault Detection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | CSR Fault Detection | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  | Heater Control | Control | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  |  | Process | 2025-09-08 | 15% | 진행중 | 15% |  | 8월 2w: 15%
|  |  | Communication | CAN Tx | 2025-09-08 | 60% | 진행중 | 60% |  | 7월 3w: 15%; 8월 1w: 35%; 8월 2w: 10%
|  |  |  | CAN Tx Process | 2025-09-08 | 60% | 진행중 | 60% |  | 7월 3w: 15%; 8월 1w: 35%; 8월 2w: 10%
|  |  |  | CAN Rx | 2025-09-08 | 60% | 진행중 | 60% |  | 7월 3w: 15%; 8월 1w: 35%; 8월 2w: 10%
|  |  |  | CAN Rx Process | 2025-09-08 | 60% | 진행중 | 60% |  | 7월 3w: 15%; 8월 1w: 35%; 8월 2w: 10%
|  |  | Monitoring | Sensing | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Sensing Process | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | LV Sensor Response | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Low Voltage Input Pulse Duty Process | 2025-09-08 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Conversion | 2025-09-08 | 80% | 진행중 | 80% |  | 7월 3w: 40%; 8월 1w: 30%; 8월 2w: 10%
| SWE5 | SwITS (Software Integration Test Specification) | Operation System | Main | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Init | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Task | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | State Management | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Reset | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | WatchDog Timer | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  | Protection | Temp Sensor Protection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | PCB Sensor Protection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | LV Sensor Protection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Low Voltage Battery Protection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Interlock Protection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | HV Sensor Protection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | High Voltage Battery Protection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | HV Over Current Fault Detection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | PCB Temp Over Fault Detection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Core Temp Over Fault Detection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | PTC Fault Detection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | IGBT Short Fault Detection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | IGBT Core Open Load Fault Detection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | CSR Fault Detection | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  | Heater Control | Control | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Process | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  | Communication | CAN Tx | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | CAN Tx Process | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | CAN Rx | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | CAN Rx Process | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  | Monitoring | Sensing | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Sensing Process | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | LV Sensor Response | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Low Voltage Input Pulse Duty Process | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
|  |  |  | Conversion | 2025-08-26 | 0% | 예정 | 0%
| SWE6 | SwQTS (Software Qualification Test Specification) | Operation System |  | 2025-09-10 | 80% | 진행중 | 80% |  | 8월 3w: 80%
|  |  | Protection |  | 2025-09-10 | 80% | 진행중 | 80% |  | 8월 3w: 80%
|  |  | Heater Control |  | 2025-09-10 | 80% | 진행중 | 80% |  | 8월 3w: 80%
|  |  | Communication |  | 2025-09-10 | 80% | 진행중 | 80% |  | 8월 3w: 80%
|  |  | Monitoring |  | 2025-09-10 | 80% | 진행중 | 80% |  | 8월 3w: 80%