## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | BJ1 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 11/26(수) 실차 난방 평가 진행 - 장소 : 남양연구소 B1-7 (열에너지차량시험팀 주관) - 결과 : 디프 모드 토출부 좌우 온도 편차 3.6℃ (Pass) : 플로어 모드 1열 좌우 온도 편차 1.9℃ ~ 3℃ 내 수렴 (Pass) : 플로어 모드 2열 좌우 온도 편차 0.4℃ ~ 1.5℃ 내 수렴 (Pass) : 첫 플로어 모드 종료 시 실내 온도 19℃ 이상 요구 기준  19.2℃로 난방 성능 만족(Pass) | 25/7/15 ~ | BJ1 차종 시험 평가 중 접수 | 최대 난방평가 만족, 좌우 온도편차 OK
3 | MX5a | 1. 난방 성능 NG에 따른 긴급 회의 진행 - 일정 : 11월 10일 - 장소 : 현대자동차 남양연구소 - 참석자 : 권병수 상무, 박철효 수석, 김민수 선임, 현주영 수석 오세영 수석 - 회의 결과 : 패키지 증대(10mm) 및 방열핀 산수 증대 & 두께 증대 검토  회의 후 패키지 증대 불가 회신 됨. : PTC 스톤 작동 저항 축소 및 증대 검토 (기구) - 진행 상황 : Stone (190℃, R/T 커브 기울기 조정), 핀 산수 최대 증대  S/W팀으로 시료 전달 예정 (12/18) | 10/31 ~ |  | HMC 사양배포 오류 (MVa CO)
4 | NX5e | - ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험 (~12/05) - ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 사양서 (~12/05) - ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 (~12/05) - ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 (~12/05) - ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 (~12/05)  BJ1 업무 대응에 따른 ES 완료 일정 연기 |  |  | 
5 | SX3 | 1. SPQA 진행 - MAN3 영역 (ASPICE팀 진행) : ASI 4.0기반으로 Work Package 완료 : 공수 산정 ASI 4.0기반으로 업데이트 진행 - 12월중 설명회 예정 |  |  | 
이슈현황

## Slide 2
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
6 | 4WayValve | 1. 오픈된 미해결 S/W 7건 검토 - 5건 완료 후 내용 정리 하여 으로 전달하여 SysRS 수정 요청 (건우 솔루션, 11/25) - 미해결 2건 (고장 로그저장, MCU 고장 진단) 은 장기 이슈로 진행 (명화) 2. 오픈되어진 이슈 외 요구 사항대비 S/W 상이한 부분 다수 발생 - S/W 의 상태 관리가 요구 사항과 전혀 일치 하지 않아 S/W 수정 (11/23 일 이내) 3. ES253EE 진행 사항 - SysRS, SysADS, SysTP, SwTP 리뷰 daily 진행 (완료시 까지) - 명화 공업에서 ES253EE 산출물 제출 : 11/21 : Draft Version 산출물 배포 : 12/1 : S/W Release 버전으로 배포 : 12/5 | - |  | 
7 | JG1 | 1. P2 용 프로그램 선 배포 - 대영EP (베트남) 에서 PCB 생산 (11/12~)  SW 선 배포 (11/12) - P2 완제품 평택공장 입고일 : 12/12  전체 기능 테스트 완료 하여 S/W 개선 시 평택 공장 방문하 여 Rewriting (총 수량 : 1,840EA)  2, 3번 이슈 해결 후 적용 하여 대응 2. JG 캐리오버 RS4PE 차량에서 Stall Fault 발생 이슈 접수 - 현대 남양연구소 방문하여 분석 진행 (11/18~11/19) [1차 검토 결과]  RS4PE 내연기관 차량에서 Stall Fault 발생 : 시동 시 B+ 전압 강하 (12V  6~7V) 발생 시 Stall Fault 발생 : 내부에서 재현하여 원인 분석 진행 완료 (11/26) 3. JG 차량에서 Stall Fault 발생 이슈 접수 - 2번 항목과 동일 증상 인지 원인분석차 울산현대차 방문 - 방문일자 : 11/26~11/27 - 참석자 : 오세영 수석, 최은혁 전임, 김진겸 사원 |  |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 3
Air PTC Heater

## Slide 4
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. SPQA 후속 진행 (타 프로젝트 진행에 따른 지연) - SPQA Unit Detail Design 작성 (진행률 96%) - SWE2, SWE3, S/W TEST Result ALM 병행 등록 (~11/21) : SX3 Forword 진행에 따른 업무 과부하로, QV 프로젝트는 미흡한 내용 작성 및 최종 S/W 기준으로 작업 진행 | 1. SPQA 후속 진행
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
(담당자 : 조현진 전임)
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 5
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. PV 시험용 Rewriting - 일자 : 11/15 (평택공장) - 수량 : 70EA - 사유 : 슬로바키아 법인에서 보유중인 재고 PCB 로 PV 샘플 생 산함에 따른 Rewriting | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
(담당자 : 임제훈 사원)
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 6
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 11/26(수) 실차 난방 평가 진행 - 장소 : 열에너지시험팀 - 결과 : 디프 모드 토출부 좌우 온도 편차 3.6℃ (Pass) : 플로어 모드 1열 좌우 온도 편차 1.9℃ ~ 3℃ 내 (Pass) : 플로어 모드 2열 좌우 온도 편차 0.4℃ ~ 1.5℃ 내 (Pass) : 첫 플로어 모드 종료 시 실내 온도 19℃ 이상 요구 기준  19.2℃로 난방 성능 만족(Pass) 2. PV 시험용 Rewriting - 일자 : 11/15 (평택공장) - 수량 : 20EA - 사유 : 슬로바키아 법인에서 보유중인 재고 PCB 로 PV 샘플 생 산함에 따른 Rewriting 3. IGBT Fault 분석 위한 남양연구소 방문 - 실차에서 IGBT Fault 문제 접수 - 분석 결과  히터 동작 시 과전류에 따른 IGBT Fault 발생  Main 라인에서 생산 중 JOIN PCB로 납 흘러내림으로 인한 문제 발생 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
(담당자 : 임제훈 사원)
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.05.01
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 7
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. 난방 성능 NG에 따른 긴급 회의 진행 - 일정 : 11월 10일 - 장소 : 현대자동차 남양연구소 - 참석자 : 권병수 상무, 박철효 수석, 김민수 선임, 현주영 수석 오세영 수석 - 회의 결과 : 패키지 증대(10mm) 및 방열핀 산수 증대 & 두께 증대 검토  회의 후 패키지 증대 불가 회신 됨. : PTC 스톤 작동 저항 축소 및 증대 검토 (기구) - 진행 상황 : Stone (190℃, R/T 커브 기울기 조정), 핀 산수 최대 증대  S/W팀으로 시료 전달 예정 (12/18) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 9
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. ES 항목 진행 - ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험 (~12/05) - ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 사양서 (~12/05) - ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 (~12/05) - ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 (~12/05) - ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 (~12/05)  BJ1 업무 대응에 따른 ES 완료 일정 연기 | 1. 제어사양서, 고장진단 사양, 로직점검 체크리스트 확인 및 갱신
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
(담당자 :임제훈 사원)
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 10
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 11
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 12
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. LIN 스펙 최종 확인 진행 중 - 고객사로 현재까지 협의된 LIN SPEC 전달 (11/26) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
(담당자 : 오세영 수석)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 13
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. SPQA 진행 - MAN3 영역 (ASPICE팀 진행) : ASI 4.0기반으로 Work Package : 공수 산정 ASI 4.0기반으로 업데이트 진행 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
(담당자 : 조현진 전임)
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR

## Slide 14
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
HE1i
(담당자 : 임제훈 사원)
25.10.15
P#0
26.5.15
P#1
26.10.15
P#2
26.11.1
SOP
-
MCAR

## Slide 15
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. 개발 설명회 진행 (11/26) - CAN High Speed  CAN FD 로 변경 - CAN FD 용 DBC 적용 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
XV1
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 16
MOTOR

## Slide 17
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. P2 용 프로그램 선 배포 - 대영EP (베트남) 에서 PCB 생산 (11/12~)  SW 선 배포 (11/12) - P2 완제품 평택공장 입고일 : 12/12  전체 기능 테스트 완료 하여 S/W 개선 시 평택 공장 방문하 여 Rewriting (총 수량 : 1,840EA)  2, 3번 이슈 해결 후 적용 하여 대응 2. JG 캐리오버 RS4PE 차량에서 Stall Fault 발생 이슈 접수 - 현대 남양연구소 방문하여 분석 진행 (11/18~11/19) [1차 검토 결과]  RS4PE 내연기관 차량에서 Stall Fault 발생 : 시동 시 B+ 전압 강하 (12V  6~7V) 발생 시 Stall Fault 발생 : 내부에서 재현하여 원인 분석 진행 예정 (11/20~21) 3. JG 차량에서 Stall Fault 발생 이슈 접수 - 2번 항목과 동일 증상 인지 원인분석차 울산현대차 방문 - 방문일자 : 11/26~11/27 - 참석자 : 오세영 수석, 최은혁 전임, 김진겸 사원 | 1. 고객사 요청에 따른 시험 진행
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
JG
(담당자 : 최은혁 전임)
24.10.15
P#0
25.9.15
P#1
26.1.15
P#2
26.6.15
SOP
-
MCAR
26.3.15
M

## Slide 18
구분 | 실적(11/21~11/27) | 계획(11/28~12/05)
주요 업무 | 1. 오픈된 미해결 S/W 7건 검토 - 5건 완료 후 내용 정리 하여 으로 전달하여 SysRS 수정 요청 (건우 솔루션, 11/25) - 미해결 2건 (고장 로그저장, MCU 고장 진단) 은 장기 이슈로 진행 (명화) 2. 오픈되어진 이슈 외 요구 사항대비 S/W 상이한 부분 다수 발생 - S/W 의 상태 관리가 요구 사항과 전혀 일치 하지 않아 S/W 수정 (11/23 일 이내) 3. ES253EE 진행 사항 - SysRS, SysADS, SysTP, SwTP 리뷰 daily 진행 (완료시 까지) - 명화 공업에서 ES253EE 산출물 제출 : 11/21 : Draft Version 산출물 배포 : 12/1 : S/W Release 버전으로 배포 : 12/5 | 1. ES253EE 심사일 - 12월 10일 1차 진행 - 1차 진행 후 NG 시 12월 말 2차 진행
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
4WayValve
(담당자 : 김강일 사원)
25.8.1
P#0
26.4.15
SP#1
26.7.15
LP#1
27.2.1
SOP
-
MCAR

## Slide 19
EV Heater S/W 1팀 업무분장
오세영 팀장
1. 팀 관리 업무 2. Air PTC SW 개발 및 관리 - Suzuki, VX3 3. Act’r/Valve SW 개발 및 관리
임제훈 사원
1. Air PTC SW 개발 - SVm, BJ1, NX5e, HE1i, AY 2. 고품 분석 및 대응 - SU2i, KY
조현진 전임
1. Air PTC SW 개발 - SX3e, NEaW, MX5a, QV 2. 고품 분석 및 대응 - MVa, Nea, Mea, Cva
최은혁 전임
1. Actuator 개발 - JG1, RS4PE
김강일 사원
1. Valve 개발 - 4Way/6Way Valve
김진겸 사원
1. Air PTC 검증 2. Motor 검증 3. ES 수행
* 26년 현대 2챔버 수가열 히터/ Ford Air PTC 수주 시 충원 2명 계획
PTC
Motor
공통업무