## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | QV 사이버 보안 | - 사이버 보안 적용 시 UPDATE 안되는 부분 공조 설계팀으로 이슈 제기 : 정식 OTA 적용 시 AutoSar 적용 및 그에따른 개발 기간/투자비 발생 내용 공유 完 : 정식 OTA 적용 안하나, Secure Flash 1.0 rule 기반 업데이트 가능 토록 제안 完  QV 프로젝트의 일정 긴급함에 따라 빠른 회신 요청 하였으며, 금주 중 확정 하여 회신준다고 함 (공조시스템 한별 책임) | 25/9/10 ~ |  | 
2 | SVm 좌우 온도 편차 및 최대 난방 평가 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - SVm 최대 난방 평가 PASS (S/W 전력 LIMIT 해제) 평가시료 : 핀 24mm, TC165℃ - S/W 전력 LIMIT 및 선형 구간 재정립 하기 위한 문의 (공조설계) : 전력 LIMIT 및 선형 구간 정립 시 실차조건에서 좌/우 편차 튜닝 진행 필요 (고객사에 챔버 일정 요청 중) | 25/4/15 ~ | SVm 차종 시험 평가 중 접수 | 
3 | BJ1 최대 난방 및 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - BJ1 최대 난방 평가 진행 (9/4) : 최대 난방 평가 PASS : 좌우 온도 편차 FAIL - 좌우 온도 편차 원인 분석 위한 한온 벤치 평가 진행 : 일정 협의 진행 중 - 좌우 온도 편차 원인 분석 완료 후 S/W 튜닝 예정 | 25/7/15 ~ | BJ1 차종 시험 평가 중 접수 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 2
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 | 1. 기본형 LP2 대응 위한 S/W 시험 진행 완료 (~9/8) - R로직 튜닝 진행 완료 - 로직 체크리스트에 따른 시험 진행 완료 - 설계변경 진행 (9/10일) : 슬로바키아 법인 재고 파악 및 재고 처리 방안 수립 후 결재 상신 2. 사이버 보안 - 사이버 보안 적용 시 UPDATE 안되는 부분 공조 설계팀으로 이슈 제기 : 정식 OTA 적용 시 AutoSar 적용 및 그에따른 개발 기간/투자 비 발생 내용 공유 完 : 정식 OTA 적용 안하나, Secure Flash 1.0 rule 기반 업데이트 가능 토록 제안 完  QV 프로젝트의 일정 긴급함에 따라 빠른 회신 요청 하였으며, 금주 중 확정 하여 회신준다고 함 (공조시스템 한별 책임) 3. SPQA 육성 프로젝트 진행 - SWE. Group ALM 업로드 시작 - SW Unit Test Case Specification (100%  100%) - SW Integration Test Case Specification (100%  100%) - SW Static Test 완료 및 리포트, 보완 사유 정당화 완료 - SW Unit Test 진행 (0%  90%) | 1. SPQA 육성 프로젝트 진행 - SWE. Group ALM 업로드 (9/16일 완료 예정) - SW Unit Test 완료 - SW Unit Test Review Report 완료 - SW Integration Test 완료 - SW Integration Test Review Report완료 - SW Qualification Test 완료 - SW Qualification Test Review Report 완료
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 3
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - SVm 최대 난방 평가 PASS (S/W 전력 LIMIT 해제) 평가시료 : 핀 24mm, TC165℃ - S/W 전력 LIMIT 및 선형 구간 재정립 하기 위한 문의 (공조설계) : 전력 LIMIT 및 선형 구간 정립 시 실차조건에서 좌/우 편차 튜닝 진행 필요 (고객사에 챔버 일정 요청 중) 2. TC 165℃ 변경에 따른 Soft-Start 로직 설계 완료 : Soft-Start 로직 설계 진행 완료 : (~9/8) : BJ/QV 수평 전개 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 4
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - BJ1 최대 난방 평가 진행 (9/4) : 최대 난방 평가 PASS : 좌우 온도 편차 FAIL - 좌우 온도 편차 원인 분석 위한 한온 벤치 평가 진행 : 일정 협의 진행 중 - 좌우 온도 편차 원인 분석 완료 후 S/W 튜닝 예정 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.04.15
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 5
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 6
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 7
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 | 1. 담당자 지정 - 임제훈 사원 2. 사이버 보안 관련 문의 (To 공조 설계팀) - QV 와 동일하게 진행 하면 되는지? (8/20일 요청하였으나 답변 지연) - 공조 설계팀 내부 사이버 보안 규격 재 정립 진행 중 [QV 적용사항] 1. Debug Port에 대하여, 비전으로 납땜이 되지 않은것을 검출 하며, 공정 상 추가하여 추적 관리 할 수 있어야 한다. 2. EOL 상에서 MCU의 Secure Debug 가 적용 되었는지 표시 해야만 한다. 3. 양산이후 ReWriting 할 수 없도록 Bootloader 를 제거해야한다. 4. LP2 납품 시 5EA에 한하여 사이버 보안 적용 품 납품. M 단계부터 전량에 대하여 사이버 보안 적용 품 납품. | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 10
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 | 1. 고객사 요청 대응 : 현지 공정 설비 제작 시 S/W 교육 계획 송부 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 11
구분 | 실적(9/5~9/11) | 계획(9/12~9/18)
주요 업무 | 1. 담당자 선정 : 조현진 전임 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR