## 대일정
■ | PTC Air 일정
| 모델명 | ESIR P/No | 담당자 | 23 | [11 empty] | 24 | [11 empty] | 25 | [11 empty] | 26 | [11 empty] | 27
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| MVa (기아 EV9) | 97191XA000(LHD/FR) 97191XA500(LHD/RR) | [공조시스템설계팀] 송봉경 책임 010-2591-0414 bkson1@hyundai.com [열에너지차량시험2팀] 김서중 책임 010-2782-7912 seojungkim@hyundai.com [기아 신차 품질] 박동찬 매니저 010-7270-9035 dong3082@kia.com [샤시부품개발2팀] 김현우 책임 010-8493-6493 | 23 9: P1 9/15; 24 2: P1(북미) 2/1; 24 3: LP2 3/15; 24 5: M 5/15 양산 5/30; 24 7: P2(북미) 7/15
| MEa (현대 아이오닉9) | 97191XA000(LHD/FR) 97191XA500(LHD/RR) | [공조시스템설계팀] 신상원 연구원 010-2956-2611 sw_shin@hyundai.com [현대샤시시스템품질팀] 최우석 책임 010-5519-2426 wooseok.choi@hyundai.com | 24 3: P1 3/25; 24 8: T2 8/15; 24 11: LP2 11/1; 25 1: M 1/6 양산 1/20
| NEa (현대 아이오닉5) | 97191PI000(LHD) | 문승훈 책임 010-9265-1252 freshmoon@hyundai.com [현대샤시시스템품질팀] 최선우 연구원 010-4547-5636 seonwoo.choi@hyundai.com | 23 11: P1 11/15; 24 3: T1 3/15; 24 5: T2 5/15; 24 7: LP2 7/15; 24 9: M 9/15; 24 10: 양산 10/1
| CVa (기아 EV6) | 97191XG000(LHD) |  | 23 12: M/Car 12/15; 24 1: P1 1/15; 24 6: T 6/15; 24 7: 통합LP 7/30; 24 10: M 10/30; 24 11: 북미양산 11/30
| NEaW (자율주행 차) |  |  | 24 8: Proto 8/1; 25 4: SP1 4/15 북미->평택 한온대전 3/14; 25 7: LP1 7/15; 25 11: LP2 TBD; 26 1: M 1/15
| SU2i/AY | 97191ZV900(RHD) |  | 24 10: P2 10/1; 24 12: M 12/1 SOP 12/15
| KY | 97191ZV900(RHD) |  | 24 8: M/Car 8/31; 24 10: P1 10/15; 25 5: P2 5/1; 25 7: M 7/1 SOP 7/15
| AY (RHD) | 97191SB900(RHD) | [우리산업] 기구 : 공준석, HW : 하성빈 | 24 11: 두원공조납품 11/1; 24 12: Proto 12/15; 25 5: M/Car 5/1; 25 9: P1 9/30; 26 3: LP2 3/1; 26 7: M 7/1 SOP 7/20
| AY (LHD & Export) | - | [우리산업] 기구 : 공준석, HW : 하성빈 | 25 8: Proto 8/15; 25 11: M/Car 11/15; 26 5: P1 5/1; 26 7: LP2 7/15; 26 9: M 9/15 SOP 9/30
| SV1m | 97191XV000(LHD) | [우리산업] PM : 유정호, 품질 : 박상철, 기구 : 김민수, 공준석, HW : 신지훈 [전자편의개발 2팀] 서상기 책임 010-9311-9821 zsskz@hyundai.com [공조시스템설계팀] 김응영 책임 010-7635-0265 key@hyundai.com 이웅기 연구원 010-8427-8230 lwg8230@hyundai.com [기아샤시시스템품질팀] 김제일 매니저 010-2718-1192 J1@kia.com | 24 2: All출도 2/15; 24 7: 양금시작 7/15 ---> 12.31; 25 6: M/Car 6/30; 25 8: P1 8/15; 25 11: M 11/15; 25 12: SOP 12/15 ---> 26.06.30; 26 3: LP2 3/30; 26 5: M 5/30; 26 6: SOP (북미/중남미) 6/30
| BJ1 | 97191GJ000(LHD) 97191GJ900(RHD) | 이승헌 연구원 (보조) : lsh3138@hyundai.com (010-2861-3138) 김유미 책임연구원 (메인) : yumi@hyundai.com (010-2914-7290) | 24 4: 모델고정 4/30; 24 9: All출도 9/15; 25 4: AP 4/15; 25 8: AP2 8/1; 25 9: M/Car 9/15; 25 10: SP 10/15; 26 4: LP2 4/15; 26 6: M 6/1; 26 7: 양산 8/1
| QV(기본) | 97191DN000(LHD) 97191DN900(RHD) | [우리산업] PM : 유정호 기구 : 공준석 HW : 신지훈 제조 : 전진호 품질 : 박상철 일렉스 : 남시온, 류상근, 박철수 슬로박법인 : 김예현 [공조설계팀] 안성민 책임연구원 010-2207-9180 freshair@hyundai.com [신차 품질팀] | 24 9: Proto 9/1; 25 3: M/Car 3/15; 25 5: 통합P 5/1~; 25 7: 통합P ~7/15; 25 12: LP2 12/1; 26 2: SOP 2/15
| QV(항속) | 97191DN000(LHD) 97191DN900(RHD) |  | 23 6: 모델고정 6/30; 23 12: All출도 12/15; 24 7: 양금차 7/15; 24 12: M/Car 12/30; 25 2: P1 2/15; 25 8: M/Car 8/31; 25 9: 통합P 9/15~; 25 11: 통합P ~11/31; 26 4: LP2 4/1; 26 6: SOP 6/15
| MX5a EREV (싼타페) | 미정 | [공조시스템설계팀] 박해룡 책임연구원 01053904301 | 23 9: 모델고정 9/30; 24 1: All출도1/31; 24 9: Proto 9/15; 25 8: Proto 8/15; 26 2: M/Car 2/15; 26 4: SP1 4/15; 26 9: T2 9/1; 26 12: LP2 12/15; 27 3: M 3/15; 27 4: SOP 4/15
| NX5e PHEV | 97191NU000(LHD) 97191NU800(RHD) | [우리산업] 국내영업 : 이명희 이사 PM : 유정호 수석 품질 : 문지용 책임 부품개발 : 김기환 수석, 장영수 책임 제조기술 : 박민우 선임 제품관리 : 김기태 선임 기구 : 강상용 책임, 정우헌 책임 HW : 신지훈 슬로박 제조 : 김예현 선임 슬로박 품질 : 방민영 전임 슬로박 물류 : 황성환 책임 슬로박 구매 : 이영준 책임 [HKMC] 공조시스템설계팀 정재근 책임 연구원 010-9402-3594 wjdworms1357@hyundai.com 김동환 연구원 010-4162-2776 kdh2776@hyundai.com 열에너지차량시험1팀 장효승 연구원 010-4043-3202 janghyoseung@hyundai.com 샤시부품개발2팀 전상우 매니저 010-8504-5950 sangwoo.jeon@kia.com 현대샤시시스템품질팀 정지훈 매니저 010-8536-7125 jjeong71@hyundai.com [한온시스템] 컨트롤제어기술팀 이재우 선임 연구원 010-7611-5143 jlee177@hanonsystems.com 열관리 소형 HVAC팀 이호 전임 연구원 010-9209-7136 hlee17@hanonsystems.com | 25 3: 출도 3/15; 25 6: Proto 6/1; 26 2: P1 2/15; 26 6: T 6/15; 26 9: LP2 9/21; 26 10: M(ICE) 10/15; 26 11: 유럽 ICE SOP 11/1; 26 12: M(HEV) 12/15 유럽 HEV SOP 12/31; 27 2: 일반 ICE/HEV SOP 2/15; 27 3: PHEV M(3/1) SOP(3/15)
| NQ6e PHEV | 미정 | [우리산업] 국내영업 : 이명희 이사 PM : 품질 : 부품개발 : 제조기술 : 기구 : 정우헌 책임 HW : 신지훈 전임 [HKMC] 기아샤시시스템품질팀 김제일 매니저 010-2718-1192 J1@kia.com | 26 4: Proto 4/1; 26 7: P1 7/1; 26 12: P2 12/25; 27 6: M 6/15; 27 10: SOP 10/31
| SX3 | 미정 | [우리산업] PM : 유정호, 오민석 부품개발 : 김기환, 장영수 제조기술 : 김국진, 제품관리 : 백성진 품질 : 조재길 기구 : 김승면, 서동권, HW : 신지훈 [공조시스템설계팀] 정재근 책임 010-9402-3594 wjdworms1357@hyundai.com 유준상 연구원 010-4108-9364 sorkwnstkd@hyundai.com | 26 3: ALL출도 3/31; 26 8: Proto 8/1; 27 4: P1 4/1; 27 7: P2 6/15; 27 8: M 8/15; 27 9: SOP 9/15
| XV1 | 미정 | [우리산업] PM : 부품개발 : 제조기술 : 품질 : HW : 조선호 수석 기구 : 공준석 전임 [HKMC] | 26 5: ALL출도 5/31; 26 8: Proto 8/1; 27 4: 통합P 4/1; 27 9: M 9/1
| Maruti Suzuki | 미정 | [우리산업] PM : 이전도 수석 부품개발 : 장영수 책임 제조기술 : 유금렬 수석 품질 : 조재길 전임 HW : 하성빈 전임 기구 : 공준석 전임 [TOA] 최병우 080-3456-1644 caleb-c@toadenki.co.jp [SUZUKI] | 26 7: Proto 7/初; 27 2: P1 2/初; 27 7: P2 7/中; 27 11: SOP 11/末
| HE1i RHD |  | [우리산업] 국내영업 : 이명희 이사 PM : 이전도 이사 부품개발 : 김기환 수석, 장영수 책임 기구 : 공준석 전임, 김민수 선임 HW : 신지훈 전임 품질 : 박상철 수석 제조기술 : 황진수 전임 제품관리 : 김기태 선임 인도법인 : 최은수 수석, 권순현 전임 [HKMC] 현대샤시시스템품질팀 최진석 책임 매니저 : cjs1007@hyundai.com, 010-2524-3906 MSV 총합시험팀 정해성 책임 연구원 : HS_Jeong@hyundai.com, 010-3786-3349 열에너지차량시험1팀 김영훈 책임 연구원 : younghoon09@hyundai.com, 010-9688-3158 [두원공조] 중대형시스템개발팀 한찬희 사원 : chhan@dwdcc.co.kr, 010-3127-4844 | 25 4: ALL Drawing 4/15; 25 10: Proto 10/15; 26 3: M/CAR 3/31; 26 6: SP1 5/15; 26 10: LP2 10/15; 27 1: SOP 1/2
| HE1i LHD |  | [우리산업] 국내영업 : 이명희 이사 PM : 이전도 이사 부품개발 : 김기환 수석, 장영수 책임 기구 : 공준석 전임, 김민수 선임 HW : 신지훈 전임 품질 : 박상철 수석 제조기술 : 황진수 전임 제품관리 : 김기태 선임 인도법인 : 최은수 수석, 권순현 전임 [HKMC] 현대샤시시스템품질팀 최진석 책임 매니저 : cjs1007@hyundai.com, 010-2524-3906 MSV 총합시험팀 정해성 책임 연구원 : HS_Jeong@hyundai.com, 010-3786-3349 열에너지차량시험1팀 김영훈 책임 연구원 : younghoon09@hyundai.com, 010-9688-3158 [두원공조] 중대형시스템개발팀 한찬희 사원 : chhan@dwdcc.co.kr, 010-3127-4844 | 25 6: ALL Drawing 6/30; 26 6: SP1 5/15; 26 10: LP2 10/15; 27 1: SOP 1/2

## 업무 분배
양산 중 |  | 진행 중
Mva | 조현진 전임 | AY, HE1I | 임제훈 사원
Nea | 조현진 전임 | QV | 조현진 전임
Mea | 조현진 전임 | SVm | 임제훈 사원
Cva | 조현진 전임 | BJ1 | 임제훈 사원
SU2I | 임제훈 사원 | NX5e, NQ6e | 임제훈 사원
KY | 임제훈 사원 | SX3e | 조현진 전임
|  | NEaW | 조현진 전임
|  | MX5a | 조현진 전임
|  | SUZUKI | 오세영 수석

## 2025.5
■ | Air PTC Heater Weekly Plan
| 모델명 | 설계 담당자 | 시험 담당자 | 진행 이벤트 | 4월 | 5월 |  |  |  | 6월
[5 empty] | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
| Mva | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/7) | - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 1주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 | - | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 2주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : H/W팀 설계 변경 기안 상신 시 프로그램 변경 내부 공유 진행 | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) : H/W팀으로 배포 S/W 전달 (5/19) [김진겸 사원] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) 설계변경 건 S/W 검증 (~5/16) |  | [오세영 수석] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : 고객사 요구사항이 없으므로, 설계변경 진행 하지 말것 (From 이천동전무님) (단, 현재 진행 중인 프로젝트에는 로그 저장으로 대체) | - 이슈없음
| MEa | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (25/1) | - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 1주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 | - | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 2주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : H/W팀 설계 변경 기안 상신 시 프로그램 변경 내부 공유 진행 | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) : H/W팀으로 배포 S/W 전달 (5/19) [김진겸 사원] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) 설계변경 건 S/W 검증 (~5/16) |  | [오세영 수석] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : 고객사 요구사항이 없으므로, 설계변경 진행 하지 말것 (From 이천동전무님) (단, 현재 진행 중인 프로젝트에는 로그 저장으로 대체) | - 이슈없음
| NEa | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/10) | - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 1주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 | - | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 2주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : H/W팀 설계 변경 기안 상신 시 프로그램 변경 내부 공유 진행 | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) : H/W팀으로 배포 S/W 전달 (5/19) [김진겸 사원] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) 설계변경 건 S/W 검증 (~5/16) |  | [오세영 수석] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : 고객사 요구사항이 없으므로, 설계변경 진행 하지 말것 (From 이천동전무님) (단, 현재 진행 중인 프로젝트에는 로그 저장으로 대체) | - 이슈없음
| CVa | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/11) | - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 1주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 | - | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 2주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : H/W팀 설계 변경 기안 상신 시 프로그램 변경 내부 공유 진행 | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) : H/W팀으로 배포 S/W 전달 (5/19) [김진겸 사원] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) 설계변경 건 S/W 검증 (~5/16) |  | [오세영 수석] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : 고객사 요구사항이 없으므로, 설계변경 진행 하지 말것 (From 이천동전무님) (단, 현재 진행 중인 프로젝트에는 로그 저장으로 대체) | - 이슈없음
| SU2i/AY | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/12) | - S/W 설계변경 (H/W 설계변경 시 동시 적용) (5월 중) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 | - | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 2주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : H/W팀 설계 변경 기안 상신 시 프로그램 변경 내부 공유 진행 | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) : H/W팀으로 배포 S/W 전달 (5/19) [김진겸 사원] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) 설계변경 건 S/W 검증 (~5/16) |  | [오세영 수석] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : 고객사 요구사항이 없으므로, 설계변경 진행 하지 말것 (From 이천동전무님) (단, 현재 진행 중인 프로젝트에는 로그 저장으로 대체) | - 이슈없음
| KY | 오세영 | 김진겸 | P1 (진행 중) P2 (25/05/01) | - S/W 설계변경 (H/W 설계변경 시 동시 적용) (5월 중) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 - 고객사 실차 점검 요청 (5월 2주차) : 인도 출장 계획 (25.5.10 ~ 25.5.16) : 실차 평가 위한 차량 해체 작업 가능 여부 문의 중. | - | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 2주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : H/W팀 설계 변경 기안 상신 시 프로그램 변경 내부 공유 진행 - 고객사 실차 점검 요청 (5월 2주차) : 인도 출장 계획 (6월 계획) : 실차 평가 위한 차량 해체 작업 가능 여부 문의 중. (현재 P2 차량은 해체 작업 불가, 해체 가능 한 차량 6월에 입수됨) | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) : H/W팀으로 배포 S/W 전달 (5/19) - 고객사 실차 점검 요청 (5월 2주차) : 인도 출장 계획 (6월 계획) : 실차 평가 위한 차량 해체 작업 가능 여부 문의 중. (현재 P2 차량은 해체 작업 불가, 해체 가능 한 차량 6월에 입수됨) [김진겸 사원] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) 설계변경 건 S/W 검증 (~5/16) |  | [오세영 수석] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : 고객사 요구사항이 없으므로, 설계변경 진행 하지 말것 (From 이천동전무님) (단, 현재 진행 중인 프로젝트에는 로그 저장으로 대체) - 고객사 실차 점검 요청 : 인도 출장 계획 (6월 계획) : 실차 평가 위한 차량 해체 작업 가능 여부 문의 중. (현재 P2 차량은 해체 작업 불가, 해체 가능 한 차량 6월에 입수됨) | [오세영 수석] - 고객사 실차 점검 요청 : 인도 출장 계획 (6월 계획) : 실차 평가 위한 차량 해체 작업 가능 여부 문의 중. (현재 P2 차량은 해체 작업 불가, 해체 가능 한 차량 6월에 입수됨)
| AY | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) M/Car (25/05/01) P1 (25/09/30) | - S/W 설계변경 (H/W 설계변경 시 동시 적용) (5월 중) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 | - | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) (5월 2주차) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : H/W팀 설계 변경 기안 상신 시 프로그램 변경 내부 공유 진행 | [오세영 수석] - S/W 설계변경 (H/W Hole 축소 설계변경 시 적용 예정) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) : H/W팀으로 배포 S/W 전달 (5/19) [김진겸 사원] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 (누적 Count 제거) 설계변경 건 S/W 검증 (~5/16) |  | [오세영 수석] - ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 : 고객사 요구사항이 없으므로, 설계변경 진행 하지 말것 (From 이천동전무님) (단, 현재 진행 중인 프로젝트에는 로그 저장으로 대체) | - 이슈없음
| SV1m | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) M/Car (25/06/30) P1 (25/08/15) | - 좌우 온도 편차 이슈 발생 : QV 합동평가 후 긴급 대응 내용 적용 및 수평 전개 : S/W 배포 (4/22) | - | [오세영 수석] - 좌우 온도 편차 이슈 발생 : 기구팀에서 좌우 온도 편차 시험 진행 중 (S/W 무관) - 과열 로직 진입 오실레이션 발생 : QV 합동평가 후 긴급 대응 내용 적용 및 수평 전개 - S/W 배포 (4/22) : 오실레이션 및 ES 규격 만족 위한 과열 로직 S/W 지원 - MVa 대비 변경점 관련 회의 진행 (기아 신차품질팀 주관) : 장소 - 기아 오토랜드 (5/14) | [오세영 수석] - 좌우 온도 편차 이슈 발생 : 기구팀에서 좌우 온도 편차 시험 진행 중 (S/W 무관) |  | [오세영 수석] - 좌우 온도 편차 및 성능 이슈 발생 : 기구팀에서 좌우 온도 편차 시험 진행 중 (S/W 무관) : 베트남에서 생산 되어진 바디앗세이로 좌우 온도 편차 및 성능 검사 진행 (기구) | - 이슈없음
| BJ1 | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) M/Car (25/09/15) P1 (25/11/01) | - 사전 품확 회의 : 연구소 회의실 (4/30, 13:30) - S/W 설계변경 (H/W 설계변경 시 동시 적용) : ALERT 발생 시 IGBT Fault 신호 발생 | - | - 이슈없음 | - 이슈없음 |  | - 이슈없음 | - 이슈없음
| QV | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15) | - SPQA 육성 컨설팅 회의 : 연구소 회의실 (4/30) - SPQA Software Engineering 업무 분장 : Vignesh - - 오실레이션 및 좌우 온도 편차 이슈 발생 : 현대, 한온, 우리 합동평가 진행 (4/14 ~ 4/17) : 현지 마일드 평가 긴급 대응으로 리밋제어 구간 변경 하여 S/W 배포 (4/22) : 기구팀 온도센서 변경 및 좌우 온도 편차 이슈 해결위한 지원 (~5/30) - 설비 이관 지연 (일정 미정) : 성능 불량 이슈 발생 | - | [오세영 수석] - 좌우 온도 편차 이슈 발생 : 기구팀에서 좌우 온도 편차 시험 진행 중 (S/W 무관) - 과열 로직 진입 오실레이션 발생 : QV 합동평가 후 긴급 대응 내용 적용 및 수평 전개 - S/W 배포 (4/22) : 오실레이션 및 ES 규격 만족 위한 과열 로직 S/W 지원 (11가지 로직 중 R90℃ / C100℃ / L90℃ 로 선정되어, ES 만족토록 Limit 제어 변경 후 S/W 지원) [김진겸 사원] - QV R 로직 점검 및 튜닝 (5/14 ~ 5/16) : HVAC 환경에서 전압별/풍량별/온도별 R 로직 점점 및 튜닝 - QV P1 대응용 SW 업데이트 진행 (5/14) : 고객사로부터 추가 P1 샘플 대응 요쳥에 의한 기 제작품 S/W 업데이트 (12EA) | [오세영 수석] - 좌우 온도 편차 이슈 발생 : 기구팀에서 좌우 온도 편차 시험 진행 중 (S/W 무관) - 과열 로직 진입 오실레이션 발생 : 과열 로직 구간 변경 후 기구팀 SW 전달 (Cut 100 -> 105) (5/20) [김진겸 사원] - 과열 로직 진입 오실레이션 발생 : 동일 환경에서의 개선 사항 확인을 위한 실차 점검 재현 평가 진행(5/15) - QV P1 대응용 SW 업데이트 진행 (5/16) : 고객사로부터 추가 P1 샘플 대응 요청에 의한 기 제작품 S/W 업데이트(12EA) 5/16 5EA+7EA 총 12EA S/W 업데이트 완료 |  | [오세영 수석] - 좌우 온도 편차 및 과열 로직 진입 오실레이션 발생 : 6월 초 한온 방문하여 합동 평가 진행 (현대차 / 한온 / 우리산업) (고객사에서 한온 챔버 사용일정 확인 중) - Alert 신호 발생 시 로그 저장 : Alert 신호 발생 / 복귀에 대하여, 로그저장 설계 | [오세영 수석] - 좌우 온도 편차 및 과열 로직 진입 오실레이션 발생 : 6월 11~12 한온 방문하여 합동 평가 진행 (현대차 / 한온 / 우리산업) (고객사에서 한온 챔버 사용일정 확인 중) - 사이버 보안 인증 의뢰 (To 사이버 보안 품질팀) : 6/16 : 시료 2대 및 시험 환경 제공 : 인증 의뢰에 따른 체크 시트 작성
| QV SPQA 육성 | 오세영 임제훈 | Vignesh |  | 5월 2주차: [오세영 수석] - SPQA 육성 Kick-Off 회의 진행 : 연구소 회의실 (5/12) : 팀별(H/W, S/W, 기구)로 담당자 지정 후 재 회의 진행 (5/15) - SW(SPQA Software Engineering)팀 업무 분장 : 오세영 수석 (PRM, CRM, SWE 지원) : Vignesh 주임 (SWE.4, SWE.5, SWE.6) : 임제훈 사원 (SWE.1, SWE.2, SWE.3) [임제훈] - SWE.1 작성 : SWE.1 HW-SW 인터페이스 작성; 5월 3주차: [오세영 수석] - PRM 초안 문서 검토 (~5/22) [임제훈] - SWE.1, SWE.2, SWE.3 작성 방안 도출 및 계획 수립 (~5/23) : LV Battery 카테고리 SWE.1, SWE.2, SWE.3 초안 작성 [Vignesh] - SWE.4 : Developing test cases/scripts (05/12 - 05/16) : Static analysis and unit test report (05/26 - 05/29); 6월 1주차: [오세영 수석] - SWE.4 검토 : Stactic Analysis 검토 : ~6/6 [임제훈] - SWE.1 작성 진행 중 : LV Sensor Fault / LV OV-UV Logic : ~6/4 (100%) : HV Sensor Fault / HV OV-UV Logic : ~6/5 (100%) - SWE.2 작성 예정 : LV Battery Function : ~ 6/13 - SWE.3 작성 : LV Battery Function : ~ 6/13; 6월 2주차: [오세영 수석] - SWE.4 검토 : Stactic Analysis 검토 : ~6/13 [임제훈] - SWE.2 작성 예정 : LV Battery Function : ~ 6/13 - SWE.3 작성 : LV Battery Function : ~ 6/13
| MX5 (싼타페) | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 (25/07/30) | 4월 4주차: - S/W 설계 : 표준 LOCAL CAN DB 적용 (~5/30); 5월 1주차: -; 5월 2주차: [오세영 수석] - S/W 설계 : 표준 LOCAL CAN DB 미적용으로 고객사로부터 변경 요청 수신 (5/9) (기존 MVa CAN DB 적용); 5월 3주차: - 이슈없음; 6월 1주차: - 이슈없음
| NX5e | 오세영 | 김진겸 | Proto (25/06/01) | 4월 4주차: - S/W 설계 : 제품 입수 (4/30) : H/W 검증 및 튜닝 (5/8) : 표준 LOCAL CAN DB 적용 및 내부 시험 (~5/16); 5월 1주차: -; 5월 2주차: [오세영 수석] : 제품 입수 (4/30) : 표준 LOCAL CAN DB 적용 및 H/W 검증 완료 (5/8) : S/W 튜닝 진행 - HV/LV/Current/PCB온도/CORE온도 (~5/16) : S/W 로직 시험 (~5/16); 5월 3주차: [오세영 수석] : S/W 1차 설계 완료 (5/19) : S/W 개발자 검증 (~5/20) : 납품 (5/22) [김진겸 사원] : S/W 로직 시험 (~5/21) : LV / HV 1차 튜닝 완료(~5/16) : 전류 튜닝 (5/28~30 신형 칼로리미터 예약 完); 6월 1주차: [오세영 수석] : Proto 1차 납품 (18EA) : 6/2 : Proto 2차 납품 (5EA) : 6/11 [김진겸 사원] : Proto 시료 전류 튜닝 및 S/W 로직 시험 완료 (~5/30)
| NQ6e | 오세영 | 김진겸 | - | bar: 5월 1주차 to 5월 3주차; 6월 1주차 to 6월 2주차
| EA1 | 오세영 | 김진겸 | Mock-Up 대응 (25/5/15), 3EA P1 (25/6/1), 62EA | - 북경 현대 신규 프로젝트 : HW Artwork (4/30) : Bare PCB 입수 (5/9) : 제품 조립 및 S/W 설계 / 테스트 (5/15) : 긴급한 일정으로 일정 조율 진행 중 - S/W 설계 : CAN DB 확정 진행 중 (북경 현대) | - | [오세영 수석] - 북경 현대 신규 프로젝트 : 제품입수 (5/19) : 제품 조립 및 S/W 설계 / 테스트 (5/19) : 납품 (5/20) - S/W 설계 : 표준 CAN DB 확정 (5/9) | [오세영 수석] - 북경 현대 신규 프로젝트 : 제품입수 (5/19) : 제품 조립 및 S/W 설계 / 테스트 (5/21) : 납품 (5/22) - S/W 설계 : S/W 1차 설계 완료 (5/19) : S/W 검증 (~5/21) [김진겸 사원] - SW 검증 : 오세영 수석 보조하여 S/W검증 (~5/21) |  | [오세영 수석] - 북경 현대 신규 프로젝트 : 실차 점검 진행 예정 (6월 말~7월초) (고객사로부터 실차 점검시 방문하여 합동 평가 요청) | [오세영 수석] - 북경 현대 신규 프로젝트 : 실차 점검 진행 예정 (6월 말~7월초) (고객사로부터 실차 점검시 방문하여 합동 평가 요청)
| SX3 | 오세영 | 김진겸 | 비딩 진행 중 | - 기능 설명회 진행 (4/21) | - | [오세영 수석] - 기능 설명회 진행 (4/21) | - 이슈없음 |  | - 이슈없음 | - 이슈없음
| HE1i | 오세영 | 김진겸 | SU2i CARRY OVER | - 변동 부품 점검 자료 작성 (~4/30) | - | [오세영 수석] - 변동 부품 점검 자료 완료 (4/30) | - 이슈없음 |  | - 이슈없음 | - 이슈없음
| Maruti Suzuki | 오세영 | 김진겸 | 비딩 진행 중 (1차 목업 제출 완료) | - Mock-Up 제출 완료 (24/12) | - | [오세영 수석] - Mock-Up 제출 완료 (24/12) | - 이슈없음 |  | - 이슈없음 | - 이슈없음

## 2025.6
■ | Air PTC Heater Weekly Plan
| 모델명 | 설계 담당자 | 시험 담당자 | 진행 이벤트 | 6월
[5 empty] | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
| Mva | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/7)
| MEa | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (25/1)
| NEa | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/10)
| CVa | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/11)
| SU2i/AY | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/12)
| KY | 오세영 | 김진겸 | P1 (진행 중) P2 (25/05/01)
| AY | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) M/Car (25/05/01) P1 (25/09/30)
| SV1m | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) M/Car (25/06/30) P1 (25/08/15)
| BJ1 | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) M/Car (25/09/15) P1 (25/11/01)
| QV | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15)
| QV SPQA 육성 | 오세영 임제훈 | Vignesh |  |  |  |  | [조현진 전임, 임제훈 사원] - SWE.1, SWE.2, SWE.3 모든 항목 작성 완료 목표 일자 : ~ 7/18 - SWE.1 SRA 작성 진행 중 : SWE.1 산출물 네이밍 변경 SWRA → SRA : SRA 이전 작성자 리뷰 필요 (이전 작성자 날짜 협의 필요) : Functional Risk Assessment, 어떤 방식으로 분석 및 평가가 행해졌는지 등 - SWE.1 SRS 작성 진행 중 : ~ 6/27 : SWE.1 산출물 네이밍 변경 SWRS → SRS : 작성 목차 기준으로 1.4절 ID 명명 규칙 변경 SW_X_Y_Z → SW_X_Y, ex) QV_SWNFR_001_001 → QV_SWNFR_001 : 3.1절 Interface 다이어그램 변경 예정 : 3.2절 항목 변경 I/O → TX/RX : 3.2.1절 항목 병합 ID, Name → Msg ID, Name, Cycle Time, DLC : 4장 State Machine 다이어그램 변경 예정 : 5장 LV Sensor Fault / LV OV-UV Logic (100%) : 5장 HV Sensor Fault / HV OV-UV Logic (100%) - SWE.2 SADS 작성 진행 중 : ~ 6/27 : SWE.2 산출물 네이밍 변경 SWADS → SADS : 2.1절 상위 컴포넌트 네이밍을 컴포지션으로 변경 : 2.1절 Main Control 네이밍을 Operation System 으로 변경 : LV Sensor Fault / LV OV-UV Logic (50%) : HV Sensor Fault / HV OV-UV Logic (50%) - SWE.3 SDDS 작성 진행 중 : ~ 7/18 : SWE.3 산출물 네이밍 변경 SWUDS → SDDS - ALM Teamer 도입 전, 문서 이력 관리 방법 수립 : 현재 SRS_V0.1 문서일 경우 내용 변경 시, 파일에 그대로 변경 사항 저장 → 문제점 : 이원화가 되지 않아, 변경 사항 비교 불가 → 문서 이력 관리를 위해 네이밍 규칙으로 관리 시작. ex) SRS.V0.1_JH_250625_01, SRS.V0.1_JH_250625_02
| MX5 (싼타페) | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 (25/07/30)
| NX5e | 오세영 | 김진겸 | Proto (25/06/01)
| NQ6e | 오세영 | 김진겸 | -
| EA1 | 오세영 | 김진겸 | Mock-Up 대응 (25/5/15), 3EA P1 (25/6/1), 62EA
| SX3 | 오세영 | 김진겸 | 비딩 진행 중
| HE1i | 오세영 | 김진겸 | SU2i CARRY OVER
| Maruti Suzuki | 오세영 | 김진겸 | 비딩 진행 중 (1차 목업 제출 완료)

## 2025.7
■ | Air PTC Heater Weekly Plan
| 모델명 | 설계 담당자 | 시험 담당자 | 진행 이벤트 | 7월
[5 empty] | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
| Mva | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/7)
| MEa | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (25/1)
| NEa | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/10)
| CVa | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/11)
| SU2i/AY | 오세영 | 김진겸 | 양산 중 (24/12)
| KY | 오세영 | 김진겸 | P1 (진행 중) P2 (25/05/01)
| AY | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) M/Car (25/05/01) P1 (25/09/30)
| SV1m | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) M/Car (25/06/30) P1 (25/08/15)
| BJ1 | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) M/Car (25/09/15) P1 (25/11/01)
| QV | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15)
| QV SPQA 육성 | 오세영 임제훈 | Vignesh |  | [조현진 전임, 임제훈 사원] - SWE.1 SRS 작성 : Hardware - Software Interface 작성 : CAN Communication - Software Interface 작성 : LV Sensor Protection 작성 : Low Voltage Battery Protection 작성 : HV Sensor Protection 작성 : High Voltage Battery Protection 작성 - SWE.2 SADS 작성 : Software Component Overview Diagram 작성 : Software Component Overview Description 작성 : Protection Composition Diagram 작성 : Protection Composition attributes 작성 : Protection Component Diagram 작성 | [조현진 전임, 임제훈 사원] - SWE.1 SRS 작성 : Hardware - Software Interface (6/30) : CAN Communication - Software Interface (6/30) : Software State Transition Requirements (6/30) : LV Sensor Protection (6/30) : Low Voltage Battery Protection (6/30) : HV Sensor Protection (6/30) : High Voltage Battery Protection (6/30) : Review Report 결과를 토대로 개선점 반영 - SWE.2 SADS 작성 : Software Component Overview Diagram (7/1) : Software Component Overview Description (7/2) : Protection Composition Diagram (7/3) : Protection Composition attributes (7/4) : Protection Component Diagram (7/4) : Structure Specification 작성 : Software Composition Design 작성 : Software Composition Attributes 작성 : LV Sensor Protection Static Design, Dynamic Behavior 작성 : Low Voltage Battery Protection Static Design, Dynamic Behavior 작성 : HV Sensor Protection Static Design, Dynamic Behavior 작성 : High Voltage Battery Protection Static Design, Dynamic Behavior 작성 | [조현진 전임, 임제훈 사원] - SWE.1 SRS 작성 : Review Report 결과를 토대로 개선점 반영 (7/11) : Hardware - Software Interface의 SW Description 재작성 : HV Over Current Fault Detection 작성 : Current Sensor Protection 작성 - SWE.2 SADS 작성 : Structure Specification (7/7) : Software Composition Design (7/7) : Software Composition Attributes (7/7) : LV Sensor Protection Static Design, Dynamic Behavior (7/8) : Low Voltage Battery Protection Static Design, Dynamic Behavior (7/8) : HV Sensor Protection Static Design, Dynamic Behavior (7/11) : High Voltage Battery Protection Static Design, Dynamic Behavior (7/11) : HV Over Current Fault Detection 작성 : Current Sensor Protection 작성 - SWE.3 SDDS 작성 : LV Sensor Protection Static Design, Dynamic Behavior 작성 : Low Voltage Battery Protection Static Design, Dynamic Behavior 작성 : HV Sensor Protection Static Design, Dynamic Behavior 작성 : High Voltage Battery Protection Static Design, Dynamic Behavior 작성 | [조현진 전임, 임제훈 사원] - SWE.1 SRS 작성 : PCB Sensor Protection 작성 : PCB Temp Over Fault Detection 작성 - SWE.2 SADS 작성 : PCB Sensor Protection 작성 : PCB Temp Over Fault Detection 작성 - SWE.3 SDDS 작성 : HV Over Current Fault Detection Static Design, Dynamic Behavior 작성 : Current Sensor Protection Static Design, Dynamic Behavior 작성
| MX5 (싼타페) | 오세영 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 (25/07/30)
| NX5e | 오세영 | 김진겸 | Proto (25/06/01)
| NQ6e | 오세영 | 김진겸 | -
| EA1 | 오세영 | 김진겸 | Mock-Up 대응 (25/5/15), 3EA P1 (25/6/1), 62EA
| SX3 | 오세영 | 김진겸 | 비딩 진행 중
| HE1i | 오세영 | 김진겸 | SU2i CARRY OVER
| Maruti Suzuki | 오세영 | 김진겸 | 비딩 진행 중 (1차 목업 제출 완료)

## 2025.10
■ | Air PTC Heater Weekly Plan
| 모델명 | 설계 담당자 | 시험 담당자 | 진행 이벤트 | 10월
[5 empty] | 1주차 (10/02) | 2주차 (10/10 ~ 10/16) | 3주차 (10/17 ~ 10/23) | 4주차 (10/24 ~ 10/30)
| Maruti Suzuki | 오세영 | 김진겸 | 비딩 진행 중 (1차 목업 제출 완료)
| QV SPQA 육성 | 오세영 조현진 임제훈 | Vignesh | Proto (진행 중) P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15) |  |  | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 95%) - SPQA 프로세스 절차를 따라 ALM 등록 (~10/31) [조현진 전임] - 조치사항에 맞추어 Software Test Plan 수정작업 완료 | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 100%) - SPQA 프로세스 절차를 따라 ALM 등록 (~10/31) [조현진 전임] - SWE.1, 2, 3 등록에 맞추어 SWE. 4, 5, 6 ALM 등록
| QV | 조현진 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15) |  |  | [조현진 전임] - ESIR 대응 산출물 작성 및 전달 (진행률 : 100%)
| MX5 (싼타페) | 조현진 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 (26/04/01) P2 (26/10/01) |  |  |  | [조현진 전임] - 10월 31일 현대자동차 남양연구소 난방평가 요청(from. 김민수 선임) 1) T-Car와 Proto 토출온 20도 차이(HVAC 문제로 파악됨) 2) 난방평가 목적 : 차량 실측 소비전력과 히터 피드백 소비전력 비교, 변경된 HVAC으로 인한 R-logic 영향성평가(오실레이션 여부 확인)
| SX3 | 조현진 | 김진겸 | Proto (26/08/01) P1 (27/04/01) P2 (27/06/15) |  |  |  | [조현진 전임] - 10월 29일 공조시스템 설계팀 김응영 책임, 이웅기 연구원 주관 회의 사항 1) SVm 대비 SX3 lod 길이 축소 -> 성능 만족을 위해 rod 1개 추가 제어기 크기 증가 -> 제어기가 차량 상 카울 크로스바 영역 침범 전체적인 히터 사이즈 축소 주기적으로 요청 2) 11월 6일 목요일까지 변경된 모델링 데이터 전달요청
| Mva | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/7)
| MEa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (25/1)
| NEa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/10)
| CVa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/11)
| SV1m | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) P2 (26/03/30) |  |  | [임제훈 사원] - 온도 정합성 테스트 (10/20) - 제어기 선행품질 검증 현황 작성 (10/21) - 제어기 선행품질 검증 현황 관련 기아 오토랜드 방문 (10/23) : 1. P2 단계 전까지 매 월 1회 제어기 검증 현황 관련 회의 진행 예정 2. 진행 단계 별로 이력 및 변경점 꾸준히 업데이트 해서 자료 회신 요청 3. Fail Safety 항목 공유 요청 4. 제어기 검증 프로세스 관련 자료 공유 요청 5. 컨버전 룰이 무엇인지에 대한 자료 공유 요청 6. S/W 검증 현황의 검증 항목별 LIST 자료 공유 요청 7. CPU / 메모리 부하율 관리 방안 재확인 요청 8. 고장 진단 로그 저장 가능 개수 재확인 요청 - 설계 변경 진행 (~10/24) - 제어사양서, 고장진단 사양, 로직검증 체크리스트 확인 및 갱신 (~10/31) | [임제훈 사원] - CPU 및 메모리 부하율 관리 대책 르네사스 문의 (~10/27) - 사이버 보안 항목 QV와 비교 및 리스트업 후 공조시스템설계팀 회신 (~10/29) - 제어기 선행품질 검증 현황 관련 기아 오토랜드 방문 후 자료 회신 (~10/29) : 1. P2 단계 전까지 매 월 1회 제어기 검증 현황 관련 회의 진행 예정 2. 진행 단계 별로 이력 및 변경점 꾸준히 업데이트 해서 자료 회신 요청 3. Fail Safety 항목 공유 요청 4. 제어기 검증 프로세스 관련 자료 공유 요청 5. 컨버전 룰이 무엇인지에 대한 자료 공유 요청 6. S/W 검증 현황의 검증 항목별 LIST 자료 공유 요청 7. CPU / 메모리 부하율 관리 방안 재확인 요청 8. 고장 진단 로그 저장 가능 개수 재확인 요청 - 제어사양서, 고장진단 사양, 로직검증 체크리스트 확인 및 갱신 (~10/31) - 설계 변경 진행 (~11/10) : 기구팀 문의 결과, QV, SVm, BJ 담당자 전부 똑같다고 함. 결재 라인 똑같이 예정
| BJ1 | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) LP2 (26/04/15) |  |  | [임제훈 사원] - LHD R로직 튜닝 - RHD R로직 튜닝 (HVAC 미보유, 보류) | [임제훈 사원] - BJ PTC HTR 벤치 시험 합동 평가 일정 (10/29 예정) : SW 대응은 딱히 없을 것 같다고 했지만, 결과나 진행 사항 파악 필요 - LHD R로직 튜닝 - RHD R로직 튜닝 (HVAC 미보유, 보류)
| AY | 임제훈 | 김진겸 | RHD P1 (진행 중) RHD P2 (26/02/01) LHD Proto (진행 중) LHD MCAR (25/11/15) LHD P1 (26/02/15) |  | [임제훈 사원] - AY 회의 진행 (25/10/13) : HVAC 4대 수령, 2대는 안받아도 된다고 하여 안건 종료 ESIR 내부 일정 9월 30일 → 10월 말 변경, 고객사 공식 일정 아직 없음 | [임제훈 사원] - LHD ESIR 계획서 작성 (~10/24) - R로직 튜닝 | [임제훈 사원] - LHD ESIR 계획서 (기구, HW 업로드 후, 행추가 예정) (~10/31) : 90700-00, 95480-00 계획서 등록 완료 - R로직 튜닝
| NX5e | 임제훈 | 김진겸 | Proto (진행 중) MCAR (확인 필요) P1 (26/02/15) |  |  | [임제훈 사원] - Core Temp 튜닝 결과 확인 (~10/22) - HVAC RPM 확인 (~10/22) - R로직 튜닝 (~10/22) - 공조시스템설계팀 김동환 연구원 사이버보안 일정 재문의 (~10/24) - ESIR 계획서 등록 (~10/24) - 제어사양서, 고장진단 사양, 로직검증 체크리스트 확인 및 갱신 (~10/24) - 최신 승인도 확인 (~10/31) | [임제훈 사원] - R로직 튜닝 (~10/27) - ESIR 일정에 맞춰서 5가지 항목 다 가능한지 파악하기 (~10/29) - ES 규격 대로 15초 내로 목표 전력 도달 SW로 변경 (~10/29) : Softstart enable 0으로 변경 : Sofftstart 0일 때, R로직 확인, 전력 구간 별 칼로리와 CAN 출력 차이 비교 - 제어사양서, 고장진단 사양, 로직검증 체크리스트 확인 및 갱신 (~10/31) - 제작사양서 배포 준비 (~10/31) : SW 파일, 제어사양서 : 10월 14일부터 tc 160℃, 스톤 기울기 변경되었음 : 제작사양서 배포 기준, tc 160℃ 스톤 기울기 변경된 샘플 기준으로 튜닝 완료 : P1 때 tc 165℃ 변경 협의 중 - 공조시스템설계팀 김동환 연구원 사이버보안 일정 재문의 (10/30) : 휴가 중, 목요일 출근 예정, 이 때 메일로 다시 문의 - ESIR 계획서 등록 (~10/31) - 최신 승인도 확인 (~10/31)
| HE1i | 임제훈 | 김진겸 | SU2i CARRY OVER Proto (25/10/15) P1 (26/05/15) |  | [임제훈 사원] - 최신 승인도 확인 (10/16) | [임제훈 사원] - LHD, RHD 사양 3D 모델링 수령 (10/21) | [임제훈 사원] - 기구팀에서 고객사에 ESIR 일정 문의 (10/29)
| NQ6e | 임제훈 | 김진겸 | 출도 (26/02/01) Proto (26/04/06) 정확한 일정인지 확인 필요
| SU2i/AY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (24/12) |  | [임제훈 사원] - SU2i 고품 접수 (25/10/14) : 원인 - SU2i 인도 생산 라인에서 EOL 95% Duty로 측정 중, Fail 발생. Timerout Fault 발생으로 인해 고품 접수 분석 - HW 신지훈 전임, SW 임제훈 사원 결과 - SW 확인 결과, Timeout Fault 발생하지 않음, HALT State 발생 과전류 PIN Scope 측정 결과 과전류 발생 → 이후 진행 HW 신지훈 전임 | [임제훈 사원] - 최소 작동 전압 범위 수정 후, EV HTR 개발팀 김민수 선임에게 전달 (~10/24) : 0℃, -30℃ 환경에서 QV Air PTC와 160V, 170V 출력 비교 필요로 인한 요청 | [임제훈 사원] - 최소 작동 전압 범위 수정 후, EV HTR 개발팀 김민수 선임에게 전달 : 0℃, -30℃ 환경에서 QV Air PTC와 160V, 170V 출력 비교 필요로 인한 요청 : 다른 작업 먼저 한다고 함, 추후 진행 예정이고 일정 미정
| KY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (25/07/15) |  | - 이슈 없음

## 2025.11
■ | Air PTC Heater Weekly Plan
| 모델명 | 설계 담당자 | 시험 담당자 | 진행 이벤트 | 11월
[5 empty] | 1주차 (10/31 ~ 11/06) | 2주차 (11/07 ~ 11/13) | 3주차 (11/14 ~ 11/20) | 4주차 (11/21 ~ 11/27)
| Maruti Suzuki | 오세영 | 김진겸 | 비딩 진행 중 (1차 목업 제출 완료)
| QV SPQA 육성 | 오세영 조현진 임제훈 | Vignesh | Proto (진행 중) P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15) | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 100%) - SPQA 프로세스 절차를 따라 ALM 등록 (~11/06) [조현진 전임] - SWE.1, 2, 3 등록에 맞추어 SWE. 4, 5, 6 ALM 등록 |  |  | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 97%) - SRS, SADS, SDDS ALM 등록 (~12/05) [조현진 전임] - SWE.1, 2, 3 등록에 맞추어 SWE. 4, 5, 6 ALM 등록
| QV | 조현진 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15)
| MX5 (싼타페) | 조현진 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 (25/07/30) | [김진겸 사원] - PROTO 차량 난방 평가 진행(10/31, 현대 남양연구소) - 난방 성능 불만족으로, 고객사 측에서 성능 증대 요청 중 (기구 대응 중, 김민수 선임) - 11/05~11/07 한온에서 동일 차량으로 평가 예정 | [임제훈 사원] - 공조 로컬 CAN 심의회 진행 (11/13) : SVm, BJ, NX5e, MX5a, HE1i 대상
| SX3 | 조현진 | 김진겸 | 비딩 진행 중
| Mva | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/7)
| MEa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (25/1)
| NEa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/10)
| CVa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/11)
| SV1m | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) P2 (26/03/30) | [임제훈 사원] - 사이버 보안 항목 QV와 비교 및 리스트업 후 공조시스템설계팀 회신 (11/04) : ES95489-21 빼는 것은 안됨. 업데이트에 해당하는 항목 N/A로 하자고 회신 받음 : 공조시스템설계팀 방침으로 인해 SVm 사이버 보안 적용 진행, 업데이트 불가능 [김진겸 사원] - 설계변경 시 ERP 등록 준비(11/06) | [임제훈 사원] - 사이버 보안 M단계 적용으로 김응영 책임에게 유선 확인 완료 (11/07) : 공정 감사 5EA 건에 대해서는 공정 감사 어디서 하는지 모른다고 함 - 기아샤시시스템품질팀 김제일 매니저 사이버보안 납품건 확인 완료 (11/10) : QV와 동일하게 LP2 5EA 납품, M단계 전량 사이버 보안 적용 진행 요청 받음 : 사이버 보안으로 바뀐 이력 김제일 매니저 공유 완료 - 설계 변경 결재 상신 완료 (11/10) : 기구팀 문의 결과, QV, SVm, BJ 담당자 전부 똑같다고 함. 결재 라인 똑같이 예정 : 설계 변경 문서 작성 완료 : 사이버 보안 미적용 SW, 적용 SW 동작 확인 완료 - 제어사양서, 고장진단 사양, 로직검증 체크리스트 확인 및 갱신 완료 (11/10) - 공조 로컬 CAN 심의회 진행 (11/13) : SVm, BJ, NX5e, MX5a, HE1i 대상 | [임제훈 사원] 1. 기아샤시시스템품질팀 평택 공장 방문 건 (11/14) [ 안건 ] - 서지 내성 평가 (H/W 진행) [ 요청사항 ] - 11월 정기 협의체 회의는 평택 공장 방문 점검으로 대체 - 정기 협의체 진행 후 요청 자료에 대한 리뷰 (12월 정기 방문시 설명으로 협의) [ 진행 및 검토] - 11/14 서지 내성 평가 Fail (H/W 진행) : LP2 생산 물품으로 11/28 재평가 실행 (H/W 진행) - 재평가 Fail일 경우 : LV, HV, 전력 센싱 값 확인 및 튜닝 (S/W) : R로직 튜닝, 체크리스트 기반 기능 및 성능 시험 (S/W) : SW 설계 변경 필요 (S/W) : 변경점 반영된 샘플 수령 후, S/W 검증 소요 시간 4주 요청 (S/W) - 재평가 Pass일 경우 : S/W 변경사항 없음 - 11/28 결과 발표 전, 현재 설계 변경 진행된 S/W V01.02로 M단계 양산 시작 | [임제훈 사원] 1. 기아샤시시스템품질팀 평택 공장 방문 건 (11/14) [ 안건 ] - 서지 내성 평가 (H/W 진행) [ 요청사항 ] - 11월 정기 협의체 회의는 평택 공장 방문 점검으로 대체 - 정기 협의체 진행 후 요청 자료에 대한 리뷰 (12월 정기 방문시 설명으로 협의) [ 진행 및 검토] - 11/14 서지 내성 평가 Fail (H/W 진행) : LP2 생산 물품으로 11/28 재평가 실행 (H/W 진행) - 재평가 Fail일 경우 (H/W 결과) : S/W LV, HV, 전력 센싱 값 확인 및 튜닝 : R로직 튜닝, 체크리스트 기반 기능 및 성능 시험 : S/W 설계 변경 필요 : 변경점 반영된 샘플 수령 후, S/W 검증 소요 시간 4주 요청 - 재평가 Pass일 경우 (H/W 결과) : S/W 변경사항 없음 - 11/28 결과 발표 전, 현재 설계 변경 진행된 S/W V01.02로 M단계 양산 시작 - 칼로리 사용 예약 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료
| BJ1 | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) LP2 (26/04/15) | [임제훈 사원] - LHD R로직 튜닝 - RHD R로직 튜닝 (HVAC 미보유, 보류) [김진겸 사원] - RHD R 로직 튜닝을 위한 HVAC 수령 대기 중 (11/12 기구팀 한온 출장 시 수령 예정) | [임제훈 사원] - 열에너지차량시험팀 주관 BJ1 항속형 실차 검증 진행 (11/10) : 최대난방평가 재현 결과 플로어 모드 첫 진입 시 좌우 온도 편차 최대 4.5℃ : 이후 모든 단계가 끝날 때 좌우 온도 편차 1℃ 내 수렴 : 온도 제어성 정합 평가 플로어 8단, 토출부 도어 Dr 4.65V, Ps 4.66V 강제 제어 : Duty 90% 강제 제어 결과 좌우 온도 편차 3.75℃ : Duty 50% ~ 80% 강제 제어 결과 60% 때 좌우 온도 편차 1.14℃, 그 외 1℃ 내 - PTC 벤치 테스트 한온에서 진행 (11/12) : BJ RHD HVAC 2대 수령 - 공조 로컬 CAN 심의회 진행 (11/13) : SVm, BJ, NX5e, MX5a, HE1i 대상 [김진겸 사원] - 열에너지차량시험팀 측에서 11/10(월) 챔버 확보 : 자동차 측에서 실차 튜닝 요청, 참석 인원 선정 필요 | [임제훈 사원] 1. 최대 난방 및 좌우 온도 편차 실차 검증 : 11/14(금) BJ AP2 차량 PTC 개선품 리워크 후 확인 (남양연구소 B1-7) : 11/18(화) ~ 11/20(목) 리워크 완료 AP2 차량 국내 트립 진행 2. 한온 BJ LP#2 Event 대응 (11/14) [ 안건 ] - LP2 Event 대응 [ 요청사항 ] - 슬로바키아 법인 ↔ 터키 한온 직거래 [ 진행 및 검토] - BJ1 LP2 현대자동차 대일정 26. 4. 15 → 26. 5. 1. 변경 : LP2 일정 여유가 있는데, 납품 시기 너무 빠름, 재확인 필요 - 12/15 납품을 해야하는 경우 : PCB 생산 일정 확인 후, SW 배포 가능 일자 확인 : LHD, RHD R로직 튜닝, 체크리스트 기반 기능 및 성능 시험 : SW 설계 변경 진행 3. BJ1 사이버 보안 적용 단계 및 납품건 확인 (11/17) [ 진행 및 검토 ] - 공조시스템설계팀, 품질팀 문의 : QV와 동일하게 진행 요청 : LP2 사이버 보안 적용품 5EA 납품, M 단계 전량 사이버 보안 적용 4. BJ1 P1 차량 PTC 불량 방문 교체 및 분석 대응 (11/19) [ 안건 ] - BJ1 P1 차량 PTC 불량 방문 교체 및 분석 대응 [ 진행 및 검토 ] - 남양연구소 방문 (11/19) : PTC 교체 전 Test 진행, 상위 제어 통신 & PTC 통신 IGBT Fail Fault 확인 완료 : PTC 교체 후 Test 진행, 상위 제어 통신 정상 동작 확인, PTC 통신 확인 X 5. LHD, RHD R로직 튜닝 및 기능 점검 [ 안건 ] - 설계 변경 진행을 위한 SW 점검 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 변경점 반영된 최종 사양 샘플 11/21 수령 예정 : BJ1 PCB 재고 없음, P2 이전 PCB 재활용 예정 - 칼로리 사용 예약 : 11/17 ~ 11/21 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 11/24 ~ 11/28 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/01 ~ 12/05 야간 칼로리 사용 예약 완료 - LHD, RHD R로직 튜닝 : 김진겸 사원 일정 협의 후 진행 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 | [임제훈 사원] 1. AP2 PTC 개선품 리워크 차량 최대 난방 및 좌우 온도 편차 실차 검증 (11/26) [ 안건 ] - 최대 난방 평가 및 좌우 온도 편차 실차 검증 [ 진행 및 검토 ] - 최대 난방 평가 : 첫 플로어 모드 종료 시, 실내 온도 19℃ 이상 요구 : 19.2℃로 난방 성능 만족 (Pass) - 좌우 온도 편차 검증 : 디프 모드 토출부 좌우 온도 편차 3.6℃ (Pass) : 플로어 모드 1열 토출부 좌우 온도 편차 1.9℃ ~ 3℃ 내 수렴 (Pass) : 플로어 모드 2열 토출부 좌우 온도 편차 0.4℃ ~ 1.5℃ 내 수렴 (Pass) 2. 한온 BJ LP#2 Event 일정 확인 [ 안건 ] - LP2 Event 대응 [ 요청사항 ] - 슬로바키아 법인 ↔ 터키 한온 직거래 [ 진행 및 검토 ] - LP2 Event 관련 생산 일정 확인 및 S/W 배포 일자 확인 - S/W R로직 QV와 동일하게 진행 - S/W 성능 및 기능 점검 - S/W 설계 변경 진행 3. 사이버 보안 관련 자료 회신 요청 [ 요청사항 ] - 사이버 보안 QV와 동일한 이력으로 진행 요청 (공조시스템설계팀) - BJ1 ES95489-21 성적서 회신 - 사이버보안관련성평가 작성 후 회신 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 ES95489-21, ESIR 때 성적서 없음 : QV 사이버 보안 협의 및 일정 지연으로 BJ1 ESIR때 진행 불가 : BJ1 ES95489-21 검증 진행 - 사이버보안관련성평가 작성 후 검토 요청
| AY | 임제훈 | 김진겸 | RHD P1 (진행 중) RHD P2 (26/02/01) LHD Proto (진행 중) LHD MCAR (25/11/15) LHD P1 (26/02/15) | [임제훈 사원] - LHD, RHD R로직 튜닝 | [임제훈 사원] - LHD, RHD R로직 튜닝 | [임제훈 사원] 1. LHD, RHD R로직 튜닝 및 기능 점검 [ 안건 ] - SW 점검 [ 진행 및 검토 ] - AY LHD 2EA, RHD 2EA PTC 수령 (11/18) - 칼로리 사용 예약 : 11/17 ~ 11/21 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 11/24 ~ 11/28 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/01 ~ 12/05 야간 칼로리 사용 예약 완료 - LHD, RHD R로직 튜닝 : 김진겸 사원 일정 협의 후 진행 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 | [임제훈 사원] 1. LHD, RHD R로직 튜닝 및 기능 점검 [ 안건 ] - SW 점검 [ 진행 및 검토 ] - AY LHD 2EA, RHD 2EA PTC 수령 (11/18) - 칼로리 사용 예약 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - LHD, RHD R로직 튜닝 : 김진겸 사원 일정 협의 후 진행 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행
| NX5e | 임제훈 | 김진겸 | Proto (진행 중) MCAR (확인 필요) P1 (26/02/15) | [임제훈 사원] - NX5e PCB 제작사양서 배포 (~11/04) : Power 90% 3499 → 3543 변경 후 전달 완료, 체크썸 변경 - 공조시스템설계팀 김동환 연구원 사이버보안 일정 재문의 (~11/05) : 일정 조율에 대한 사유 작성하여 재회신 예정, 조건부 승인으로 가면 된다고 함 : 사이버 보안팀에 시료 제출하여 선 공정 검사 진행 여부는 확인 해본다고 함 - ESIR 계획서 등록 완료 (11/05) - 최신 승인도 확인 (~11/06) | [임제훈 사원] - 사이버 보안 적용 단계, 피지컬 ID, 사이버보안품질팀 담당자 문의 (11/11) : 김동환 연구원 유선 문의 완료, 빠르게 파악 후 회신 한다고 함. : 12일 오전 까지 회신 없으면 12일 오후 정재근 책임 연구원 연락 예정 - 공조 로컬 CAN 심의회 진행 (11/13) : SVm, BJ, NX5e, MX5a, HE1i 대상 | [임제훈 사원] 1. 기구 변경 건 (11/14) [ 안건 ] - Stone TC 160℃ → 165℃ 변경 - 전압 범위 변경 - LINEAR MAX 성능 7000W 변경 - 제어 사양서, S/W 재배포 요청 [ 진행 및 검토 ] - 165℃ 적용된 마스터 샘플 재고 부족으로 제작 불가 - NX5e 11/21 PCB 생산 예정일에 맞추어 재배포 불가 : P1 최종 사양 반영된 샘플 12/5 ~ 12/12 수령 예정 - R로직 튜닝 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 - 설계 변경으로 진행해야 하는지 확인 2. 승인도 수령 건 (11/14) [ 안건 ] - 변경점 업데이트된 승인도 HKMC 발송 [ 진행 및 검토 ] - 전압 범위 변경점 확인 : 정격 전압 360V → 351V 변경 : 최대 작동 전압 403.2V → 413V 변경 - RATED MAX, LINEAR MAX 성능 확인 : LINEAR MAX 7200W → 7000W 변경 - Core Temp 구간 변경 확인 : Cut 100℃ → 90℃ 변경 : Recovery 90℃ → 85℃ 변경 : Limit Start 90℃ → 85℃ 변경 : Limit Stop 100℃ → 90℃ 변경 3. ESIR (~11/15) [ 안건 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 ESIR 진행 [ 진행 및 검토 ] - ES95489-21 (100%) - ES95489-24 (100%) - ES95411-00 (95%, ~11/21) - ES90700-00 (55%, ~11/21) - ES95480-00 (55%, ~11/21) | [임제훈 사원] 1. 기구 변경 건 (11/14) [ 안건 ] - Stone TC 160℃ → 165℃ 변경 - 전압 범위 변경 - LINEAR MAX 성능 7000W 변경 - 제어 사양서, S/W 재배포 요청 [ 진행 및 검토 ] - 165℃ 적용된 마스터 샘플 재고 부족으로 제작 불가 - NX5e 11/21 PCB 생산 예정일에 맞추어 재배포 불가 : P1 최종 사양 반영된 샘플 12/5 ~ 12/12 수령 예정 - R로직 튜닝 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 - 설계 변경으로 진행해야 하는지 확인 2. ESIR (~12/05) [ 안건 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 ESIR 진행 [ 진행 및 검토 ] - ES95489-21 (100%) - ES95489-24 (100%) - ES95411-00 (95%, ~12/05) - ES90700-00 (55%, ~12/05) - ES95480-00 (55%, ~12/05)
| HE1i | 임제훈 | 김진겸 | SU2i CARRY OVER Proto (진행 중) P1 (26/05/15) | [임제훈 사원] - 기구팀 승인도 승인 요청 (11/03) | [임제훈 사원] - 공조 로컬 CAN 심의회 진행 (11/13) : SVm, BJ, NX5e, MX5a, HE1i 대상 | [임제훈 사원] 1. 변동점 현황 작성 (~11/19) [ 안건 ] - SU2i 대비 변동점 현황 파악 [ 진행 및 검토 ] - 과거차 사례 반영 현황 작성 : 과거차 사례 5가지 작성 - SU2i 대비 변동 내용 : 보호 로직 (HV 저전압, 과전압) - 품질 RISK : S/W 이원화로 인한 PCB 색상 변경 품질 RISK : 작동 전압 범위 변경으로 인한 품질 RISK | [임제훈 사원] 1. 제어사양서 작성, 로직점검 체크리스트 작성, 고장진단 사양 검토 후 갱신
| NQ6e | 임제훈 | 김진겸
| SU2i/AY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (24/12) | [임제훈 사원] - 최소 작동 전압 범위 수정 후, EV HTR 개발팀 김민수 선임에게 전달 : 0℃, -30℃ 환경에서 QV Air PTC와 160V, 170V 출력 비교 필요로 인한 요청 : 다른 작업 먼저 한다고 함, 추후 진행 예정이고 일정 미정 | [임제훈 사원] - 최소 작동 전압 범위 수정 후, EV HTR 개발팀 김민수 선임에게 전달 : 0℃, -30℃ 환경에서 QV Air PTC와 160V, 170V 출력 비교 필요로 인한 요청 : 다른 작업 먼저 한다고 함, 추후 진행 예정이고 일정 미정 | [임제훈 사원] - 최소 작동 전압 범위 수정 후, EV HTR 개발팀 김민수 선임에게 전달 : 0℃, -30℃ 환경에서 QV Air PTC와 160V, 170V 출력 비교 필요로 인한 요청 : 다른 작업 먼저 한다고 함, 추후 진행 예정이고 일정 미정 | [임제훈 사원] - 최소 작동 전압 범위 수정 후, EV HTR 개발팀 김민수 선임에게 전달 : 0℃, -30℃ 환경에서 QV Air PTC와 160V, 170V 출력 비교 필요로 인한 요청 : 다른 작업 먼저 한다고 함, 추후 진행 예정이고 일정 미정
| KY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (25/07/15) | - 이슈 없음

## 2025.12
■ | Air PTC Heater Weekly Plan
| 모델명 | 설계 담당자 | 시험 담당자 | 진행 이벤트 | 12월
[5 empty] | 1주차 (11/28 ~ 12/04) | 2주차 (12/05 ~ 12/11) | 3주차 (12/12 ~ 12/18) | 4주차 (12/19 ~ 12/25) | 5주차 (12/26 ~ 01/01)
| Maruti Suzuki | 오세영 | 김진겸 | 비딩 진행 중 (1차 목업 제출 완료)
| QV SPQA 육성 | 오세영 조현진 임제훈 | Vignesh | Proto (진행 중) P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15) | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 97%) [조현진 전임] - SWE.1, 2, 3 등록에 맞추어 SWE. 4, 5, 6 ALM 등록 | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 97%) [조현진 전임] - SWE.1, 2, 3 등록에 맞추어 SWE. 4, 5, 6 ALM 등록
| QV | 조현진 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15)
| MX5 (싼타페) | 조현진 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 (25/07/30)
| SX3 | 조현진 | 김진겸 | 비딩 진행 중
| Mva | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/7)
| MEa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (25/1)
| NEa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/10)
| CVa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/11)
| SV1m | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) P2 (26/03/30) | [임제훈 사원] 1. SVm LP2용 제어기 별 시그널 점검 (12/02) [ 안건 ] - 각 제어기(공조제어기, 히터컨트롤, 고전압PTC) 간 시그널 체크 [ 요청사항 ] - LP2용 고전압 PTC 로컬 CAN 전체 신호 적용 정보 송부 (공조시스템설계팀) [ 진행 및 검토 ] - 로컬 CAN DB 확인 및 사용 Signal 회신 : 25년 3분기 로컬 CAN 최종본 기준, SVm PTC 사용 중인 Signal 회신 완료 2. SVm 서지 내성 향후 진행 사항 회의 (12/02) [ 안건 ] - 서지 내성 평가 결과 발표 (H/W) [ 요청사항 ] - BJ1에 비해 SVm이 서지 내성에 열세인 이유 설명 요청 (H/W) - SVm 4EA, QV 3EA, BJ1 3EA 서지 내성 재평가 (H/W) : 12/11 회의 예정 [ 진행 및 검토 ] - 재평가 Fail일 경우 (H/W 결과) : S/W 설계 변경 필요 : S/W LV, HV, 전력 센싱 값 확인 및 튜닝 : R로직 튜닝, 체크리스트 기반 기능 및 성능 시험 : 변경점 반영된 샘플 수령 후, S/W 검증 소요 시간 4주 요청 완료 - 재평가 Pass일 경우 (H/W 결과) : S/W 변경사항 없음 - 칼로리 사용 예약 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 | [임제훈 사원] 1. SVm 서지 내성 향후 진행 사항 회의 (12/02) [ 안건 ] - 서지 내성 평가 결과 발표 (H/W) [ 요청사항 ] - BJ1에 비해 SVm이 서지 내성에 열세인 이유 설명 요청 (H/W) - SVm 4EA, QV 3EA, BJ1 3EA 서지 내성 재평가 (H/W 12/08) : 12/11 회의 예정 [ 진행 및 검토 ] - 재평가 Fail일 경우 (H/W 결과) : S/W 설계 변경 필요 : S/W LV, HV, 전력 센싱 값 확인 및 튜닝 : R로직 튜닝, 체크리스트 기반 기능 및 성능 시험 : 변경점 반영된 샘플 수령 후, S/W 검증 소요 시간 4주 요청 완료 - 재평가 Pass일 경우 (H/W 결과) : S/W 변경사항 없음 - 칼로리 사용 예약 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 2. SVm 설계 변경 기안 대결자 진행 (12/08) [ 안건 ] - 전자결재 대결자 선정 [ 진행 및 검토 ] - 퇴사자 부서의 대결할 인원이 작업의뢰서_정보팀 작성해야 함. : 남시온 선임 | [임제훈 사원] 1. SVm 설계 변경 기안 대결자 진행 [ 안건 ] - 전자결재 대결자 선정 [ 진행 및 검토 ] - 퇴사자 부서의 대결할 인원이 작업의뢰서_정보팀 작성해야 함. : 김명규 선임 | [임제훈 사원] 1. SVm 설계 변경 기안 대결자 진행 [ 안건 ] - 전자결재 대결자 선정 [ 진행 및 검토 ] - 퇴사자 부서의 대결할 인원이 작업의뢰서_정보팀 작성해야 함. : 김명규 선임
| BJ1 | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) LP2 (26/04/15) | [임제훈 사원] 1. S/W 설계 변경 (~12/05) [ 안건 ] - S/W 설계 변경 [ 요청사항 ] - LP2 납품 슬로바키아 법인 ↔ 터키 한온 직거래 [ 진행 및 검토 ] - LP2 정확한 납품 일정 없음 - S/W 설계 변경 진행 : S/W R로직 QV와 동일하게 진행 : S/W 성능 및 기능 점검 2. 사이버 보안 관련 자료 회신 요청 (~12/05) [ 요청사항 ] - 사이버 보안 QV와 동일한 이력으로 진행 요청 (공조시스템설계팀) - BJ1 ES95489-21 성적서 회신 - 사이버보안관련성평가 작성 후 회신 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 ES95489-21, ESIR 때 성적서 없음 : QV 사이버 보안 협의 및 일정 지연으로 BJ1 ESIR때 진행 불가 : BJ1 ES95489-21 검증 진행 - 사이버보안관련성평가 작성 후 검토 요청 | [임제훈 사원] 1. S/W 설계 변경 (12/05) [ 안건 ] - S/W 설계 변경 [ 진행 및 검토 ] - 전자 결재 상신 2. 사이버 보안 관련 자료 회신 요청 (~12/05) [ 요청사항 ] - 사이버 보안 QV와 동일한 이력으로 진행 요청 (공조시스템설계팀) - BJ1 ES95489-21 성적서 회신 - 사이버보안관련성평가 작성 후 회신 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 ES95489-21, ESIR 때 성적서 없음 : QV 사이버 보안 협의 및 일정 지연으로 BJ1 ESIR때 진행 불가 : BJ1 ES95489-21 검증 진행 - 사이버보안관련성평가 작성 후 검토 요청 3. BJ1 PTC 리워크 (12/09) [ 안건 ] - AP2 차량 PTC 제거 후, SP 차량에 리워크 [ 요청사항 ] - 한온시스템 방문 후 리워크 [ 진행 및 검토 ] - 차량 리워크 | [임제훈 사원] 1. 사이버 보안 관련 자료 회신 요청 [ 요청사항 ] - 사이버 보안 QV와 동일한 이력으로 진행 요청 (공조시스템설계팀) - BJ1 ES95489-21 성적서 회신 - 사이버보안관련성평가 작성 후 회신 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 ES95489-21, ESIR 때 성적서 없음 : QV 사이버 보안 협의 및 일정 지연으로 BJ1 ESIR때 진행 불가 : BJ1 ES95489-21 검증 진행 - 사이버보안관련성평가 작성 후 검토 요청 | [임제훈 사원] 1. 사이버 보안 관련 자료 회신 요청 [ 요청사항 ] - 사이버 보안 QV와 동일한 이력으로 진행 요청 (공조시스템설계팀) - BJ1 ES95489-21 성적서 회신 - 사이버보안관련성평가 작성 후 회신 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 ES95489-21, ESIR 때 성적서 없음 : QV 사이버 보안 협의 및 일정 지연으로 BJ1 ESIR때 진행 불가 : BJ1 ES95489-21 검증 진행 - 사이버보안관련성평가 작성 후 검토 요청
| AY | 임제훈 | 김진겸 | RHD P1 (진행 중) RHD P2 (26/02/01) LHD Proto (진행 중) LHD MCAR (25/11/15) LHD P1 (26/02/15) | [임제훈 사원] 1. LHD, RHD R로직 튜닝 및 기능 점검 [ 안건 ] - SW 점검 [ 진행 및 검토 ] - AY LHD 2EA, RHD 2EA PTC 수령 (11/18) - 칼로리 사용 예약 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - LHD, RHD R로직 튜닝 : 김진겸 사원 일정 협의 후 진행 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 2. LHD ESIR [ 안건 ] - AY LHD ESIR 성적서 제출 [ 진행 및 검토 ] - LHD ESIR 마감 일정 점검 - ES90700-00, ES95480-00 진행 및 성적서 작성 | [임제훈 사원] 1. LHD, RHD R로직 튜닝 및 기능 점검 [ 안건 ] - SW 점검 [ 진행 및 검토 ] - AY LHD 2EA, RHD 2EA PTC 수령 (11/18) - 칼로리 사용 예약 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - LHD, RHD R로직 튜닝 : 김진겸 사원 일정 협의 후 진행 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 | [임제훈 사원] 1. LHD, RHD R로직 튜닝 및 기능 점검 [ 안건 ] - SW 점검 [ 진행 및 검토 ] - AY LHD 2EA, RHD 2EA PTC 수령 (11/18) - 칼로리 사용 예약 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - LHD, RHD R로직 튜닝 : 김진겸 사원 일정 협의 후 진행 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 | [임제훈 사원] 1. LHD, RHD R로직 튜닝 및 기능 점검 [ 안건 ] - SW 점검 [ 진행 및 검토 ] - AY LHD 2EA, RHD 2EA PTC 수령 (11/18) - 칼로리 사용 예약 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - LHD, RHD R로직 튜닝 : 김진겸 사원 일정 협의 후 진행 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행
| NX5e | 임제훈 | 김진겸 | Proto (진행 중) MCAR (확인 필요) P1 (26/02/15) | [임제훈 사원] 1. 기구 변경 건 (11/14) [ 안건 ] - Stone TC 160℃ → 165℃ 변경 - 전압 범위 변경 : 정격 전압 360V → 351V : 최대 동작 전압 403.2V → 413V - LINEAR MAX 성능 7000W 변경 - 제어 사양서, S/W 재배포 요청 [ 진행 및 검토 ] - 165℃ 적용된 마스터 샘플 재고 부족으로 제작 불가 - NX5e 11/21 LHD, RHD PCB 생산 예정일에 맞추어 S/W 재배포 불가 : P1 최종 사양 반영된 샘플 12/5 ~ 12/12 수령 예정 : 1월 ALL TOOL 예정, 변경된 S/W 라이팅 - R로직 튜닝 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 - 설계 변경으로 진행해야 하는지 확인 2. ESIR (~12/05) [ 안건 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 ESIR 진행 [ 진행 및 검토 ] - ES95489-21 (100%) - ES95489-24 (100%) - ES95411-00 (95%, ~12/05) - ES90700-00 (55%, ~12/05) - ES95480-00 (55%, ~12/05) | [임제훈 사원] 1. 기구 변경 건 (11/14) [ 안건 ] - Stone TC 160℃ → 165℃ 변경 - 전압 범위 변경 : 정격 전압 360V → 351V : 최대 동작 전압 403.2V → 413V - LINEAR MAX 성능 7000W 변경 - 제어 사양서, S/W 재배포 요청 [ 진행 및 검토 ] - 165℃ 적용된 마스터 샘플 재고 부족으로 제작 불가 - NX5e 11/21 LHD, RHD PCB 생산 예정일에 맞추어 S/W 재배포 불가 : P1 최종 사양 반영된 샘플 12/5 ~ 12/12 수령 예정 : 1월 ALL TOOL 예정, 변경된 S/W 라이팅 - R로직 튜닝 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 - 설계 변경으로 진행해야 하는지 확인 2. ESIR (~12/05) [ 안건 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 ESIR 진행 [ 진행 및 검토 ] - ES95489-21 (100%) - ES95489-24 (100%) - ES95411-00 (95%, ~12/05) - ES90700-00 (55%, ~12/05) - ES95480-00 (55%, ~12/05) | [임제훈 사원] 1. 기구 변경 건 (11/14) [ 안건 ] - Stone TC 160℃ → 165℃ 변경 - 전압 범위 변경 : 정격 전압 360V → 351V : 최대 동작 전압 403.2V → 413V - LINEAR MAX 성능 7000W 변경 - 제어 사양서, S/W 재배포 요청 [ 진행 및 검토 ] - 165℃ 적용된 마스터 샘플 재고 부족으로 제작 불가 - NX5e 11/21 LHD, RHD PCB 생산 예정일에 맞추어 S/W 재배포 불가 : P1 최종 사양 반영된 샘플 12/5 ~ 12/12 수령 예정 : 1월 ALL TOOL 예정, 변경된 S/W 라이팅 - R로직 튜닝 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 - 설계 변경으로 진행해야 하는지 확인 2. ESIR (~12/05) [ 안건 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 ESIR 진행 [ 진행 및 검토 ] - ES95489-21 (100%) - ES95489-24 (100%) - ES95411-00 (95%, ~12/05) - ES90700-00 (55%, ~12/05) - ES95480-00 (55%, ~12/05) | [임제훈 사원] 1. 기구 변경 건 (11/14) [ 안건 ] - Stone TC 160℃ → 165℃ 변경 - 전압 범위 변경 : 정격 전압 360V → 351V : 최대 동작 전압 403.2V → 413V - LINEAR MAX 성능 7000W 변경 - 제어 사양서, S/W 재배포 요청 [ 진행 및 검토 ] - 165℃ 적용된 마스터 샘플 재고 부족으로 제작 불가 - NX5e 11/21 LHD, RHD PCB 생산 예정일에 맞추어 S/W 재배포 불가 : P1 최종 사양 반영된 샘플 12/5 ~ 12/12 수령 예정 : 1월 ALL TOOL 예정, 변경된 S/W 라이팅 - R로직 튜닝 : 12/01 ~ 12/12 야간 칼로리 사용 예약 완료 : 12/18 ~ 01/02 주간, 야간 칼로리 사용 예약 완료 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 - 설계 변경으로 진행해야 하는지 확인 2. ESIR (12/23) [ 안건 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 ESIR 진행 [ 진행 및 검토 ] - ES95489-21 (100%) - ES95489-24 (100%) - ES95411-00 (100%) - ES90700-00 (100%) - ES95480-00 (100%)
| HE1i | 임제훈 | 김진겸 | SU2i CARRY OVER Proto (진행 중) P1 (26/05/15) | [임제훈 사원] 1. 제어사양서 작성, 로직점검 체크리스트 작성, 고장진단 사양 검토 후 갱신 | [임제훈 사원] 1. 제어사양서 작성, 로직점검 체크리스트 작성, 고장진단 사양 검토 후 갱신 | [임제훈 사원] 1. 제어사양서 작성, 로직점검 체크리스트 작성, 고장진단 사양 검토 후 갱신 | [임제훈 사원] 1. 제어사양서 작성, 로직점검 체크리스트 작성, 고장진단 사양 검토 후 갱신
| NQ6e | 임제훈 | 김진겸
| SU2i/AY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (24/12) | - 이슈 없음
| KY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (25/07/15) | - 이슈 없음

## 2026.1
■ | Air PTC Heater Weekly Plan
| 모델명 | 설계 담당자 | 시험 담당자 | 진행 이벤트 | 1월
[5 empty] | 1주차 (01/02 ~ 01/08) | 2주차 (01/09 ~ 01/15) | 3주차 (01/16 ~ 01/22) | 4주차 (01/23 ~ 01/29)
| Maruti Suzuki | 오세영 | 김진겸 | Proto (26/7/初) P1 (27/2/初) | [조현진 전임] - LIN CheckList Application 작성 (진행률 : 60%) | [조현진 전임] - LIN CheckList Application 작성 (진행률 : 70%) : 번역 간 오역이나 스펙상 명확하지 않은 부분 TOA 통해 고객사와 협의 - Heating Logic 수정 : 정격전압 동작범위(190~470)대로 동작하도록 변경완료(01/13)
| QV SPQA 육성 | 오세영 조현진 임제훈 | Vignesh | P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15) | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 97%) | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 97%) | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 97%) | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 (진행률 : 97%)
| QV | 조현진 | 김진겸 | P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15) | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음
| MX5 (싼타페) | 조현진 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 (25/07/30) | [임제훈 사원] 1. 최대 난방 평가 성능 미달로 인한 성능 증대 계획 [ 요청사항 ] - SP1 적용 S/W 튜닝 [ 진행 및 검토 ] - HVAC 미수령 : 수령 일자 미정 - MX5a 샘플 미수령 : 수령 일자 미정 - S/W 튜닝 소요 기간 3주 요청 : TC 변경건으로 인한 R로직 재튜닝 : 전압 범위 변경 | [임제훈 사원] 1. 최대 난방 평가 성능 미달로 인한 성능 증대 계획 [ 요청사항 ] - SP1 적용 S/W 튜닝 [ 진행 및 검토 ] - HVAC 미수령 : 수령 일자 미정 - MX5a 샘플 미수령 : 수령 일자 미정 - S/W 튜닝 소요 기간 3주 요청 : TC 변경건으로 인한 R로직 재튜닝 : 전압 범위 변경 | [임제훈 사원] 1. 최대 난방 평가 성능 미달로 인한 성능 증대 계획 (~1/29) [ 요청사항 ] - SP1 적용 S/W 튜닝 [ 진행 및 검토 ] - HVAC 수령 (1/20) - MX5a 샘플 수령 (1/20) - S/W 성능 튜닝 완료 (1/20) : 전압 범위 최소 작동 전압 268V Recovery 288V, 최대 640V, Recovery 620V : LINEAR MAX Zone 당 4300W, Total 8600W 변경 - S/W 성능 튜닝 결과 : -30℃, 풍량 300kph 환경 : 최대 전력 21초 소요, IGBT 100% 도달 81초 소요 : 60초 IGBT 80% 도달 : 60초 ~ 81초 성능 7452W → 7480W - R로직 튜닝 (~1/29) : TC 변경건으로 인한 R로직 재튜닝 2. 최대 난방 평가 재진행 (~2/5) [ 요청사항 ] - 최대 난방 평가 [ 진행 및 검토 ] - 2월 첫째 주 최대 난방 평가 예정 : S/W 성능 튜닝 완료되면 차주 진행 제안 (기구팀) | [임제훈 사원] 1. SP1 S/W 설계변경 (~2/6) [ 진행 및 검토 ] - R로직 튜닝 : TC 변경건으로 R로직 재튜닝 - MVa Over Current Spec 29.5A : MX5a도 그대로 29.5A 하는지, 4300 / 268 = 17A로 하는지 확인 2. 최대 난방 평가 재진행 (~2/6) [ 요청사항 ] - 최대 난방 평가 [ 진행 및 검토 ] - 2월 첫째 주 최대 난방 평가 예정 : S/W 성능 튜닝 완료되면 차주 진행 제안 (기구팀) 3. MX5a EREV 차량 테스트 중 화재 데이터 분석 [ 요청사항 ] - Main Relay 차단 후, PTC 상태는 Normal인 이유 확인 요청 [ 진행 및 검토 ] - 테스트 진행 시 저장된 LOG 요청 및 분석 : 로그 데이터 수신 (1/26) : CAN DBC 파일 미수신 - CAN DBC 파일 재요청
| SX3 | 조현진 | 김진겸 | 비딩 진행 중
| Mva | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/7) | -
| MEa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (25/1) | -
| NEa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/10) | -
| CVa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/11) | -
| 고객사 요청 | - | - | - | - 이슈 없음 | [임제훈 사원] 1. PTC 제어 방향 문의 (~1/23) [ 요청 사항 ] - PTC Target Duty 수신 시 로직 (공조시스템설계팀 한별 책임 연구원) [ 진행 및 검토 ] - 급격한 Target Duty 변화 수신 (예시 80% → 40%) - 급격한 Target Duty OFF 수신 (예시 80% → 0% (OFF)) | [임제훈 사원] 1. PTC 제어 방향 문의 (~1/23) [ 요청 사항 ] - PTC Target Duty 수신 시 로직 (공조시스템설계팀 한별 책임 연구원) [ 진행 및 검토 ] - 급격한 Target Duty 변화 수신 (예시 80% → 40%) - 급격한 Target Duty OFF 수신 (예시 80% → 0% (OFF))
| SV1m | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) P2 (26/03/30) |  | [김진겸 사원] 1. 국내 윈터 트립 (01/12 ~ 01/13) [ 요청사항 ] - 국내 윈터 트립 참석 [ 진행 및 검토 ] - SVm P1(77호차) PTC 제어 [임제훈 사원] 1. ISIR 성적서 작성 (~2/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 2월 중순까지 성적서 작성 완료 - ES90700-00 (100%) - ES95411-00 (90%) - ES95480-00 (100%) - ES95489-21 (90%) - ES95489-24 (90%) | [임제훈 사원] 1. ISIR 성적서 작성 (~2/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 2월 중순까지 성적서 작성 완료 - ES90700-00 (100%) - ES95411-00 (90%) - ES95480-00 (100%) - ES95489-21 (90%) - ES95489-24 (90%) | [임제훈 사원] 1. SVm 공조 제어기 검증 양식 작성 (~2/3) [ 요청 사항 ] - SVm 공조 제어기 검증양식 작성 - SVm 2월 정기회의시 해당 파일로 제어기 검증 리뷰 진행 [ 진행 및 검토 ] - 변경점 확인 (기존차 대비 변경점 포함) - 고장코드 및 진단 조건 : 고장코드 별 상세 내용 점검 : 고장진단 적합성 확인 (진입 및 판정조건) - 전원변동 검증 / 제어기 문제 발생시 로그저장 유무 확인 : 파워 모드 천이 등 - 시뮬레이션 검증 결과 (★RHD 차량 포함) - 완성차 시스템 평가 결과 (★RHD 차량 포함) : 완성차 평가를 통한 고객 실사용 조건 검증 : 장시간 전원ON상태 검증 (유틸리티 모드) : 환경 악조건(저/고온) 상태 시동시 전압 변동에 따른 경고등 로직 강건성 확인 - 제어기별 해당 법규 만족 여부 점검 - 사이버보안 활성화 사전 검증 (최소 5대) : BJ1은 QV 평가로 대체 되었음, SVm 도 QV 대체인지 확인 - OTA 적합성 확인 : OTA 미적용 2. ISIR 성적서 작성 (~2/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 2월 중순까지 성적서 작성 완료 - ES90700-00 (100%) - ES95411-00 (90%) - ES95480-00 (100%) - ES95489-21 (90%) - ES95489-24 (90%)
| BJ1 | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) LP2 (26/04/15) | [임제훈 사원] 1. 사이버 보안 관련 자료 회신 요청 [ 요청사항 ] - 사이버 보안 QV와 동일한 이력으로 진행 요청 (공조시스템설계팀) - BJ1 ES95489-21 성적서 회신 - 사이버보안관련성평가 작성 후 회신 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 ES95489-21, ESIR 때 성적서 없음 : QV 사이버 보안 협의 및 일정 지연으로 BJ1 ESIR때 진행 불가 : BJ1 ES95489-21 검증 진행 | `[임제훈 사원] 1. FAIL-SAFETY 로직 검증 (01/13) [ 요청사항 ] - 타 차종에서 문제 발생, BJ1 PTC FAIL-SAFETY 검증 및 결과 요청 [ 진행 및 검토 ] - FAIL-SAFETY 로직 검증 완료 : S/W 문제 없음 - 검증 결과 회신 완료 2. ISIR 성적서 작성 (~2/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 2월 중순까지 성적서 작성 완료 - ES90700-00 (100%) - ES95411-00 (90%) - ES95480-00 (100%) - ES95489-21 (90%) - ES95489-24 (90%) 3. 사이버 보안 관련 자료 회신 요청 [ 요청사항 ] - 사이버 보안 QV와 동일한 이력으로 진행 요청 (공조시스템설계팀) - BJ1 ES95489-21 성적서 회신 - 사이버보안관련성평가 작성 후 회신 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 ES95489-21, ESIR 때 성적서 없음 : QV 사이버 보안 협의 및 일정 지연으로 BJ1 ESIR때 진행 불가 : BJ1 ES95489-21 검증 진행 | [임제훈 사원] 1. ATCU, HVAC, PTC 합동 벤치 테스트 (~2/6) [ 요청사항 ] - ATCU, HVAC, PTC 간 신호 정합성 및 로직 정합성 검증 [ 진행 및 검토 ] - Fault 시뮬레이션 3개 항목 : Current Sensor Fault : IGBT Open / Short Fault : Over Current - 타 항목은 벤치 테스트 진행하며 검증 : Sensor Fault (Open, Short 스위치 회로 준비 H/W) : Low Voltage Protection : High Voltage Protection : Interlock : CAN Timeout : Core Temp Over Fault 2. ISIR 성적서 작성 (~2/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 2월 중순까지 성적서 작성 완료 - ES90700-00 (100%) - ES95411-00 (90%) - ES95480-00 (100%) - ES95489-21 (90%) - ES95489-24 (90%) 3. 사이버 보안 관련 자료 회신 요청 [ 요청사항 ] - 사이버 보안 QV와 동일한 이력으로 진행 요청 (공조시스템설계팀) - BJ1 ES95489-21 성적서 회신 - 사이버보안관련성평가 작성 후 회신 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 ES95489-21, ESIR 때 성적서 없음 : QV 사이버 보안 협의 및 일정 지연으로 BJ1 ESIR때 진행 불가 : BJ1 ES95489-21 검증 진행 | [임제훈 사원] 1. ATCU, HVAC, PTC 합동 벤치 테스트 (~2/6) [ 요청사항 ] - ATCU, HVAC, PTC 간 신호 정합성 및 로직 정합성 검증 [ 진행 및 검토 ] - Fault 시뮬레이션 3개 항목 : Current Sensor Fault : IGBT Open / Short Fault : Over Current - 타 항목은 벤치 테스트 진행하며 검증 : Sensor Fault (Open, Short 스위치 회로 준비 H/W) : Low Voltage Protection : High Voltage Protection : Interlock : CAN Timeout : Core Temp Over Fault 2. ISIR 성적서 작성 (~2/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 2월 중순까지 성적서 작성 완료 - ES90700-00 (100%) - ES95411-00 (90%) - ES95480-00 (100%) - ES95489-21 (90%) - ES95489-24 (90%) 3. 사이버 보안 관련 자료 회신 요청 [ 요청사항 ] - 사이버 보안 QV와 동일한 이력으로 진행 요청 (공조시스템설계팀) - BJ1 ES95489-21 성적서 회신 - 사이버보안관련성평가 작성 후 회신 [ 진행 및 검토 ] - BJ1 ES95489-21, ESIR 때 성적서 없음 : QV 사이버 보안 협의 및 일정 지연으로 BJ1 ESIR때 진행 불가 : BJ1 ES95489-21 검증 진행
| AY | 임제훈 | 김진겸 | RHD P1 (진행 중) RHD P2 (26/02/01) LHD Proto (진행 중) LHD MCAR (25/11/15) LHD P1 (26/02/15) | [임제훈 사원] 1. LHD, RHD R로직 점검 및 기능 점검 (12/30) [ 안건 ] - SW 점검 [ 진행 및 검토 ] - LHD, RHD R로직 점검 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 : S/W 이상 없음 | - 이슈 없음 | [임제훈 사원] 1. AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 요청사항 ] - AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 진행 및 검토 ] - 일정 미정 : 3월 ~ 4월 예상 | [임제훈 사원] 1. AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 요청사항 ] - AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 진행 및 검토 ] - 일정 미정 : 3월 ~ 4월 예상
| NX5e | 임제훈 | 김진겸 | Proto (진행 중) MCAR (확인 필요) P1 (26/02/15) | [임제훈 사원] 1. 실차 점검으로 인한 남양연구소 방문 (01/06) [ 안건 ] - 고객사 및 한온에서 차량 평가 중, Fault 발생으로 인한 실차 점검 요청 [ 진행 및 검토 ] - 차량 평가 당시 상황 재현 시도 - Fault 발생 원인 및 분석 [ 결과 ] - 엔진 열 + PTC 발열로 인한 열 중첩 현상으로 Fault 발생 추정됨 - 고객사에서는 과열로 인해 Fault 발생한 것은 정상적인 로직이라고 판단함. - 차주 13일 (화) 혹은 14일 (수)에 챔버 일정 확정 후 테스트 진행 : 우리산업 테스트 참석 요청 2. 기구 변경점 반영 및 S/W 적용 (~01/09) [ 안건 ] - Stone TC 160℃ → 165℃ 변경 - 전압 범위 변경 : 정격 전압 360V → 351V : 최대 동작 전압 403.2V → 413V - LINEAR MAX 성능 7000W 변경 - 제어 사양서, S/W 재배포 요청 [ 진행 및 검토 ] - 최종 사양 반영된 샘플 수령 (01/06) - 기구 변경점 S/W 반영 - R로직 튜닝 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 3. 사이버 보안 기능 품확 활동 (~01/09) [ 안건 ] - 첨부파일 작성 : NX5_(제어기명)_공정보안_체크리스트(설계팀,협력사용) [ 진행 및 검토 ] - QV 작성자료 참고 - 사이버보안품질연구팀에 보낼 샘플 준비 : PCB 2EA, Signal Connector 1EA, E2 Pin Connector 1EA | [임제훈 사원] 1. NX5e C518 차량 PTC 리워크 (01/12) [ 요청사항 ] - 국내 트립에서 문제 발생 : PTC 교체 요청 [ 진행 및 검토 ] - Proto 사양 PTC로 교체 완료 - 고품으로 나온 PTC 칼로리미터 검증 완료 : 차량에서 Core Temp가 내려가지 않던 현상 없음 : PTC 단품 정상 상태 및 동작 확인 2. S/W 설계 변경 (01/13) [ 안건 ] - 변경점 반영된 최종 S/W 설계 변경 [ 진행 및 검토 ] - S/W 로직 검증 완료 : S/W 문제 없음 - 설계변경 완료 3. NX5e FATC 테스트 진행 (01/15) [ 안건 ] - 열에너지차량시험팀, 한온시스템 1월 15일 (목) FATC 테스트 진행 [ 진행 및 검토 ] - 우리산업 참석 예정 : 동행자 EV HTR 개발팀 강상용 책임 - 외부 환경으로 인해 PTC 영향이 있는지 분석 : 엔진 열 영향 확인 : HVAC 덕트 구조 확인 : HVAC 풍량이 PTC에 영향을 끼치는지 확인 4. 고객사 사이버 보안 기능 품확 활동 (~01/30) [ 요청사항 ] - 품확 진행 샘플 [ 진행 및 검토 ] - 사이버보안품질연구팀에 보낼 샘플 준비 : PCB 1EA, Signal Connector 1EA, E2 Pin Connector 1EA | [임제훈 사원] 1. 실차 예상 문제점 의견 제시 (01/20) [ 상황 ] - FATC 테스트 결과 기반 예상 문제점 발견 [ 진행 및 검토 ] - 공조시스템설계팀 정재근 책임 연구원에게 의견 제기 : 냉각수 온도가 Heater에 미치는 영향성 - 현 상황 인지하였고 전체 메일 발송 예정 (HKMC 공조시스템설계팀) 2. 고객사 사이버 보안 기능 품확 활동 (~01/30) [ 요청사항 ] - 품확 진행 샘플 [ 진행 및 검토 ] - 사이버보안품질연구팀에 보낼 샘플 준비 : PCB 1EA, Signal Connector 1EA, E2 Pin Connector 1EA | [임제훈 사원] 1. 실차 예상 문제점 의견 제시 (01/20) [ 상황 ] - FATC 테스트 결과 기반 예상 문제점 발견 [ 진행 및 검토 ] - 공조시스템설계팀 정재근 책임 연구원에게 의견 제기 : 냉각수 온도가 Heater에 미치는 영향성 - 현 상황 인지하였고 전체 메일 발송 예정 (HKMC 공조시스템설계팀) - 정재근 부재, 명일 재연락 2. 고객사 사이버 보안 기능 품확 활동 (~01/30) [ 요청사항 ] - 품확 진행 샘플 [ 진행 및 검토 ] - 사이버보안품질연구팀에 보낼 샘플 준비 : PCB 1EA, Signal Connector 1EA, E2 Pin Connector 1EA
| HE1i | 임제훈 | 김진겸 | SU2i CARRY OVER Proto (진행 중) P1 (26/05/15) | [임제훈 사원] 1. R로직 점검 및 기능 점검 (12/30) [ 안건 ] - SW 점검 [ 진행 및 검토 ] - R로직 점검 - 로직 및 기능 체크리스트 기반 검증 진행 : S/W 이상 없음 | - 이슈 없음 | [임제훈 사원] 1. HVAC 2EA 수령 (01/19) | [임제훈 사원] 1. R로직 튜닝
| NQ6e | 임제훈 | 김진겸
| SU2i/AY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (24/12) | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음
| KY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (25/07/15) | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음

## 2026.2
■ | Air PTC Heater Weekly Plan
| 모델명 | 설계 담당자 | 시험 담당자 | 진행 이벤트 | 2월
[5 empty] | 1주차 (01/30 ~ 02/05) | 2주차 (02/06 ~ 02/12) | 3주차 (02/13 ~ 02/19) | 4주차 (02/20 ~ 02/26)
| Maruti Suzuki | 조현진 | 김진겸 | Proto (26/07/初) P1 (27/02/初) (1차 목업 제출 완료) | [조현진 전임] - LIN CheckList Application 제출 (1/30) - MCU 변경 (Renesas RH850 -> ST STM8AF5288TCY) | [조현진 전임] - Y2V MCU 변경 검토 : 소프트웨어 아키텍쳐 분석 및 모듈화 방안 검토 : 메모리 구조 분석 및 확인(RAM, ROM, Stack) : 회로도 분석 진행 중 (2/9일 HW팀 배포) : PCB ASS’Y SMT 완료 기준 3/19 | [조현진 전임] - Y2V MCU 변경 검토 : 소프트웨어 아키텍쳐 분석 및 모듈화 방안 검토 : 메모리 구조 분석 및 확인(RAM, ROM, Stack) : 회로도 분석 진행 중 (2/9일 HW팀 배포) : PCB ASS’Y SMT 완료 기준 3/19 | [조현진 전임] - Y2V MCU Porting & Build 진행중 - 소프트웨어 아키텍쳐 설계 및 모듈화 진행중
| QV SPQA 육성 | 오세영 조현진 임제훈 | Vignesh | P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15) | [임제훈 사원] - SWE.3 SDDS 후속 작업 완료 [조현진 전임] - SWE.4, SWE.5 후속 작업 완료
| QV | 조현진 | 김진겸 | P1 기본형 (25/07/15) P1 항속형 (25/09/15) | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | [임제훈 사원] 1. 원가 절감 반영 샘플 S/W 재점검 (02/23~) [ 진행 및 검토 ] - 샘플 미수령 : 슬로박 법인 금주 생산 : 3월 첫째 주 샘플 수령 예정
| MX5 (싼타페) | 조현진 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 (25/07/30) | [임제훈 사원] 1. SP1 S/W 선배포 완료 (01/31) [ 진행 및 검토 ] - 체크리스트 기반 점검 완료 2. SP1 S/W 설계변경 (~02/06) [ 진행 및 검토 ] - 설계변경 문서 준비 3. 최대 난방 평가 재진행 [ 요청사항 ] - 최대 난방 평가 [ 진행 및 검토 ] - 2월 첫째 주 최대 난방 평가 예정 : 일정 미정 4. MX5a EREV 차량 테스트 중 화재 데이터 분석 [ 요청사항 ] - Main Relay 차단 후, PTC 상태는 Normal인 이유 확인 요청 [ 진행 및 검토 ] - 테스트 진행 시 저장된 LOG 요청 및 분석 : 로그 데이터 수신 (01/26) : CAN DBC 파일 미수신 - CAN DBC 파일 재요청 | [조현진 전임] - PTC ISIR 2단계 자료 작성 후 품질팀 박상철 수석에게 전달 : 작성내용 → 변동점 (진단 OV, UV) '[임제훈 사원] 1. SP1 S/W 설계변경 (~02/12) [ 진행 및 검토 ] - 설계변경 문서 준비 - 법인, 일렉스 재고 확인 : 미국 법인 반제품, 완제품 재고 0개 (정재용 수석 확인 완료) : 일렉스 PCBA 재고 0개 (P1 Event PCBA 300개 있음, 김명규 선임 확인 완료) 2. 최대 난방 평가 재진행 [ 요청사항 ] - 최대 난방 평가 [ 진행 및 검토 ] - 2월 첫째 주 최대 난방 평가 예정 : 일정 미정 | [임제훈 사원] 1. 최대 난방 평가 재진행 [ 요청사항 ] - 최대 난방 평가 [ 진행 및 검토 ] - 2월 첫째 주 최대 난방 평가 예정 : 일정 미정 | [임제훈 사원] 1. 최대 난방 평가 재진행 [ 요청사항 ] - 최대 난방 평가 [ 진행 및 검토 ] - 2월 첫째 주 최대 난방 평가 예정 : 일정 미정
| SX3 | 조현진 | 김진겸 | Proto (26/08/01) P1 (27/04/01) |  | [조현진 전임] - SX3 SPQA 대응 준비 : SRS, SADS 소프트웨어 아키텍쳐 분석 및 모듈화 방안 검토 |  | [조현진 전임] - SX3 SPQA 관련 공청회(2/25) : 기초역량평가 항목 추가 : SRS, SADS 소프트웨어 아키텍쳐 설계 및 모듈화 설계 진행중 - SX3 담당자 변경 건으로 인한 회의(3/5 HKCM 주관) : 개발 현황 점검 및 미결 업무 파악
| Mva | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/7)
| MEa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (25/1)
| NEaW | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/10) |  | '[조현진 전임] - 과거차 문제점 검토결과 자료 SW 파트 작성 후 품질팀 박상철 수석에게 전달 : 작성내용 → RHD/LHD 신호별 DR/PS 변경 가능 여부 [Motor NEaW, JG1] - JG1 SW Rework 1200Ea 우리산업 평택공장 (2/3~2/5) - NEaW ES253EE-00 현대차 심사 2/11일 화요일 명화공업(가산) |  | [조현진 전임] - 넥스페리아 소자 대체개발로 인한 NEaW 통신 ES 시험성적서 제출 : 미국법인 품질 추명관 수석(HKMC 요청)
| CVa | 조현진 | 김진겸 | 양산 중 (24/11)
| XV1 | 조현진 | 김진겸 | Proto (26/08/01) 통합P (27/04/01)
| SV1m | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) P2 (26/03/30) | [임제훈 사원] 1. SVm 공조 제어기 검증 양식 작성 (02/02) [ 요청 사항 ] - SVm 공조 제어기 검증양식 작성 - SVm 2월 정기회의시 해당 파일로 제어기 검증 리뷰 진행 [ 진행 및 검토 ] - 작성 완료 2. ISIR 성적서 작성 (~02/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 2월 중순까지 성적서 작성 완료 - ES90700-00 (100%) - ES95411-00 (90%) - ES95480-00 (100%) - ES95489-21 (90%) - ES95489-24 (90%) | [임제훈 사원] 1. ISIR 성적서 작성 (~02/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 제어기 고속 CAN 통신 시험 방법 ES90700-00 (100%) - 소프트웨어 평가 사양서 ES95411-00 (100%) - 고속 CAN 통신 설계 사양서 ES95480-00 (100%) - 제어기 일반 보안 사양서 ES95489-21 (100%) - 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사양 ES95489-24 (100%) | -이슈 없음 | [임제훈 사원] 1. 원가 절감 반영 샘플 S/W 재점검 (02/23~) [ 진행 및 검토 ] - 샘플 미수령 : 슬로박 법인 금주 생산 : 3월 첫째 주 샘플 수령 예정 2. 북미 현지 평가 결과 회신 (02/24) [ 결과 ] - -20℃ 조건, 최대 7,000W 출력 - 좌우 온도 편차 미발생 - S/W 및 PTC 이슈 없음으로 종료
| BJ1 | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) LP2 (26/04/15) | [임제훈 사원] 1. ATCU, HVAC, PTC 합동 벤치 테스트 (~02/06) [ 요청사항 ] - ATCU, HVAC, PTC 간 신호 정합성 및 로직 정합성 검증 [ 진행 및 검토 ] - 한온에서 실차 평가 진행 제안 : 실차 평가 진행 시, Heater 리워크 및 제한 사항 전달 완료 : 실차 평가 진행 시, S/W 시뮬레이션으로 진행 제안 - 일정 미정 2. ISIR 성적서 작성 (~02/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 2월 중순까지 성적서 작성 완료 - ES90700-00 (100%) - ES95411-00 (90%) - ES95480-00 (100%) - ES95489-21 (90%) - ES95489-24 (90%) | [임제훈 사원] 1. ATCU, HVAC, PTC 합동 벤치 테스트 (01/13~) [ 요청사항 ] - ATCU, HVAC, PTC 간 신호 정합성 및 로직 정합성 검증 [ 진행 및 검토 ] - 한온에서 실차 평가 진행 제안 : 실차 평가 진행 시, Heater 리워크 및 제한 사항 전달 완료 : 실차 평가 진행 시, S/W 시뮬레이션으로 진행 제안 - 일정 미정 2. ISIR 성적서 작성 (~02/12) [ 요청사항 ] - ES90700-00, ES95411-00, ES95480-00, ES95489-21, ES95489-24 성적서 [ 진행 및 검토 ] - 제어기 고속 CAN 통신 시험 방법 ES90700-00 (100%) - 소프트웨어 평가 사양서 ES95411-00 (100%) - 고속 CAN 통신 설계 사양서 ES95480-00 (100%) - 제어기 일반 보안 사양서 ES95489-21 (100%) - 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사양 ES95489-24 (100%) | [임제훈 사원] 1. ATCU, HVAC, PTC 합동 벤치 테스트 (01/13~) [ 요청사항 ] - ATCU, HVAC, PTC 간 신호 정합성 및 로직 정합성 검증 [ 진행 및 검토 ] - 한온에서 실차 평가 진행 제안 : 실차 평가 진행 시, Heater 리워크 및 제한 사항 전달 완료 : 실차 평가 진행 시, S/W 시뮬레이션으로 진행 제안 - 일정 미정 | [임제훈 사원] 1. ATCU, HVAC, PTC 합동 벤치 테스트 (01/13~) [ 요청사항 ] - ATCU, HVAC, PTC 간 신호 정합성 및 로직 정합성 검증 [ 진행 및 검토 ] - 한온에서 실차 평가 진행 제안 : 실차 평가 진행 시, Heater 리워크 및 제한 사항 전달 완료 : 실차 평가 진행 시, S/W 시뮬레이션으로 진행 제안 - 일정 미정 2. 원가 절감 반영 샘플 S/W 재점검 (02/23~) [ 진행 및 검토 ] - 샘플 미수령 : 슬로박 법인 금주 생산 : 3월 첫째 주 샘플 수령 예정
| AY RHD AY LHD | 임제훈 | 김진겸 | RHD P1 (진행 중) RHD P2 (26/03/01) LHD Proto (진행 중) LHD P1 (26/05/01) | [임제훈 사원] 1. AY RHD, LHD 대일정 변경 (01/30) [ 변경사항 ] - AY RHD : LP2 26.2.1 -> 26.3.1 : M 26.4.1 -> 26.7.1 : SOP 26.4.20 -> 26.7.20 - AY LHD : LP1 26.2.15 -> 26.5.1 : LP2 26.5.1 -> 26.7.15 : M 26.7.1 -> 26.9.15 : SOP 26.7.15 -> 26.9.30 2. AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 요청사항 ] - AY RHD Pilot 차량 인도에서 실차 검증 [ 진행 및 검토 ] - 일정 미정 | [임제훈 사원] 1. AY RHD, LHD 대일정 변경 (01/30) [ 변경사항 ] - AY RHD : LP2 26.2.1 -> 26.3.1 : M 26.4.1 -> 26.7.1 : SOP 26.4.20 -> 26.7.20 - AY LHD : LP1 26.2.15 -> 26.5.1 : LP2 26.5.1 -> 26.7.15 : M 26.7.1 -> 26.9.15 : SOP 26.7.15 -> 26.9.30 2. AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 요청사항 ] - AY RHD Pilot 차량 인도에서 실차 검증 [ 진행 및 검토 ] - 일정 미정 3. AY 주간 회의 (02/09) [ 회의 주요 사항 ] - 대일정 변경 외 이슈 및 내용 없음 | [임제훈 사원] 1. AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 요청사항 ] - AY RHD Pilot 차량 인도에서 실차 검증 [ 진행 및 검토 ] - 일정 미정 | [임제훈 사원] 1. AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 요청사항 ] - AY RHD Pilot 차량 인도에서 실차 검증 [ 진행 및 검토 ] - 일정 미정 2. AY RHD, LHD M단계 일정 변경 [ 변경사항 ] - AY RHD M단계 26.4.1. -> 26.7.20. - AY LHD M단계 26.7.1. -> 26.9.30 - 변경된 일정이 SOP 변경된 일정과 동일, SOP 변경은 없는지 확인 필요
| NX5e | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) T2 (26.06.15) LP2 (26.09.21) | [임제훈 사원] 1. 실차 예상 문제점 의견 제시 (01/20~) [ 상황 ] - FATC 테스트 결과 기반 예상 문제점 발견 [ 진행 및 검토 ] - 공조시스템설계팀 정재근 책임 연구원에게 의견 제기 : 냉각수 온도가 Heater에 미치는 영향성 - 현 상황 인지하였고 전체 메일 발송 예정 (HKMC 공조시스템설계팀) : 정재근 부재, 메일 발송 없음 2. 고객사 사이버 보안 기능 품확 활동 (02/02) [ 요청사항 ] - 품확 진행 샘플 [ 진행 및 검토 ] - 사이버보안품질연구팀 샘플 배송 완료 : PCB 1EA, Signal Connector 1EA, E2 Pin Connector 1EA - 사이버보안 품확 가이드 자료 제공 완료 3. 공정감사 관련 EOL 세팅 완료 (02/03) [ 상황 ] - 기구팀 요청으로 Soft Start 적용으로 인한 EOL 싸이클 타임 증대 [ 진행 및 검토 ] - EOL 측정 모드 S/W 적용 완료 : 성능 측정 싸이클 타임 증가 문제 해결 완료 - EOL 성능 측정 검증 완료 : 마스터 샘플 측정 값을 기준으로, EOL 성능 측정 값 설정 완료 : NX5e LHD, RHD HV PTC EOL 성능 측정 NG 0회 발생 | [임제훈 사원] 1. 실차 예상 문제점 의견 제시 (01/20~) [ 상황 ] - FATC 테스트 결과 기반 예상 문제점 발견 [ 진행 및 검토 ] - 공조시스템설계팀 정재근 책임 연구원에게 의견 제기 : 냉각수 온도가 Heater에 미치는 영향성 - 현 상황 인지하였고 전체 메일 발송 예정 (HKMC 공조시스템설계팀) : 정재근 부재, 메일 발송 없음 - 02/03 임제훈 -> 정재근 해당 문제점 진행 사항 문의 메일 발송 : 회신 없음 2. SP1 S/W 설계변경 (~02/12) [ 진행 및 검토 ] - 설계변경 문서 준비 - 법인, 일렉스 재고 확인 : 슬로박 법인 반제품, 완제품 재고 0개 (김예현 전임 확인 완료) : 일렉스 LHD PCBA 재고 0개 (P1 Event LHD 140개 있음, 김명규 선임 확인 완료) : 일렉스 RHD PCBA 재고 0개 (P1 Event RHD 없음, 김명규 선임 확인 완료) 3. NX5e PHEV 대일정 변경 (02/05) [ 변경사항 ] - SP1 26.2.15 상동 - T2 26.6.15 상동 (변동 가능성 있음) - LP2 26.8.15 -> 26.9.21 - M 27.4.15 -> 27.3.1 - SOP 27.5.1 -> 27.3.15 | [임제훈 사원] 1. 실차 예상 문제점 의견 제시 (01/20~) [ 상황 ] - FATC 테스트 결과 기반 예상 문제점 발견 [ 진행 및 검토 ] - 공조시스템설계팀 정재근 책임 연구원에게 의견 제기 : 냉각수 온도가 Heater에 미치는 영향성 - 현 상황 인지하였고 전체 메일 발송 예정 (HKMC 공조시스템설계팀) : 정재근 부재, 메일 발송 없음 - 02/03 임제훈 -> 정재근 해당 문제점 진행 사항 문의 메일 발송 : 회신 없음 | [임제훈 사원] 1. 실차 예상 문제점 의견 제시 (01/20~) [ 상황 ] - FATC 테스트 결과 기반 예상 문제점 발견 [ 진행 및 검토 ] - 공조시스템설계팀 정재근 책임 연구원에게 의견 제기 : 냉각수 온도가 Heater에 미치는 영향성 - 현 상황 인지하였고 전체 메일 발송 예정 (HKMC 공조시스템설계팀) : 정재근 부재, 메일 발송 없음 - 02/03 임제훈 -> 정재근 해당 문제점 진행 사항 문의 메일 발송 : 회신 없음 2. 공정 감사 진행 (02/23, 03/06) [ 주관 ] - 02/23 : 샤시부품개발2팀 전상우 매니저 - 03/06 : 샤시품질팀 정지훈 매니저 [ 진행 및 검토 ] - EOL 성능 측정 기준치 설정 - 사이버 보안 관련 고객사 대응 - 샤시품질팀 주관 공정 감사 일정 변경 : 02/25 (수) -> 03/06 (금)
| HE1i | 임제훈 | 김진겸 | SU2i CARRY OVER Proto (진행 중) P1 (26/05/11) | [임제훈 사원] 1. SP1 S/W 설계변경 (~02/12) [ 진행 및 검토 ] - 체크리스트 기반 점검 - 설계 변경 자료 준비 | [임제훈 사원] 1. HE1i 주간 회의 (02/09) [ 회의 주요 사항 ] - 04/20 까지 한국 두원 납품 완료 해야함 - HKMC에서 HE1i P1 물량 회신 없음 : 인도 법인에서 SU2i 선 생산 후 재고 보관 의견 제시 (권순현 전임) : HE1i P1 물량 확정 후, 선 생산한 SU2i 물량으로 HE1i 납품 검토 - 02/23에 다시 문의 예정 (PM 정우영 수석) : 회신 없을 시, SU2i 선 생산 진행 건으로 내부 회의 예정 : S/W 리라이팅 필요 - S/W 02/13까지 설계 변경 진행 2. HE1i 실차 점검 요청 (02/11) [ 요청사항 ] - 62호차 PTC 통신 불량, 실차 점검 요청 [ 진행 및 검토 ] - 실차 점검 진행 : LV 커넥터 체결 여부 확인 : 부트로더 동글로 버전 조회 : 차량 측 신호 확인 : PTC 단품 신호 확인 3. SP1 S/W 설계변경 (~02/12) [ 진행 및 검토 ] - 체크리스트 기반 점검 - 설계 변경 자료 준비 - 법인 재고 확인 : 인도 법인 반제품, 완제품 재고 0개 (권순현 전임 확인 완료) 4. HE1i LHD, RHD 대일정 변경 (02/09) [ 변경사항 ] - 두원으로부터 접수된 고객 대일정 변경 : SP1 26.5.15 -> 26.5.11 : LP2 26.10.15 -> 26.09.21 : M 26.12.15 -> 26.11.16 : SOP 27.1.2 -> 26.12.1 | [임제훈 사원] 1. HE1i 실차 점검 요청 (02/11~) [ 요청사항 ] - 62호차 PTC 통신 불량, 실차 점검 요청 - 22호차 Fault 발생 및 뜨거운 바람 X, 실차 점검 요청 [ 진행 및 결과 ] - 62호차 : ATCU ↔ PTC 간, ATCU 상대물 커넥터 단선으로 인한 통신 불량 확인 - 22호차 PTC 교체 요청 시 HVAC 선 점검 요청 예정 : PTC 정상 작동 : ATCU Temp Door 정상 작동 | [임제훈 사원] 1. HE1i 22호차 PTC 교체 요청 건 (02/23) [ 요청사항 ] - 22호차 PTC 교체 후, 열에너지차량시험1팀, 두원, 우리산업 PTC 합동 검증 요청 [ 진행 및 결과 ] - 22호차 Fault 발생 당시, Log 데이터 분석 및 자료 회신 : PTC 정상 작동 : ATCU Temp Door 정상 작동 : HVAC 선 점검 요청 - 22호차 점검 결과 회신 대기 : 열에너지차량시험1팀 점검 후 결과 회신 준다고 함 (김영훈 책임 연구원)
| NQ6e | 임제훈 | 김진겸 | NX5e CARRY OVER Proto (26/04/01) | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | [임제훈 사원] 1. 제어기 개발 현황 조사 (02/24) [ 요청사항 ] - 제어기 개발 현황 작성 (기아샤시시스템품질팀 김제일 매니저) [ 진행 및 검토 ] - 제어기 개발 현황 작성 완료
| SU2i | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (24/12) | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음
| KY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (25/07/15) | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음 | - 이슈 없음

## 2026.3
■ | Air PTC Heater Weekly Plan
| 모델명 | 설계 담당자 | 시험 담당자 | 진행 이벤트 | 3월
[5 empty] | 1주차 (02/27 ~ 03/05) | 2주차 (03/06 ~ 03/12) | 3주차 (03/13 ~ 03/19) | 4주차 (03/20 ~ 03/26)
| MX5 (싼타페) | 조현진 | 김진겸 | Proto (진행 중) P1 (25/07/30) | [임제훈 사원] 1. 최대 난방 평가 진행 결과 (03/03) [ 내용 ] - 최대 난방 평가 PASS SPEC 완화 : 기존 21℃ → 20℃ 완화 [ 결과 ] - 20분 측정 20.8℃ PASS - 40분 측정 Fail : EREV 차량 특성 상, 냉각수 지속적으로 흐름 : 우리산업 더 이상 할 것 없음. : 차량 측 TDP 개선 예정 | [임제훈 사원] 1. 고전압 PTC 전력 증대 사양 R로직 개발 사항 (~03/13) [ 내용 ] - R 로직 개발 검토 내용 공유 [ 요청사항 ] - 평가 조건 : 온도 측정 위치 외 평가 방법 - 기존 로직 대비 변경 사항 정리 - 블로워 별 작동 평가 (블로워 1~8단, 블로워 가변 평가 (8→1단, 1→8단 등) : 외기온 -20℃, 0℃, 20℃ [ 진행 및 검토 ] - R로직 튜닝 - R로직 개발 사항 자료 작성
| SV1m | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) P2 (26/03/30) | -이슈 없음 | -이슈 없음
| BJ1 | 임제훈 | 김진겸 | P1 (진행 중) LP2 (26/04/15) | [임제훈 사원] 1. ATCU, HVAC, PTC 합동 벤치 테스트 (01/13~) [ 요청사항 ] - ATCU, HVAC, PTC 간 신호 정합성 및 로직 정합성 검증 [ 진행 및 검토 ] - 한온에서 실차 평가 진행 제안 : 실차 평가 진행 시, Heater 리워크 및 제한 사항 전달 완료 : 실차 평가 진행 시, S/W 시뮬레이션으로 진행 제안 - 일정 미정 | [임제훈 사원] 1. ATCU, HVAC, PTC 합동 벤치 테스트 (01/13~) [ 요청사항 ] - ATCU, HVAC, PTC 간 신호 정합성 및 로직 정합성 검증 [ 진행 및 검토 ] - 한온에서 실차 평가 진행 제안 : 실차 평가 진행 시, Heater 리워크 및 제한 사항 전달 완료 : 실차 평가 진행 시, S/W 시뮬레이션으로 진행 제안 - 일정 미정
| AY RHD AY LHD | 임제훈 | 김진겸 | RHD P1 (진행 중) RHD P2 (26/02/01) LHD Proto (진행 중) LHD MCAR (25/11/15) LHD P1 (26/02/15) | [임제훈 사원] 1. AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 요청사항 ] - AY RHD Pilot 차량 인도에서 실차 검증 [ 진행 및 검토 ] - 일정 미정 | [임제훈 사원] 1. AY 대일정 변경 [ 변경사항 ] - AY RHD LP2 : 2026. 3. 26. -> 2026. 4. 27 - AY LHD LP1 : 2026. 5. 1. -> 2026. 4. 27 2. AY RHD Pilot 차량 실차 검증 [ 요청사항 ] - AY RHD Pilot 차량 인도에서 실차 검증 [ 진행 및 검토 ] - 일정 미정
| NX5e | 임제훈 | 김진겸 | Proto (진행 중) MCAR (확인 필요) P1 (26/02/15) | [임제훈 사원] 1. 실차 예상 문제점 의견 제시 (01/20~) [ 상황 ] - FATC 테스트 결과 기반 예상 문제점 발견 [ 진행 및 검토 ] - 공조시스템설계팀 정재근 책임 연구원에게 의견 제기 : 냉각수 온도가 Heater에 미치는 영향성 - 현 상황 인지하였고 전체 메일 발송 예정 (HKMC 공조시스템설계팀) : 정재근 부재, 메일 발송 없음 - 02/03 임제훈 -> 정재근 해당 문제점 진행 사항 문의 메일 발송 : 회신 없음 2. 공정 감사 진행 (03/06) [ 주관 ] - 샤시품질팀 정지훈 매니저 [ 진행 및 검토 ] - 과거차 문제점, 개선이력 반영 내역 및 대응 - EOL 성능 측정 - 사이버 보안 관련 고객사 대응 | [임제훈 사원] 1. 실차 예상 문제점 의견 제시 (01/20~) [ 상황 ] - FATC 테스트 결과 기반 예상 문제점 발견 [ 진행 및 검토 ] - 공조시스템설계팀 정재근 책임 연구원에게 의견 제기 : 냉각수 온도가 Heater에 미치는 영향성 - 현 상황 인지하였고 전체 메일 발송 예정 (HKMC 공조시스템설계팀) : 정재근 부재, 메일 발송 없음 - 02/03 임제훈 -> 정재근 해당 문제점 진행 사항 문의 메일 발송 : 회신 없음 2. 공정 감사 진행 (03/06) [ 주관 ] - 샤시품질팀 정지훈 매니저 [ 진행 및 검토 ] - 과거차 문제점, 개선이력 반영 내역 및 대응 - EOL 성능 측정 - 사이버 보안 관련 고객사 대응 [ 결과 ] - S/W 지적 사항 0건 : DTC 코드 PTC 항목 요청 : 공조시스템설계팀 담당자를 정지훈 매니저에게 회신 예정 - 공정 지적 사항 3건 : 바코드 리딩 공정 : M20 공정 : M40 공정
| HE1i | 임제훈 | 김진겸 | SU2i CARRY OVER Proto (진행 중) P1 (26/05/15) | -이슈 없음 | [임제훈 사원] 1. SP1 전, S/W 점검 및 튜닝 (~4/3) [ 상황 ] - SP1 26.5.11 : 4/20 까지 두원 공조 납품 필요 예상 [ 진행 및 검토 ] - R로직 튜닝 - 체크리스트 기반 점검
| NQ6e | 임제훈 | 김진겸 | NX5e CARRY OVER Proto (예정) | [임제훈 사원] 1. 대일정 : 26. 4. 1. Proto : 26. 7. 1. P1 : 26. 12. 25. P2 : 27. 6. 16. M : 27. 10. 31. SOP | [임제훈 사원] 1. Proto 전, S/W 점검 (~3/20) [ 진행 및 검토 ] - NQ6e 샘플 여부 확인 - 전압 및 HVAC PTC 삽입 방향 확인 - LHD, RHD 확인 - 샘플 수령 후, 체크리스트 기반 점검
| SU2i | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (24/12) | - 이슈 없음 | -이슈 없음
| KY | 임제훈 | 김진겸 | 양산 중 (25/07/15) | - 이슈 없음 | -이슈 없음