## Slide 1
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | EOL | 1. SP1 생산, 성능 NG 샘플 성능 재측정 : 10EA 정도 측정 했으며, 성능 NG 제품 실제로 성능 NG (김민수 책임) : 칼로리 측정 전력 6500W, 캐놀라이저 측정 전력 6300W, 캐놀라이저 인식 전압 520V 2. SP1 생산, 전압 드랍 샘플 분석 지원 : 정상 샘플에 비해, NG 샘플의 ADC 값이 더 낮음을 확인 (Duty 95% 측정) : 스탠바이 상태에서도 NG 샘플의 ADC 값이 더 낮음을 확인 : 이후 분석은 H/W 진행 | O | 
2 | SP1 Event | 1. S/W 설계변경 : 제어 사양서, 로직 점검 체크리스트, 소프트웨어 변경 이력 : 설계 변경 영향 평가서, S/W 파일, CAN DB 첨부 | 타 업무 진행으로 야간 결재 예정 | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | SP1 Event | 1. SP1 납품 (04/06~ 한온 납품) : S/W 설계 변경 (~04/01) |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | SP1 Event | 1. S/W 테스트 샘플 3EA 수령 |  | 
MX5a
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
T2
9/1
S/W 설계 변경
4/1
성능 기준표 작성 &
유관 부서 공유
~4/3
미국 T2 샘플 생산
및 한국 발송
6/1~
T2 샘플 한국 도착
및 T2 한국 대응
8/1~

## Slide 2
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | NQ6e PHEV 차량 시스템 영향으로 인한 증상 | 1. NX5e PHEV와 동일 증상 가능성 있음 (Core Temp Over Fault 증상) : Target Duty 있을 때만 리밋 제어 동작 코드 추가 : NX5e PHEV 동일 이슈 진행 상황 확인 후, NQ6e PHEV 공조 담당자 협의 필요 |  | 
2 | P1 Event | 1. S/W 이원화 관련 유관 부서 협의 진행 필요 : S/W 이원화 될 시, MVa, MEa, NEa 공정처럼 관리 및 진행 필요 (차량 ID 추가) : NX5e PHEV, NQ6e PHEV 차량 다름, R로직 변경 가능성 있음. : HVAC 형상 변경 유무 확인 필요 : Proto 납품 V01.01.02 : 유관 부서 담당자 확인 후, 메일 발송 예정 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
NQ6e
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
P1
7/1
S/W 이원화 관련
유관 부서
협의 메일 발송
4/5~
P1 제품 수령 후,
LV, HV, 전류, 전력
튜닝 진행
TBD
S/W 이원화 시,
공정 관리용 S/W
추가
TBD

## Slide 3
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | NX5e PHEV 차량 시스템 영향으로 인한 증상 | 1. 공조 담당자 회의 진행 (정재근 책임 연구원, 임제훈 사원) : 회의 진행 중, 정재근 책임 연구원 일정으로 종료, 익일 오전 진행 | O | 
2 | 사이버 보안 | 1. 사이버 보안 결과 문의 : 04/03 금요일 메일 회신 예정 (사이버보안품질연구팀 윤승구 매니저) : 회신 받은 후 현대샤시시스템품질팀 정지훈 매니저와 사이버 보안 적용 시점 협의 예정 | O | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | NX5e PHEV 차량 시스템 영향으로 인한 증상 | 1. Core Temp Over Fault 증상 : Heater 동작 없이, 높은 온도 70℃ ~ 100℃ 수렴으로 인한 Fault 발생 : Target Duty 있을 때만 리밋 제어 동작 코드 추가 : 공조 담당자에게 빠른 답변 요구 필요 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | HMMC 개발 회의 | 1. HMMC 개발 회의 04/02 16:00 |  | 
NX5e
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
T2 Event
6/15
Core Temp
Over Fault
관련 회의 진행
4/2
HMMC 개발 회의
(CFT 전원 참석)
4/2
사이버 보안
결과 회신
4/3
사이버 보안
적용 시점 협의
4/5~
P2 제품 수령 후,
LV, HV,
전류, 전력
튜닝 진행
TBD
S/W 이원화 시,
공정 관리용
S/W 추가
TBD
LP2
9/21
사이버 보안
S/W 배포
TBD
ISIR
TBD

## Slide 4
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 인도 법인 요청 | 1. 부트로더 동글 전달 완료 : 평택 부품개발팀 정한영 수석 수령 완료 | O | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | SP1 Event | 1. SP1 납품 (4/30 두원 납품) |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | 인도 법인 요청 | 1. 부트로더 동글 사용 매뉴얼 작성 및 매뉴얼 전달 |  | 
2 | R로직 튜닝 | 1. PTC 써모커플러 삽입 및 HVAC 결합 |  | 
HE1i
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
SP1
5/15
R로직 튜닝 &
S/W 설계 변경
~4/17
220EA
S/W 리라이팅
(평택)
4/27 ~ 4/28
RHD 125EA
LHD 95EA
평택 입고
4/27 ~ 4/28
RHD 120EA
LHD 70EA
두원 납품
4/30

## Slide 5
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 고객사 대응 | 1. SV 필드 클레임 관련 SVm 문제 소지 파악 및 개선 대책 요청 (공조 김응영 책임 연구원) : S/W 관련 내용 파악 야간 진행 예정 2. 타 부서 협의 진행 : 필드 클레임 원인 불명확 및 안건이 많아 일정 지연 요청 및 명확한 원인 요청 예정 : 김응영 책임 유선 통화 시도 했으나 부재 (신지훈 전임) : 익일 진행 상황 파악 예정 | 타 업무 진행으로 인해 야간 진행 예정 | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
SVm
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
~4/3
M Event
5/30
SV 필드 클레임
관련 SVm
문제 소지 파악 및
개선 대책 반영 회신
~4/2
SV 필드 클레임
관련 SVm 점검 및
회신 자료 작성
4/1
SV 필드 클레임
관련 담당 부서 협의

## Slide 6
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 공정 감사 | 1. 연구소 대응 필요할 때 줌 회의 진행 | 야간 진행 예정 | 
2 | 사이버 보안 관련 LP2 Event | 1. LP2 사이버 보안 관련 현대 품질팀 권혁규 책임 매니저 문의 : 권혁규 책임 매니저 담당에서 정지훈 매니저 담당으로 변경 2. 정지훈 매니저 문의 : 완성차 평가 때, 권혁규 책임 매니저에게 문의 했고, QV와 동일하게 LP2 진행 요청 받았다고 설명 : LP2 때 5EA만 납품하는 이유가 무엇인지?  QV 당시 협의를 통해 확정 되었음을 설명 : QV와 동일한 제품이고, QV는 양산 진행 중인데, BJ1 LP2 때 전량이 아닌 이유가 무엇인지?  전량 진행 했을 경우, 업데이트 불가 및 리워크 리스크 설명 : 권혁규 책임 참조해서 메일로 LP2 납품 수량 및 사이버 보안 이력 작성 요청 (정지훈 매니저) |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
1 | 사이버 보안 관련 LP2 Event | 1. 사이버 보안 이력 정리 2. LP2 납품 수량 및 현황 파악 3. 메일 회신 |  | 
BJ1
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
LP2 공정감사
4/1
LP2
4/15
사이버 보안 관련
메일 회신
4/6
M
6/1

## Slide 7
항목 | 주요내용 | 조치내용 | 완료 여부 | 비고
이벤트 일정 |  |  |  | 
금일 수행 업무 |  |  |  | 
1 | 문서 중앙화 | 1. 연구소 문서중앙화 도입을 위한 기존 연구소 파일서버의 데이터 이전 회의 : 문서 중앙화에 부서별 폴더 생성 (정보팀) : 부서별 폴더에 데이터 이전 (각 부서) : 4월 4주차 ~ 5월 1주차 서버 접속 가능, 이외 일정 접속 제한 예정 |  | 
이슈 및 리스크 사항 |  |  |  | 
1 | 문서 중앙화 | 1. 원격 제어 시, PC 사용 불가 |  | 
익일 계획 |  |  |  | 
문서 중앙화
“ 생각을 바꾸고 연구소를 다시 만든다 ”
문서중앙화
데이터 이전 회의
3/26