## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | QV | 1. ES 항목 진행 - 성적서 제출일 : 10/17 ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험방법 (진행률 100%) ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 설계 사양서 (진행률 100%) ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 (진행률 90%) ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 (진행률 100%) ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 (진행률 100%) | - |  | 
2 | BJ1 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - ES 시험 기준 보다, 강화된 기준으로 시료 요청 : 좌우 / 상하 평균 1도 미만 (ES기준 30mm 2도 미만) : 총 20포인트 중 최대와 최소의 차이가 6도 이내인 제품 준비 (ES 기준 15도) | 25/7/15 ~ | BJ1 차종 시험 평가 중 접수 | 
3 | SVm P1 차량 최대 난방 및 좌우 편차 최종 평가 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 실차 평가 : 10/15 (P1 차량) - 결과 : 최대 난방 성능 Pass : 좌우 온도 편차 Fail  5.5℃ ~ 6℃ 편차 발생  특이사항 1 HVAC Blower Motor 전압이 11.3V 가 나와야 정상이나 10.8V 발생 (시험팀에서 특이사항 검토 후 시험에 대한 영향 도 평가 후 메일 회신 예정) | - |  | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 2
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 | 1. ES 항목 진행 - 성적서 제출일 : 10/17 ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험방법 (진행률 100%) ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 설계 사양서 (진행률 100%) ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 (진행률 90%) ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 (진행률 100%) ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 (진행률 100%) 2. SPQA 진행 - SPQA Architecture Design 작성 (진행률 100%) - SPQA Unit Detail Design 작성 (진행률 90%) - SPQA Unit Test 진행 (진행률 90%) | 1. SPQA 육성 프로젝트 진행 2. ES 항목 진행
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
(담당자 : 조현진 전임)
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 3
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 실차 평가 : 10/15 (P1 차량) - 결과 : 최대 난방 성능 Pass : 좌우 온도 편차 Fail  5.5℃ ~ 6℃ 편차 발생  특이사항 1 HVAC Blower Motor 전압이 11.3V 가 나와야 정상이나 10.8V 발생 (시험팀에서 특이사항 검토 후 시험에 대한 영향 도 평가 후 메일 회신 예정) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
(담당자 : 임제훈 사원)
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 4
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 실차 평가 일정 조율 중 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
(담당자 : 임제훈 사원)
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.04.15
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 5
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 6
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
(담당자 : 조현진 전임)
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 7
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 | 1. ES 항목 진행 여부 확인 요청 (To 공조설계팀) ES90700-02 제어기 고속 CAN 통신 시험방법 : ~11/15 ES95480-00 고속 CAN(HSCAN)통신 설계 사양서: ~11/15 ES95411-00 소프트웨어 평가 사양서 : ~12월 말 ES95489-24 오픈소스 보안 취약점 검증 요구사항 : ~12월말 ES95489-21 제어기 일반 보안 사양서 : 공정 선 감사 사이버 보안 품질팀에 의뢰 여부 확인 (미회신) 2. NE1a 대비 NX5e PHEV 고전압 PTC 변동점 요청 회신(10/01) - EOL 검사 항목 차이점 비교 : 차이점 없음 - 난방 MAX 성능 비교 : 차이점 있음 (MAX 성능 변경) - 보호 로직 비교 : 차이점 있음 (전압 범위, Core Temp 변경) | 1. 제어사양서, 고장진단 사양, 로직점검 체크리스트 확인 및 갱신 2. 기구팀 Core Temp 최적화 진행 결과 확인 및 반영
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
(담당자 :임제훈 사원)
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 | 1. AY 주간 회의 진행 (10/13) - AY LHD ESIR 내부 일정 변경 09/30 → 10월 말 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
(담당자 : 임제훈 사원)
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 10
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 | 1. 프로젝트 선정 완료 | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
(담당자 : 오세영 수석)
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 11
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 | 1. ASPICE 프로세스에 따른 Pre Kick-Off 회의 진행 (10/1) - Software Engineering 담당자 지정 2. EV HVAC 및 고전압 PTC 히터 데이터 현황 점검 회의 - 진행 일자 10/2 오전 10시 (화상회의) | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
(담당자 : 조현진 전임)
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR

## Slide 12
구분 | 실적(10/10~10/16) | 계획(10/17~10/23)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
EV Heater S/W 1팀 주간 업무(차종별 업데이트)
HE1i
(담당자 : 임제훈 사원)
25.10.15
P#0
26.5.15
P#1
26.10.15
P#2
26.11.1
SOP
-
MCAR