## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | QV | 1. 설계 변경 기안 완료 (9/12) - 좌우 온도 편차 개선 위한 전력 제어 로직 적용 Dr : 95% (3,100W -> 3,215W), Ps : 95% (3,100W -> 2,987W) - 코어 과열 Limit 제어 구간 - Limit 제어 구간 : 90℃ ~ 105℃, Cut : 105℃, Recovery : 90℃ 2. 사이버 보안 - 사이버 보안 적용 시 UPDATE 안되는 부분 공조 설계팀으로 이슈 제기  PTC Heater 업데이트 시 차량 단위 시험이 복잡해져, 기존 안 대로 Bootloader 제거 하는 것으로 회신 받음. 3. SPQA 육성 프로젝트 진행 - SPQA 2차 육성 프로젝트 심사 (09/16~09/19) 4. ES95411 SPQA 진행 - 성적서 제출일 : 10/17 | 25/9/10 ~ |  | 
2 | SVm Limit | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - S/W 전력 LIMIT 및 선형 구간 재정립 하기 위한 문의 (공조설계) : 전력 LIMIT 및 선형 구간 정립 시 실차조건에서 좌/우 편차 튜닝 진행 필요 (고객사에 챔버 일정 요청 중) | 25/4/15 ~ | SVm 차종 시험 평가 중 접수 | 
3 | BJ1 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 좌우 온도 편차 FAIL에 따른 합동 평가 예정 (9/22) : 한온시스템 실험실 - 좌우 온도 편차 원인 분석 및 S/W 튜닝 예정 | 25/7/15 ~ | BJ1 차종 시험 평가 중 접수 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 2
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 | 1. 설계 변경 기안 완료 (9/12) - 좌우 온도 편차 개선 위한 전력 제어 로직 적용 Dr : 95% (3,100W -> 3,215W), Ps : 95% (3,100W -> 2,987W) - 코어 과열 Limit 제어 구간 - Limit 제어 구간 : 90℃ ~ 105℃, Cut : 105℃, Recovery : 90℃ 2. 사이버 보안 - 사이버 보안 적용 시 UPDATE 안되는 부분 공조 설계팀으로 이슈 제기  PTC Heater 업데이트 시 차량 단위 시험이 복잡해져, 기존 안 대로 Bootloader 제거 하는 것으로 회신 받음. 3. SPQA 육성 프로젝트 진행 - SPQA 2차 육성 프로젝트 심사 (09/16~09/19) 4. ES95411 SPQA 진행 - 성적서 제출일 : 10/17 | 1. SPQA 육성 프로젝트 진행
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR
25.11.15
Pre P#2

## Slide 3
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - SVm 최대 난방 평가 PASS (S/W 전력 LIMIT 해제) 평가시료 : 핀 24mm, TC165℃ - S/W 전력 LIMIT 및 선형 구간 재정립 하기 위한 문의 (공조설계) : 전력 LIMIT 및 선형 구간 정립 시 실차조건에서 좌/우 편차 튜닝 진행 필요 (고객사에 챔버 일정 요청 중) | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 4
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응 - 좌우 온도 편차 FAIL에 따른 합동 평가 예정 (9/22) : 한온시스템 실험실 - 좌우 온도 편차 원인 분석 및 S/W 튜닝 예정 | 1. 최대 난방 및 좌우 편차 대응
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
25.04.15
P#0
25.10.15
P#1
26.04.15
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 5
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 6
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 7
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 | 1. 담당자 지정 - 임제훈 사원 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
24.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 10
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 | 1. 고객사 요청 대응 : 현지 공정 설비 제작 시 S/W 교육 계획 송부 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR

## Slide 11
구분 | 실적(9/12~9/18) | 계획(9/19~9/25)
주요 업무 | 1. 담당자 선정 : 조현진 전임 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SX3
26.08.01
P#0
27.4.1
P#1
27.06.15
P#2
27.09.15
SOP
27.02.15
MCAR