## Slide 1
순서 | 주요내용 | 조치내용 | 진행/종료 | 유형 | 비고
1 | QV 좌우 온도 편차 SPEC 미달 | 두가지 안건 평가 후 평가 결과 고객사 전달 1안) S/W 전력제어를 통한 좌우 온도 편차 개선 : 합동 평가 진행 (7/10~7/11) 2안) PTC STONE 배치 및 S/W전력 제어를 통한 좌우 온도 편차 개선 | 25/4/15 ~ | SV / QV 차종 시험 평가 중 접수 | 
지시내용/의사결정/리스크/이슈현황

## Slide 2
구분 | 실적(7/4~7/10) | 계획(7/11~7/17)
주요 업무 | 1. 좌우 온도 편차 업무 대응 - 1안) S/W 전력제어를 통한 좌우 온도 편차 개선 : 합동 평가 진행 (7/10~7/11) - 2안) PTC STONE 배치 및 S/W전력 제어를 통한 좌우 온도 편차 개 선 : 좌우 온도 편차 발생의 근본 적인 원인 시험  제어부에 따른 온도 편차 미발생  HVAC Inlet 부터 좌우 온도 편차 발생 2. SPQA 육성 프로젝트 진행 3.4.2.3.1 Component Interface Design 작성 (7/8) 3.4.2.4.2 Component attributes 작성 (7/8) 4.1.1.1 LV Sensor Protection 동적 동작 작성 (7/8) 4.1.1.2 Low Voltage Battery Protection 동적 동작 작성 (7/8) 4.1.1.3 HV Sensor Protection 동적 동작 작성 (7/8) 4.1.1.4 High Voltage Battery Protection 동적 동작 작성 (7/8) | 1. 좌우 온도 편차 업무 대응 2. SPQA 육성 프로젝트 진행
출장내용 | 1. 실차 합동 평가 진행 - 장소 : 한온 시스템 (7/10~7/11) - 참석자 : 기아 품질, 한온, 우리산업 - 평가 내용 7/11 : 0℃, 10℃ 좌우 온도 편차 검증 (S/W 전력제어 3.65%) 7/12 : -20℃ 최대 난방평가 진행, 최대 성능 6.1KW  5.5~6.0KW 변경 여부 검증 | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
QV
24.09.01
P#0
25.07.05
P#1
25.12.01
P#2
26.02.15
SOP
25.03.15
MCAR

## Slide 3
구분 | 실적(7/4~7/10) | 계획(7/11~7/17)
주요 업무 | 1. 최대 난방 성능 평가 NG - 고객사 요청 사항 : 기 요구사항 이었던 5.5KW Spec의 증대 요청 (기구팀 검토 진행 중) | 1. 좌우 온도 편차 업무 대응 - 고객사 요청 사항 : 한온 시스템으로 SVm 차량 입고하여 합동 평가 진행 요청
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
SVm
24.09.01
P#0
25.08.15
P#1
26.03.30
P#2
26.06.30
SOP
25.06.30
MCAR

## Slide 4
구분 | 실적(7/4~7/10) | 계획(7/11~7/17)
주요 업무 | 1. BJ1 PTC Heater 샘플 및 QV 개선 내역 리스트 제출 : ~7/7 - 현재 QV 개선 진행 중으로 샘플제출 Delay | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
BJ1
25.04.15
P#0
25.11.01
P#1
26.04.15
P#2
26.08.01
SOP
25.09.15
MCAR

## Slide 5
구분 | 실적(7/4~7/10) | 계획(7/11~7/17)
주요 업무 | 1. Proto 납품 준비 - 한온 샘플 입고일 : 7/16 (75EA) - 로직 점검 진행 (~7/15)  QV 및 칼로리 예약 불가에 따른 Delay : 로직 점검 체크리스트에 따른 평가 (~7/15) : MVa 실차 평가 Law 데이터를 활용한 시뮬레이션 평가 (~7/15) : 영하 40℃ 조건에서 R 로직 검증 (~7/15) - 적용 SW Version : V01.13.01 (MVa 차종) 2. R로직 튜닝에 따른 HVAC 요청 (To 기구팀) - 8월 중순 입고 예정 | 1. Proto 납품 준비 - 한온 샘플 입고일 : 7/16 (75EA) - 로직 점검 진행 (~7/15) : 로직 점검 체크리스트에 따른 평가 : MVa 실차 평가 Law 데이터를 활용한 시뮬레이션 평가 : 영하 40℃ 조건에서 R 로직 검증
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
MX5a
25.08.15
P#0
26.04.01
P#1
26.10.01
P#2
27.04.15
SOP
26.02.15
MCAR

## Slide 6
구분 | 실적(7/4~7/10) | 계획(7/11~7/17)
주요 업무 | 1. Proto 납품 - 북미법인 생산 및 항공편 국내 입고 : ~7/1 - 기능검사 및 외관검사 : ~7/3 - 한온 납품 : 7/4 (83대) - 적용 SW Version : V01.13.01 (NEa 차종) | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NEaW
25.08.01
P#0
26.07.15
LP#1
TBD
P#2
27.01.15
M
26.04.15
SP#1

## Slide 7
구분 | 실적(7/4~7/10) | 계획(7/11~7/17)
주요 업무 | 1. R로직 튜닝에 따른 HVAC 요청 (To 기구팀) - 7월 15일 입고 예정 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
NX5e
25.06.01
P#0
26.02.15
P#1
26.08.15
P#2
27.05.01
SOP
-
MCAR

## Slide 8
구분 | 실적(7/4~7/10) | 계획(7/11~7/17)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
KY
25.06.01
P#0
24.10.15
P#1
25.05.01
P#2
25.07.15
SOP
24.08.31
MCAR

## Slide 9
구분 | 실적(7/4~7/10) | 계획(7/11~7/17)
주요 업무 |  | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
AY
24.12.15
P#0
25.08.15
25.09.30
P#1
26.02.15
26.02.01
P#2
26.05.01
26.04.20
SOP
26.7.15
25.05.01
MCAR
25.11.15
RHD
LHD

## Slide 10
구분 | 실적(7/4~7/10) | 계획(7/11~7/17)
주요 업무 | 1. Kick-Off 회의 진행 : 7월 중 | 
출장내용 |  | 
PTC S/W팀 주간 업무(차종별 업데이트)
Maruti Suzuki
-
P#0
-
P#1
-
P#2
-
SOP
-
MCAR